济南至潍坊高速公路工程SG9合同

（K121+600～K135+300）

高墩专项施工方案

编制：

审核：

审批：

山东东方路桥建设有限公司

济潍高速SG9合同项目经理部

二〇二一年五月

目录

第一章 编制说明	1

1.1 编制原则	1

1.2 编制依据	1

第二章 工程概况	3

2.1 工程范围和位置	3

2.2 地形地貌、气候与水文地质条件	3

2.2.1 地形、地貌	3

2.2.2 气候与气象	4

2.2.3 水文地质	4

2.2.4 交通条件	5

2.3 技术指标	6

2.4 龙岗河特大桥结构设计	6

2.5 高墩施工方案的选择	9

第三章 施工组织	10

3.1 施工进度计划	10

3.2 项目组织机构	11

3.3 前期准备工作	12

3.3.1 现场准备	12

3.3.2 配合比试验及材料准备	12

3.3.3 机械设备准备	14

3.3.4 技术准备	15

3.4 人力资源配置	15

第四章 施工工艺技术	17

4.1 总体施工工艺	17

4.1.1 液压爬模施工工艺流程	17

4.1.2 液压爬模施工步骤	18

4.2 施工测量	18

4.3 薄壁墩墩身施工	22

4.3.1 钢筋工程	22

4.3.2 模板工程	24

4.3.3 操作平台	25

4.3.4 混凝土工程	28

4.3.5 横隔板施工	30

4.4 预埋件施工	30

4.4.1 墩身底部孔洞	31

4.4.2 爬模预埋件	31

4.4.3 塔吊预埋件	32

4.5 盖梁施工	32

4.5.1 空心薄壁墩盖梁施工方法	32

4.5.2 施工流程	32

4.6 高墩施工垂直度控制	35

4.6.1 影响高墩垂直度主要因素	35

4.6.2 施工控制	36

4.7 上下安全通道的设置准备	37

4.8 高墩施工安全围挡	38

第五章 液压爬升模板	41

5.1 爬模系统组成	41

5.1.1 模板系统	41

5.1.2 液压爬升系统	45

5.1.3 导轨系统	47

5.1.4 平台系统	47

5.1.5 预埋件系统	49

5.1.6 架体安全防护系统	50

5.2 液压爬模爬升原理	51

5.2.1 预埋件及附墙装置	51

5.2.2 导轨爬升	52

5.2.3 爬架爬升	52

5.2.4 定位关模	52

5.3 液压爬模系统验算书	54

5.3.1 结构计算的主要内容	54

5.3.2 结构计算的相关参数	54

5.3.3 液压自爬模架体结构计算	56

5.3.4 斜爬的空间有限元仿真分析	59

5.3.5 系统局部承载构件的验算	69

5.3.6 导轨梯档抗剪验算	73

5.3.7 导轨梯档后侧顶板焊缝强度计算	73

5.3.8 模板的验算	75

5.3.9 背楞的检算	78

5.3.10 对拉螺杆的计算	79

5.3.11 结论	79

5.4 液压爬模施工	80

5.4.1 液压施工流程	80

5.4.2 液压爬模安装	80

5.4.3 液压爬模平台承重试验	86

5.4.4 液压爬模安装验收	86

5.4.5 液压爬模爬升	87

5.4.6 液压爬模爬升验收	89

5.5 液压爬模拆除	89

5.5.1 拆模前准备	89

5.5.2 拆模流程	91

5.5.3 安全防护	92

5.6 液压爬模安全保证措施	94

5.7 液压爬模应急预案	94

第六章 塔吊选用	95

6.1 塔吊选型及参数	95

6.1.1 塔吊选型	95

6.1.2 塔吊参数	95

6.2 塔吊平立面布置	97

6.2.1 塔吊平面布置	98

6.2.2 塔吊立面布置	99

6.3 塔吊基础施工	99

6.3.1 塔吊基础选择	99

6.3.2 塔吊基础地基处理	100

6.3.3 塔吊基础布置	101

6.3.4 塔吊基础钢筋布置	101

6.3.4 塔吊基础验收	103

6.3.5 塔吊基础验算书	103

6.4 塔吊安装	111

6.4.1 塔吊安装公司资质与安装人员	111

6.4.2 塔吊安装作业	113

6.4.3 塔吊安装程序	114

1、安装步骤	114

2、安装基础节及标准节	115

3、安装顶升套（爬升架）	115

4、安装过渡节	116

5、安装回转总成（司机室）	116

6、安装平衡臂及拉杆	117

7、安装平衡重	118

8、起重臂节的吊装	118

9、安装剩余平衡重	120

10、穿绕变幅钢丝绳	120

11、穿绕起升钢丝绳	120

12、试运转	121

6.5 塔吊顶升加节	122

6.5.1顶升准备	122

6.5.2 塔机顶升配平	124

6.6 塔吊附着	125

6.6.1 附着组成	125

6.6.2 附着框	126

6.6.3 附着杆	127

6.6.4 基座	128

6.6.5 布置形式	128

6.6.6 附着范围	130

6.6.7 附着点水平反力	131

6.6.8 附着技术要求	131

6.6.9 安装附着注意事项	133

6.6.10 塔吊附着及平衡验算	134

6.7 塔吊安装检查、验收及备案	145

6.8 塔吊试用及使用	146

6.8.1 塔吊试用行	146

6.8.2 塔吊正常使用	147

6.9 塔吊拆除	147

6.9.1 拆塔主要步骤	147

6.9.2 降节	149

6.9.3 拆卸电控系统	150

6.9.4 拆卸平衡重	151

6.9.5 拆卸起重臂总成	151

6.9.6 拆卸平衡臂总成	151

6.9.7 拆卸回转总成	152

6.9.8 拆卸爬升架	152

6.9.9 拆除底节	153

6.10 塔吊安拆及使用安全保证措施	153

6.11 塔吊安拆及使用应急预案	153

第七章 质量检测项目频率和方法	155

7.1 现浇墩实测项目	155

7.2 墩身施工钢筋安装质量检查	156

7.3 现浇盖梁实测项目	156

7.4 钢筋套丝连接质量检查	157

7.5 塔吊基础实测项目	157

第八章 常见问题处理及预防措施	158

8.1 蜂窝	158

8.1.1 现象	158

8.1.2 产生的原因	158

8.1.3 预防措施	158

8.2 麻面	159

8.2.1 现象	159

8.2.2 产生的原因	159

8.2.3 预防的措施	159

8.3 孔洞	160

8.3.1 现象	160

8.3.2 产生的原因	160

8.3.3 预防措施	160

8.4 露筋	160

8.4.1 现象	160

8.4.2 产生的原因	160

8.4.3 预防的措施	161

8.5 缺棱掉角	161

8.5.1 现象	161

8.5.2 产生的原因	161

8.5.3 预防措施	161

8.6 混凝土表面色泽不一致	162

8.6.1 现象	162

8.6.2 原因分析	162

8.6.3 处置措施	162

第九章 工程质量管理体系及保证措施	163

9.1 质量目标	163

9.2 质量保证体系	163

9.3 质量保证措施	163

9.3.1 制度保证	163

9.3.2 组织保证	164

9.3.3 技术管理保证	165

9.4 施工管理保证	165

9.4.1 施工准备阶段	165

9.4.2 施工实施阶段	166

9.4.3 施工过程监督及检查	166

9.4.4 关键工序和特殊工序质量控制措施	166

第十章 施工安全保证措施	168

10.1 安全目标	168

10.2 安全保证体系	168

10.3 项目风险预测	169

10.3.1 风险预测	169

10.3.2 风险源辨识	169

10.4 综合预防措施	171

10.5 具体预防措施	171

10.5.1 液压爬模施工安全措施	171

10.5.2 挂架施工安全保证措施	176

10.5.3 墩柱爬模安全措施	181

10.5.4 塔吊安拆安全保证措施	183

10.5.5 塔吊使用安全保证措施	186

10.5.6 钢筋加工作业	187

10.5.7 车辆运行	187

10.5.8 防雷、防风等极端天气安全措施	188

10.5.9 其他通用安全措施	190

第十一章 环保及文明施工保证措施	194

11.1 环保施工	194

11.1.1 环保方针	194

11.1.2 环保目标	194

11.1.3 环保重点	194

11.1.4 环境保护、水土保持保证体系	194

11.1.5 施工场地	195

11.1.6 施工环保机构的主要职责	196

11.1.7 水环境的保护	196

11.1.8 环境空气保护	196

11.2 文明施工	196

11.2.1 文明施工目标	196

11.2.2 做好宣传教育工作	196

11.2.3 现场文明施工管理措施	197

11.2.4 劳务队伍的管理	198

第十二章 工期保证措施	199

12.1 保证工期	199

12.2 缩短施工准备期	199

12.3 重视技术超前工作	200

12.4 确保物资供应	200

12.5 实行工期目标责任制	200

12.6 加强协调	200

第十三章 特殊季节施工措施	202

13.1 雨季施工保证措施	202

13.2 暑期施工保证措施	202

第十四章 应急处置措施	204

14.1 目的	204

14.2 应急工作原则	204

14.3 应急组织机构及职责	205

14.3.1 成立应急领导小组	205

14.3.2 应急指挥中心职责划分	205

14.4 主要应急预案	207

14.4.1 触电事故应急预案	207

14.4.2 高处坠落事故应急预案	211

14.4.3 起重伤害专项应急预案	214

14.4.4 液压爬模应急预案	219

14.4.5 塔吊安拆及使用应急预案	228

14.5 保障措施	234

14.5.1 通信与信息保障	234

14.5.2 应急队伍保障	235

14.5.3 应急物资装备保障	236

14.6 疫情防控应急预案	237

14.6.1 疫情防控措施	237

14.6.2 疫情防控组织机构	238

14.7 其他保障	239

第十五章 附件	242

附件	242

15.1 模板附件	242

15.2 塔吊附件	242

15.3 检查验收表格附件	242

15.4 验算书附件	242

15.5 其他附件	242

附件1：模板厂家资质	243

附件2：产品合格证质	245

附件3：塔吊安装单位资质	249

附件4：塔吊操作人员操作证书	251

附件5：液压爬模爬架安装检查验收表	253

附件6：液压爬模爬升过程检查记录表	259

附件7：塔吊基础验收记录表	261

附件8：塔吊验收记录表	263

附件9：横隔板支撑结构验算书	265

附件10：盖梁支撑体系验算书	271

附件11：梯笼资料	283

附件12：连接套筒资料	289

附件13：模板图纸	291

附件14：塔吊布置图	303

# 第一章 编制说明

## 1.1 编制原则

本方案的编制以公司现有的施工技术力量和历年来桥梁道路施工的经验作为基础，根据招标文件对本合同段建设工期的具体要求，结合本合同段主要工程数量和现场施工条件，统筹考虑标段的施工工艺、现场布置，合理安排施工进度计划满足阶段工期要求。

1、本着“质量第一，精心施工，恪守合同，争创一流”的质量方针，严格按照ISO9001质量体系标准和GB50430《工程建设施工企业质量管理规范》对本工程进行质量管理，科学组织施工，把好各施工工序的施工质量，以高标准的工序质量来保证全部工程的施工质量，确保质量目标的实现，树立良好的企业形象。

2、坚持以设备保工艺，以工艺保质量的原则。以先进的施工设备保证先进的施工工艺，以先进的施工工艺保证施工质量，从根本上确保质量目标的实现。

3、确保施工按期完成的原则。优化资源配置，满足施工工期的要求，科学组织施工，合理安排施工进度，应用网络计划技术合理安排各项工程的施工，搞好工序衔接，实现平行作业、流水作业相配合，交叉组织施工，突出重点，兼顾一般，确保工期，均衡生产。

4、优化施工方案，采取网络技术措施和管理措施，降低工程成本。

5、搞好环境保护，实行安全生产、文明施工。

## 1.2 编制依据

1、《济南至潍坊高速公路工程两阶段施工图纸》；

2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020)；

3、《公路桥涵施工技术规范》实施手册 3650-2020；

4、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017）；

5、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2018）；

6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)；

7、《公路工程质量检验评定标准 第一册：土建工程》(JTGF80

/1-2017)；

8、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

9、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）；

10、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

11、《路桥施工计算手册》；

12、《公路水运工程施工安全标准化指南》；

13、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011；

14、《高速公路施工标准化技术指南》（山东高速集团有限公

司） ；

15、《工程测量规范》（GB50026-2007）；

16、《国家三角网测量规范》（GT/T 17942-2000）；

17、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）；

18、《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）；

19、施工现场实地勘察获得的调查资料；

20、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019；

21、《钢结构设计标准》GB50017-2017。

# 第二章 工程概况

## 2.1 工程范围和位置

济南至潍坊高速公路工程（施工9标段）起点桩号K121+600，终点桩号K135+300，全长13.7km，出董庄枢纽互通立交，向东跨S223省道，经洛地村北、柴山子村北、张家巴窝村南，在杭山村南跨Y035（桲柳路）设置山旺互通，向东设置杭山东隧道进入昌乐县境内。

#### 图2-1 新建济南至潍坊高速公路工程地理位置示意图

## 2.2 地形地貌、气候与水文地质条件

### 2.2.1 地形、地貌

龙岗河特大桥位于临朐县山旺镇柳行沟村南侧，百沟村北侧跨越村庄及龙岗河。龙岗河为弥河支流，总长度为20.0km，总流域面积65.7km²，干流比降约0.0056，主要支流为辛兴河。本桥24号墩坐落在河道内。塔吊位置设置避开24#墩；地貌属于中低山丘陵地带，桥

梁沿线沟谷纵横，地势起伏较大，地形条件复杂，果园及大棚密布，交通不便，车辆进出困难，设备及材料调配周转难度大，桥梁下部施工受地形制约较为严重。

### 2.2.2 气候与气象

龙岗河特大桥处于北温带季风区，背陆面海，属暖温带季风型半湿润性气候。四季特点为：冬冷夏热，四季分明；春季风多雨少；夏季炎热多雨，温高湿大；秋季天高气爽，晚秋多干旱；冬季干冷，寒风频吹，地区年均气温在12.6℃，极端最高气温40.7℃，极端最低气温－24.2℃，年均降水量在615.3毫米，年均无霜期在185天左右。

### 2.2.3 水文地质

龙岗河特大桥路线走向总体呈东西向，路线走廊带内的地形地貌受地质构造、地层岩性和剥蚀强弱的影响较大，根据地貌的成因、形态及组合特性，龙岗河特大桥沿线地貌主要为低山丘陵。地形地貌见下图2-2。

龙岗河特大桥线路场地及周边地形地貌复杂，地层岩性为第四系覆盖层，岩性复杂，工程地质条件差异性较大。龙岗河特大桥所处位置工程地质地层岩性主要为玄武岩。地质图见图2-3。

图2-2 龙岗河特大桥部分地形图

#### 图2-3 龙岗河特大桥地质岩层图

### 2.2.4 交通条件

龙岗河特大桥横向便道借用百沟村（砖厂）的水泥路，水泥路长度为1.7km，现有宽度为4米，设置会车带加宽至6米。

龙岗河特大桥纵向便道从桥头开始沿主线左幅红线边缘向外扩展7米，纵向沿主线前进，深沟处埋设2道直径1.2米圆管涵，纵向到达37跨处的原水泥乡道。见下图：

#### 图2-4 便道示意图

## 2.3 技术指标

#### 表2-1主线主要技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 规范值 | 采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路等级 |  | 高速公路 |
| 2 | 设计速度 | km/h | 120 |
| 3 | 路基宽度 | m | 34.5 | 34.5（整体式） |
| 4 | 圆曲线极限最小半径 | m | 650 | / |
| 5 | 圆曲线一般最小半径 | m | 1000 | 2050 |
| 6 | 不设超高最小半径 | m | 5500 | 5500 |
| 7 | 停车视距 | m | 210 | 210 |
| 8 | 最大纵坡 | %/处 | 3 | 3/6 |
| 9 | 最小竖曲线半径 （一般/极限） | 凸形 | m | 17000/11000 | 17000/1 |
|  |  | 凹形 | m | 6000/4000 | 12000/6 |
| 10 | 最短坡长 | m | 300 | 400 |
| 11 | 桥涵设计荷载等级 | 级 | 公路-I级 |
| 12 | 设计洪水频率 | % | 特大桥1/300 其它桥梁、涵洞及路基1/100 |

## 2.4 龙岗河特大桥结构设计

本项目K126+585.5龙岗河特大桥跨径布置左幅为3×（4×40）+4×35+6×（4×40）+3×40+3×40+4×35m，右幅为3×（4×40）+4×34+6×（4×40）+3×40+3×40+4×34.5m，按右夹角90°布置，上部结构采用装配式预应力混凝土小箱梁，简支转连续；下部结构桩柱式台，其中左右幅21#～35#共30个墩柱为变截面空心墩，桥墩竖向每隔8m左右均匀设置横隔板；壁厚横向65cm，纵向80cm;墩柱横断面方向宽度为等截面8m，墩柱纵断面方向自墩顶2.2m变坡至墩底，按50:1的坡率放坡变宽，最大墩高53.745m,为满足龙岗河特大桥施工计划，配置15套液压爬模用于现场施工，变截面墩身结构图如下：

#### 图2-5 龙岗河特大桥桥跨立面布置

#### 图2-6 空心墩结构示意图

空心墩尺寸、数量见下页表2-2。

#### 表2-2 空心墩尺寸统计表

| 墩号 | 左幅高（m） | 右幅高（m） | 左幅纵向底宽（m） | 右幅纵向底宽（m） | 纵向顶宽（m） | 横向顶、底宽（m） | 顶口实心段长（m） | 底口实心段长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 36.765 | 43.765 | 3.671 | 3.951 | 2.2m | 8m | 2.5m | 2.5m |
| 22 | 44.925 | 38.925 | 3.997 | 3.757 |  |  |  |  |
| 23 | 45.785 | 47.085 | 4.031 | 4.083 |  |  |  |  |
| 24 | 53.745 | 53.545 | 4.350 | 4.342 |  |  |  |  |
| 25 | 40.105 | 38.505 | 3.804 | 3.740 |  |  |  |  |
| 26 | 34.065 | 34.065 | 3.563 | 3.563 |  |  |  |  |
| 27 | 40.725 | 36.125 | 3.829 | 3.645 |  |  |  |  |
| 28 | 37.685 | 37.685 | 3.707 | 3.707 |  |  |  |  |
| 29 | 38.245 | 38.245 | 3.730 | 3.730 |  |  |  |  |
| 30 | 39.205 | 39.205 | 3.768 | 3.768 |  |  |  |  |
| 31 | 37.665 | 39.665 | 3.707 | 3.787 |  |  |  |  |
| 32 | 46.825 | 41.525 | 4.073 | 3.861 |  |  |  |  |
| 33 | 44.985 | 48.585 | 3.999 | 4.143 |  |  |  |  |
| 34 | 48.443 | 49.443 | 4.138 | 4.178 |  |  |  |  |
| 35 | 37.269 | 41.669 | 3.691 | 3.867 |  |  |  |  |

## 2.5 高墩施工方案的选择

龙岗河特大桥高墩施工方案，根据结构形式及施工工期要求，选用爬模施工，吊装机械采用塔吊为主，吊车配合塔吊施工。

# 第三章 施工组织

## 3.1 施工进度计划

K126+585.5龙岗河特大桥21#-35#墩包括左右幅共30根变截面空心薄壁墩，安排15个小班组进行施工，计划于2021年6月20日开始施工，2021年11月15日完成，各墩柱具体施工计划顺序详见下表3-1。

#### 表3-1 龙岗河特大桥高墩施工计划表

| 墩号 | 浇筑顺序 | 墩柱设计长度（m） | 空心段长度（m） | 工期（日） | 开始时间 | 结束时间 | 模板周转次数 | 横隔板数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左21 | 第一次15根浇筑 | 36.765 | 31.765 | 47 | 2021/6/22 | 2021/8/7 | 8 | 3 |  |
| 左22 |  | 44.925 | 39.925 | 59 | 2021/6/23 | 2021/8/20 | 10 | 4 |  |
| 左23 |  | 45.785 | 40.785 | 59 | 2021/6/24 | 2021/8/21 | 10 | 4 |  |
| 左24 |  | 53.745 | 48.745 | 71 | 2021/6/20 | 2021/8/29 | 12 | 5 |  |
| 左25 |  | 40.105 | 35.105 | 52 | 2021/6/27 | 2021/8/17 | 9 | 3 |  |
| 左26 |  | 34.065 | 29.065 | 47 | 2021/6/28 | 2021/8/13 | 8 | 3 |  |
| 左27 |  | 40.725 | 35.725 | 52 | 2021/6/30 | 2021/8/20 | 9 | 3 |  |
| 左28 |  | 37.685 | 32.685 | 52 | 2021/7/1 | 2021/8/21 | 9 | 3 |  |
| 左29 |  | 38.245 | 33.245 | 52 | 2021/7/2 | 2021/8/22 | 9 | 3 |  |
| 左30 |  | 39.205 | 34.205 | 52 | 2021/7/4 | 2021/8/24 | 9 | 3 |  |
| 左31 |  | 37.665 | 32.665 | 52 | 2021/7/5 | 2021/8/25 | 9 | 3 |  |
| 左32 |  | 46.825 | 41.825 | 64 | 2021/7/6 | 2021/9/7 | 11 | 4 |  |
| 左33 |  | 44.985 | 39.985 | 64 | 2021/7/8 | 2021/9/9 | 11 | 4 |  |
| 左34 |  | 48.443 | 43.443 | 64 | 2021/7/9 | 2021/9/10 | 11 | 4 |  |
| 左35 |  | 37.269 | 32.269 | 52 | 2021/7/10 | 2021/8/30 | 9 | 3 |  |
| 右21 | 第二次15根浇筑 | 43.765 | 38.765 | 59 | 2021/8/8 | 2021/10/5 | 10 | 4 |  |
| 右22 |  | 38.925 | 33.925 | 54 | 2021/8/21 | 2021/10/13 | 9 | 4 |  |
| 右23 |  | 47.085 | 42.085 | 64 | 2021/8/22 | 2021/10/24 | 11 | 4 |  |
| 右24 |  | 53.545 | 48.545 | 71 | 2021/8/30 | 2021/11/8 | 12 | 5 |  |
| 右25 |  | 38.505 | 33.505 | 52 | 2021/8/18 | 2021/10/8 | 9 | 3 |  |
| 右26 |  | 34.065 | 29.065 | 47 | 2021/8/14 | 2021/9/29 | 8 | 3 |  |
| 右27 |  | 36.125 | 31.125 | 47 | 2021/8/21 | 2021/10/6 | 8 | 3 |  |
| 右28 |  | 37.685 | 32.685 | 52 | 2021/8/22 | 2021/10/12 | 9 | 3 |  |
| 右29 |  | 38.245 | 33.245 | 52 | 2021/8/23 | 2021/10/13 | 9 | 3 |  |
| 右30 |  | 39.205 | 34.205 | 52 | 2021/8/25 | 2021/10/15 | 9 | 3 |  |
| 右31 |  | 39.665 | 34.665 | 54 | 2021/8/26 | 2021/10/18 | 9 | 4 |  |
| 右32 |  | 41.525 | 36.525 | 59 | 2021/9/8 | 2021/11/5 | 10 | 4 |  |
| 右33 |  | 48.585 | 43.585 | 66 | 2021/9/10 | 2021/11/14 | 11 | 5 |  |
| 右34 |  | 49.443 | 44.443 | 64 | 2021/9/11 | 2021/11/13 | 11 | 4 |  |
| 右35 |  | 41.669 | 36.669 | 57 | 2021/8/31 | 2021/10/26 | 10 | 3 |  |

## 3.2 项目组织机构

项目部由项目经理、项目副经理、总工程师、安全总监等组成项目领导班子，下设六部二室，即工程技术部（含测量队）、质检部、安全环保部、计划合同部、财务部、机料部、综合办公室、工地试验室等八个职能部门。

组织机构见下图：

#### 图3-1 施工组织机构框图

## 3.3 前期准备工作

### 3.3.1 现场准备

1、承台经过质量检验，强度达到施工墩柱的标准。

2、对施工场地进行平整压实，对施工便道进行修整保护，保证材料等运输车，洒水车能正常驶入现场。

3、薄壁墩施工用电均采用三相五线制布置配电箱，并按要求接零、接地，设置三级配电保护，配电箱要满足“一机、一箱、一闸、一漏”的安全用电要求。

### 3.3.2 配合比试验及材料准备

1、墩身C40砼配合比掺量为水泥：444kg，砂：745kg，5-10碎石：321kg，10-20碎石：536kg，20-25碎石：214kg，水：160kg，外加剂：6.66kg。

2、主要材料见下表3-2：

#### 表3-2 主要材料工程量表

| 序号 | 墩号 | 左右幅 | 钢筋量（kg） | 混凝土量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | φ12 | φ16 | φ28 | C40 |
| 1 | 21 | 左幅 | 37787.29 | 6970.59 | 56436.06 | 568.80 |
| 2 | 21 | 右幅 | 44986.23 | 8280.93 | 67122.19 | 684.85 |
| 3 | 22 | 左幅 | 45914.62 | 8409.11 | 68870.53 | 703.33 |
| 4 | 22 | 右幅 | 39587.35 | 7238.44 | 59608.12 | 602.17 |
| 5 | 23 | 左幅 | 46723.15 | 8513.95 | 70166.71 | 717.09 |
| 6 | 23 | 右幅 | 47770.60 | 8666.00 | 72126.06 | 737.97 |
| 7 | 24 | 左幅 | 53927.33 | 9973.49 | 82704.70 | 854.16 |
| 8 | 24 | 右幅 | 53807.70 | 9956.54 | 82395.53 | 850.84 |
| 9 | 25 | 左幅 | 40601.50 | 7364.96 | 61341.01 | 620.52 |
| 10 | 25 | 右幅 | 40073.92 | 7183.31 | 58991.33 | 595.66 |
| 11 | 26 | 左幅 | 35544.12 | 6627.67 | 52188.33 | 527.51 |
| 12 | 26 | 右幅 | 35544.12 | 6627.67 | 52188.33 | 527.51 |
| 13 | 27 | 左幅 | 41164.05 | 7428.51 | 62251.51 | 630.20 |
| 14 | 27 | 右幅 | 37226.99 | 6906.86 | 55496.19 | 558.97 |
| 15 | 28 | 左幅 | 38573.97 | 7076.56 | 57787.12 | 582.98 |
| 16 | 28 | 右幅 | 38573.97 | 7076.56 | 57787.12 | 582.98 |
| 17 | 29 | 左幅 | 39024.55 | 7139.53 | 58609.51 | 591.63 |
| 18 | 29 | 右幅 | 39024.55 | 7139.53 | 58609.51 | 591.63 |
| 19 | 30 | 左幅 | 39922.57 | 7269.93 | 60019.32 | 606.52 |
| 20 | 30 | 右幅 | 39922.57 | 7269.93 | 60019.32 | 606.52 |
| 21 | 31 | 左幅 | 38573.47 | 7076.37 | 57757.75 | 582.67 |
| 22 | 31 | 右幅 | 40261.82 | 7317.54 | 60694.85 | 613.67 |
| 23 | 32 | 左幅 | 47650.36 | 8634.29 | 71734.19 | 733.78 |
| 24 | 32 | 右幅 | 42724.75 | 7508.18 | 63746.09 | 642.73 |
| 25 | 33 | 左幅 | 46027.95 | 8409.78 | 68960.96 | 704.29 |
| 26 | 33 | 右幅 | 49162.12 | 8889.19 | 74728.22 | 762.20 |
| 27 | 34 | 左幅 | 4905.17 | 8873.20 | 74508.72 | 759.90 |
| 28 | 34 | 右幅 | 49862.20 | 8985.19 | 76054.54 | 776.13 |
| 29 | 35 | 左幅 | 38235.96 | 7033.03 | 57176.21 | 576.56 |
| 30 | 35 | 右幅 | 42840.74 | 7523.96 | 63963.13 | 644.99 |
|  | 总计 | 1235945.69 | 233370.80 | 1924043.16 | 19538.76 |

3、墩柱施工周转材料包括：模板、脚手架、安全密布网、安全平网等，其工程数量见下表3-3:

#### 表3-3 周转材料数量表

| 项次 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩身模板 | 液压爬模 | 套 | 15 | 前期15套施工 |
| 2 | 定制梯笼 |  | m | 600 |  |
| 3 | 脚手架 | 扣件配套 | t | 4 | 首节施工安装钢筋和模板 |
| 4 | 安全平网 | 300×6000 | 张 | 3000 |  |
| 5 | 钢管 | 直径48mm | m | 1500m |  |

### 3.3.3 机械设备准备

针对工程特点及工期要求，遵循配置合理、设备先进、性能可靠的原则进行机械设备配置。

主要设备投入：

#### 表3-4 龙岗河特大桥薄壁空心墩工程主要设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/艘） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 400KW | 1 |  |
| 2 | 罐车 | 12方 | 6 |  |
| 3 | 切断机 |  | 2 |  |
| 4 | 塔吊 | W6015-8A | 5 |  |
| 5 | 天泵 | 56m | 2 |  |
| 6 | 汽车吊 | 25T | 2 |  |
| 7 | 汽车吊 | 50t | 1 | 高墩上部施工临时使用 |
| 8 | 洒水车 | 12方 | 1 |  |
| 9 | 平板车 | 13米 | 2 |  |
| 10 | 挖掘机 | 350 | 2 |  |
| 11 | 装载机 | 50 | 1 |  |

### 3.3.4 技术准备

在施工前组织技术人员和现场所有施工人员进行技术交底，并熟悉图纸内容和自己负责每个薄壁空心墩柱的截面、高度，以及隔板位置；掌握每个薄壁空心墩柱的主筋及箍筋的规格、长度及制作和安装工艺；熟练掌握薄壁空心墩柱爬模施工工艺及相关的技术要求。制定施工安全保证措施，提出应急预案。组织项目管理和施工人员，进行施工图纸、技术、质量、安全、文明施工和环境保护等内容的交底。

## 3.4 人力资源配置

#### 表3-5 主要管理人员配置表

| 序 号 | 类 别 | 姓 名 | 职 责 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 杨丛国 | 项目总负责 |  |
| 2 | 技术负责人 | 秦永霞 | 负责总体技术 |  |
| 3 | 现场生产经理 | 韩立帅 | 总体负责现场生产 |  |
| 4 | 工区负责人 | 王云彬 | 负责具体的生产及协调 |  |
| 5 | 质量负责人 | 郎振鹏 | 现场质量管理 |  |
| 6 | 测量负责人 | 张忠亮 | 测量及观测 |  |
| 7 | 安全环保负责人 | 王银太 | 现场安全、环保 |  |
| 8 | 专职安全生产 | 宋鹏 | 现场安全生产检查 |  |
| 9 | 试验负责人 | 盛国鹏 | 试验工作 |  |
| 10 | 技术员 | 王玥凯 | 现场技术员 |  |

#### 表3-6 施工班每班组人员一览表

| 序号 | 工 种 | 人 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量员 | 3 | 测量放样 |
| 2 | 施工技术员 | 2 | 现场技术 |
| 3 | 试验员 | 3 | 试验检测 |
| 4 | 挖掘机操作手 | 1 | 负责挖掘机的正常运转 |
| 5 | 电工 | 1 | 需经特种作业考核合格后持证上岗 |
| 6 | 电焊工 | 3 |  |
| 7 | 塔吊工 | 2 |  |
| 8 | 钢筋工 | 8 | 钢筋绑扎 |
| 9 | 机修工 | 1 | 机械维修保养 |
| 10 | 模板工 | 7 | 模板安装 |
| 11 | 混凝土工 | 8 | 混凝土浇筑 |
| 11 | 其他工人 | 3 | 其他工作 |

# 第四章 施工工艺技术

## 4.1 总体施工工艺

龙岗河特大桥21#～35#主桥墩为变截面空心薄壁墩，均采用液压爬模施工，左右幅共配置15套液压爬模（单套液压爬模总周转2次），安排2个班组进行施工，考虑每8m左右有横隔板一处，分节浇筑高度为4.5m。墩柱混凝土施工采用吊车、W6015-8A型塔吊、56m汽车泵配合施工。人员通道采用“之”字型梯笼。

### 4.1.1 液压爬模施工工艺流程

#### 图4-1 液压爬模施工工艺流程

### 4.1.2 液压爬模施工步骤

该施工步骤为：模板安装完毕并检查合格后，浇筑混凝土，待混凝土强度达到15MPa时，即可将模板拆除，安装挂座、三脚架、后移装置、工作平台等，待浇筑完第二节墩身混凝土且脱模后，再安装挂座、导轨、液压系统。导轨爬升前认真检查挂座是否按要求安装，同时检查上、下换向盒内的换向装置是否为同时向上级换向装置上端顶住导轨，如果发现装置有问题，及时纠正，达到要求方可进行导轨爬升。当导轨爬升到位后，将上、下换向盒同时调整为向下，关闭液压油泵，切断电源，然后拆除下层受力螺栓、挂座和爬锥，进行清洗后便于周转使用。

液压爬模锚固螺栓所在混凝土的强度达到15MPa。

## 4.2 施工测量

本桥施工测量技术难度较大，常用的测量技术有高程测量、线性测量、垂直度测量等，在应用的过程中，需要根据工程实际情况以及测量工作的不同，选择合适的测量技术，尽量减小误差，提高测量效率和测量质量，保证高墩施工满足要求。

道路桥梁高墩施工测量使用的仪器是水准仪、全站仪和激光垂直仪，并在无风的条件下进行校正。墩身超过20米，采用全站仪控制高程、激光垂准仪控制竖直度的方式。

1、墩身测量放样

使用全站仪三维坐标法，先将仪器设置在控制点上，测量墩身高程H以及三维坐标X、Y，比较设计值和实际值之间的误差，纠正点位。

2、钢筋施工放样

设置定位架，一般使用劲性骨架，安装主钢筋，结合钢卷尺和定位钢筋测量竖向主钢筋，使用钢卷尺放样，安装完模板后，使用模板进行钢筋精定位，将钢筋保护层调整好。

3、模板放样

主要是控制胶合模板位置，先选择模板的角点作为定位点，使用全站仪测量三维坐标即高程H和定位点X、Y，再计算设计坐标X1和Y1，对比设计值和实际值的误差并校正模板，保证墩身的空间位置正确。

4、高墩施工测量技术

为了防止点位移动带来较大的误差，要经常复测控制基准点；周边环境、风力、日照和温度等对桥墩会产生影响，为了减少这种影响，墩身施工测量尽量选择风力较小的夜间；除此之外，由于温度变化、混凝土收缩等因素，墩身高度会产生变化，因此桥墩变化点测量放样要尽量减少累积误差。

5、线形测量

应用高墩线形测量，首先要保证激光铅直仪的使用，其次在测量过程中应该注意这样的几点使用要点：

（1）在激光铅直仪及其他一些仪器使用之前，要做好其校准工作，保证其能够很好的满足测量精度要求，在已经建设好的高墩吊上建设平台，以激光铅直仪自身的接受靶作为校准工作中的接受靶，在该平台上对其进行相应的调整，保证仪器水平，并要对仪器进行依次的转动，详细记录每一次光斑中心，只有达到四次光斑中心重合，才能保证该仪器的光束保持竖直，这才能很好的满足实际工作中的精度要求。

（2）在桥墩的实体完工以后，需要在两圆心的位置设置底端和顶端的混凝土桩，并对钢筋头进行预埋处理，这样在对两圆心点的位置进行正确的计算以后，制作符合规定的构件，方便实现对桥墩的保护，避免出现坠物的破坏。同时，在利用激光铅直仪时要将其放置在圆心的位置，确保仪器的整平和对准，确保激光铅直仪的光束正好经过桥墩的中心位置。

（3）要利用相应的技术进行一定的收坡处理，要对桥墩的坡比进行加工，以此为依据制作出满足需要的液压自爬式翻模，同时在施工中对模板进行抽取或者是调换，进而对桥墩的线形进行有效的控制。另一方面，还应该注意在线形测量工作中要加强对全站仪和激光铅直仪的有效结合，要充分利用全站仪对激光铅直仪的校准作用，同时利用激光铅直仪进行圆心的确定，最后将利用两种方式定出的圆心进行比较和研究，做好误差的控制工作，对于较大的误差要进行原因的分析和检测，进而不断的调整和修正，若是误差在较小的范围内，要以全站仪的测量结果为准，并且以此作为对激光铅直仪的调整依据。

6、高程测量

在桥梁的两侧布置相应的水准点，数量为4个，并且将其设置在靠近施工现场的地方，便于实现高程的有效传递和核对。在桥梁的一端设置永久水准点，然后逐个桥墩进行测量，然后归结到最后一个永久水准点中。在对水准点进行设置时，为满足混凝土的施工中不同高度的需求，对水准点的高度设置不同，但是在进行测量的过程中，要定期对水准点以及标高的数据进行测试。在测设过程中，如果出现因为施工未完成而影响到测设时，需要按照闭合水准路线进行测量控制，并确保其符合施工的要求。需要注意的一点是要对水准点及时进行复核，并进行闭合处理。

7、垂直度测量

垂直度测量主要采用以下几种方法：

（1）垂球法，该方法对纠正高墩身测量施工的误差非常有效，主要是在墩身周围的外模中心位置吊挂垂球，通常是利用钢丝或者是滑轮，然后将垂球进行释放，观察墩身高度和坡度的实际距离与理论距离的差距，这样就实现了对垂直度偏差情况的了解。在该方法的应用中，需要注意垂球的稳定性，这就需要从垂线的长度以及垂球的质量着手，选择合适的垂线和垂球，在进行观测时，要采用稳定观测和小幅度摆动观测的方法。立模完成后，将垂球悬于模板一侧，使用卷尺或钢尺测量，模板上边缘和下一节模板的上边缘至垂线的距离（精确到毫米），通过二者的差值得到当节模板的垂直度，判断模板的调整方向。

（2）激光铅直仪法，在对混凝土进行浇筑时，需要在承台上确定墩身的横轴线和纵轴线的位置，这样确定墩身的中心位置以及附近的点位，作为垂直观测点，同时避免出现控制点缺失的现象，需要通过增设点来作为护桩。在利用激光铅直仪进行观测时，需要将仪器安装在九个点上，并在平台上设置相应的激光接收靶，同时采用轴线引点对中进行墩身的竖直轴线传递，并且每隔 2 层要进行纠偏。这样就通过激光铅直仪将控制点准确的引到工作平台上，简化了繁琐的测量工作，而且控制点设在墩身内部，受外界环境影响小，控制准确，可靠。施工过程要配有专人对墩身的垂直度进行连续观测，并采用专用表格对观测时间、记录人、偏移量进行记录，以便根据观测数据及时对墩身模板进行调整，以防止墩身出现大的偏差和偏差累积。

（3）全站仪三维坐标法，首先要以墩身模板的高度以及坡度进行墩身横坐标和纵坐标的计算，并借助钢板尺测出理论距离和实放距离之间的差距，即清晰的了解到墩身垂直度的变化，进而合理的调整墩身的偏差。这样做具有明显的优势，一方面实现了对墩身垂直度和墩身几何尺寸的有效控制，另一方面全站仪在导线控制点对墩身进行位置复核，进而确保测量工作准确无误。

本桥高墩采用全站仪三维坐标法进行垂直度测量。

8、平面测量

在施工进行测量控制时，需要借助加密布设导线施工平面控制网，进而保证测量的精确度和准确率，并为放样工作提供便利的条件和有效的支持。在高墩施工中将线路中线作为测量的标准，在中线坐标的指导下，先确定桥墩的纵轴线，并以此作为标准，再以此为中心按顺时针和逆时针进行旋转，进而得到了桥墩的横轴线。为了实现对测量结果的有效控制，需要采用三维坐标控制法进行有效的控制，这就需要在利用全站仪进行测量时，将其架于道路桥梁高墩的中心位置，借助四边外模中心坐标，通过对坐标的计算确定出水平位置以及轴线的平移情况，进而对模板的调差进行有效的规避与指导。

## 4.3 薄壁墩墩身施工

### 4.3.1 钢筋工程

1、钢筋材料进场与堆放

进场钢筋原材必须附有出厂合格证，进场所有钢筋必须按试验规范要求，进行取样试验，合格后，方可进场堆放，并挂设标牌，注明钢筋品牌、进场时间、数量、检验人员、检验状态等。钢筋进场后，必须分类整齐堆放，便于取用。钢筋堆放时，下垫上盖，钢筋顶面铺盖防雨布避免日晒雨淋。

2、钢筋加工与运输

钢筋在车间加工成半成品，汽车运到施工现场绑扎成型，墩身竖向主筋采用临时简易支架定位。主筋连接采用墩粗直螺纹接头，两层接头之间的间距按1.0m控制，接头数量不大于50%。

钢筋采用直螺纹套筒连接，采用锯切套丝生产线加工成型。

直螺纹丝头加工及检验：

加工前准备：

（1）凡参与接头施工的操作工人，技术管理和质量管理人员，均必须参加技术培训；操作工人经考核合格后持证上岗。

（2）连接所用的钢筋要有产品出厂合格证，产品性能检测报告，以及材料进场复验报告；连接套筒要采用优质碳素结构或其它经型式检验确定符合要求的钢材，且材料表面光洁，不允许有严重锈蚀、油脂等质量缺陷，合格的材料是保证工程质量的前提条件。

（3）进场钢筋端头的切割质量都比较粗糙，端面翘曲不平，不能直接用于连接，需要先调直后再下料，一般采用砂轮切割机或其它专用切断设备，严禁气割，以确保钢筋待连接端面平头，平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直，不得有马蹄形或挠曲，并使钢筋连接端面之间充分接触。

（4）厂家提供套筒有产品合格证，且套筒的规格、品种型号必须符合设计要求，两端螺纹孔有保护盖，套筒表面有规格标记；套筒进场时要检查其规格、型号，套筒的内螺纹圈数、螺距、齿高，螺纹有无破损、歪斜、不全、锈蚀等现象，其中注意用螺纹塞规检查同规格套筒的加工质量。

（5）通过改进螺纹加工方式、改进滚丝轮结构形式，降低变截面应力集中、改善应力束曲线形状实现等强度连接。其工艺原理是：将钢筋待连接部分剥肋后滚压成螺纹，利用连接套筒进行连接，使钢筋丝头与连接套筒连接为一体，从而实现了等强度连接。

3、钢筋绑扎质量要求

钢筋绑扎完成后对钢筋外型尺寸、数量、间距等进行检查，经监理工程师检查合格后，方可进行下步工序施工。

### 4.3.2 模板工程

根据龙岗河特大桥的具体要求及相关技术条件(节段高度4.5m、浇筑速度等)，采用扬州市中润模板有限公司研发的液压自动爬模系统,专用于龙岗河特大桥空心墩身施工，本系统爬模标准施工节段高4.5m，共配置15套液压爬模系统。详细内容见下一章。

1、液压爬模安装检查，见附件。

2、液压爬模系统爬升检查，见附件。

3、液压爬模监测。

当爬模第一次固定好时，在爬模每个面上布置两排观测点，上排在施工阶段上缘模板外侧，下排固定在已完成阶段，下缘模板外侧，每侧面固定一个。

模板固定好进行测量并记录数据，绑扎钢筋期间进行测量记录数据，浇筑混凝土之前，测量并记录数据；三次数据进行对比，确定液压爬模的稳定性，没有变化且变化极小可忽略不计，则模板比较稳定，可以进行混凝土施工。

爬模测量监测点位布置图见下图：

#### 图4-2 爬模检测点布置示意图

### 4.3.3 操作平台

1、平台安装

墩身内操作平台分上下两层。下层平台为模板安装平台、混凝土浇筑过程中模板检查平台。上层平台为混凝土浇筑内操作平台、钢筋绑扎内操作平台。下层平台采用预埋锚锥方式安装，上层平台借助内模系统搭设。

内部钢筋绑扎支架采用角钢搭设，与墩身缝隙处采用可伸缩式面板悬挂。

墩身内平台采用型钢制作，墩身浇筑时预埋锚锥，待墩身拆模后内平台吊起与预埋锚锥连接好后，拆除下部锚锥，以重复使用。

埋件操作吊篮采用闭合可伸缩式吊架，以满足内平台整体爬升和墩身内收分要求。

#### 图4-3 内操作平台示意图

#### 图4-4 墩内平台底口示意图

#### 图4-5 墩内平台顶口示意图

#### 图4-6 内部钢筋绑扎支架平台示意图

2、平台使用

使用过程中，必须不定时进行检查，确保接头牢固。平台外侧四周必须安挂安全网，且发现破损及时更换。

操作人员在平台操作时，必须戴安全帽、系安全带﹔并系好安全帽风带，安全带必须挂在牢靠的地方且要高挂低用。

### 4.3.4 混凝土工程

1、混凝土的配合比、耐久性要求

墩身为C40混凝土，采用泵送混凝土施工，混凝土要满足强度、和易性等性能。为确保墩身混凝土的内在和外观质量，其配合比须严格试配，并根据施工季节，输送高度等实际情况的变化进行调整，以确保混凝土施工质量。

除上述对混凝土的要求，以及设计和施工过程中对结构的保护层厚度和裂缝控制外，在施工过程中可考虑实施以下措施：

施工过程中注意混凝土材料选择和配置，选用低水化热、偏低含碱量水泥，选用坚固耐久的洁净骨料，重视粗骨料级配及粒形。

施工过程中注意混凝土养生时间，注意钢筋定位的准确，确保保护层厚度满足要求。

2、混凝土浇筑工艺

混凝土由本标段混凝土拌和站集中拌制，混凝土罐车经施工便道运输至现场，由泵车泵送施工，串筒入模。

混凝土分层厚度：墩身混凝土浇筑采取多点布料、水平分层浇筑，并要求在下层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇筑。混凝土浇筑按照从一个方向向另外一个方向推进，并严格控制分层厚度30cm。

混凝土振捣：混凝土振捣采用φ50插入式振捣棒进行振捣（棒鞭采用6m），混凝土采用分层浇筑、分层厚度不大于30cm；振捣要密实，不漏振、欠振或过振。振捣器避免碰撞模板、预埋件等。备用串筒（软布管），方便混凝土下料，施工中加强拐角部位混凝土振捣，保证振捣充分。

混凝土振捣方法如下：

每层厚度30cm混凝土前面布料后面使用振捣棒跟进振捣、振捣间距不大于1.5倍振动棒作用半径，上、下层混凝土振捣时将振捣棒插入下层混凝土内10cm，每一处振捣快插慢拔，必须振捣至该处混凝土不再下降，气泡不再冒出，表面出现泛浆为止。

注意事项：墩身混凝土浇筑高度超过2m时，在浇筑前必须布置串筒，防止混凝土离析；混凝土浇筑期间，由专人检查预埋钢筋等稳固情况，对松动、变形、移位等情况，及时将其复位并固定好。

3、施工缝处理

（1）提高立模精度，采用双面胶处理接缝，保证接缝严密；

（2）水平施工凿毛处理，在每板混凝土施工后，均留下一道水平施工缝，当混凝土强度达到设计要求后进行凿毛，在立模板前清扫干净；

（3）施工缝处水泥砂浆薄膜、松动石子或松弱砼层必须凿除，用水冲净、湿润，但不得有积水；

（4）浇筑砼前，对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查、整理，清除杂物，用高压水枪冲洗干净，模板间和下部嵌塞海绵条以防漏浆；

（5）拆模后，保证墩身颜色一致、棱角分明。

4、混凝土养护

墩柱模板拆除后包裹混凝土节水保湿养护膜养护。进行洒水养护，养护时间不小于7d。混凝土节水保湿养护膜是用高分子吸水材料跟塑料薄膜复合而成的一种高新材料，用于工程建设中混凝土的覆盖养护，保湿性能极好。

### 4.3.5 横隔板施工

1、横隔板尺寸位置

横隔板厚0.5m，上下各有0.4m*0.4m的倒角，中心有一人孔，长1.1m，宽0.6m，长边两半圆倒角，半圆的半径为0.3m；桥墩竖向每隔8m左右设置一道横隔板，最多设置横隔板数量5道。

2、横隔板支撑体系

支撑体系：预制钢筋混凝土板，厚度100mm，最大盖板尺寸2220mm*1000mm。

3、横隔板施工过程

（1）横隔板下倒角钢筋提前绑扎完成，且在长边侧预埋支撑钢板；

（2）先浇筑空心墩到下倒角顶上；

（3）达到15Mpa拆除内侧竖向模板；

（4）绑扎横隔板钢筋；

（5）验收横隔板钢筋，安装横隔板上倒角模板，浇筑横隔板混凝土；

（6）拆除上倒角、人孔模板，洒水覆盖养护，横隔板施工完成。

## 4.4 预埋件施工

墩身施工预埋件种类繁多，施工时每节段按照设计位置精确定位安装，严禁漏埋错埋。墩身施工预埋件一览表见下表：

#### 表4-1 墩身施工预埋件一览表

| 序号 | 埋件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液压爬模预埋件 | 爬模专用锚锥系统 |
| 2 | 塔吊附墙预埋件 | 预埋锚锥 |
| 3 | 内操作平台预埋件 | 预埋锚锥 |
| 4 | 墩身上爬梯埋件 | 预埋锚锥 |

### 4.4.1 墩身底部孔洞

墩身预埋孔有通气孔、泄水孔，根据高墩设计图纸预埋，墩底设4个直径10cm泄水孔，泄水孔向外设置2%坡度。桥墩竖向每隔5m左右设前后左右4个直径8cm通风孔。

### 4.4.2 爬模预埋件

液压爬模埋件为预埋锚锥，由液压爬模厂家提供。

预埋大样图见下图：

#### 图4-7 液压爬模系统爬升准备工作检查表

### 4.4.3 塔吊预埋件

塔吊附着要求见下表：

#### 表4-2 塔吊附着要求

采用预埋方式，预埋板采用Q355B材质，厚度20mm，长×宽为600mm×400mm。

## 4.5 盖梁施工

### 4.5.1 空心薄壁墩盖梁施工方法

空心墩盖梁采用横穿钢棒法施工，根据计算在墩身上沿柱中心平行设置预留孔道，然后设置穿心棒作为承重基础，接着铺设工字钢、型钢分配梁、安装模板的施工方法。这种体系的优点是，支架、模板及整个盖梁的重量通过型钢、千斤顶、穿心棒传至墩柱，由墩柱承受，传力途径简单明确，不存在支架下沉的问题。

### 4.5.2 施工流程

盖梁施工工序：空心墩实心段内埋设预留孔→孔中穿入圆钢并锁定→安装承重支架→铺设盖梁底模模板→安装盖梁钢筋→安装盖梁侧模模板→浇筑盖梁混凝土。

1、支撑体系制作

盖梁支架施工支承平台在墩柱上穿4根4.2m长φ12cm高强度钢棒，上面墩柱两侧各三根18m长56b工字钢做横向主梁，搭设施工平台的方式。主梁上面安放一排每根4.5m长的I16工字钢，净距为30cm作为分布梁，分布梁上铺设盖梁底模。

传力途径为：盖梁底模→纵向分布梁（I16工字钢）→横向主梁（56b工字钢）→砂箱→支点φ12cm钢棒。

#### 图4-8 盖梁施工正立面图

2、盖梁钢筋安装

盖梁钢筋在钢筋场集中下料预制成单片骨架，运至现场单片骨架整体吊装，现场绑扎成盖梁钢筋笼。

（1）骨架加工

在钢筋场内布置一块钢平台，依照设计图纸在钢平台上放出盖梁骨架大样，并按照大样焊接定位钢板。将盖梁钢筋按大样卡在定位钢板内并焊接成骨架。

（2）现场绑扎

在盖梁底模及墩顶按骨架间距划线，利用塔吊整体吊装单片骨架按线安装并与墩身钢筋固定。骨架安装好后按设计间距在骨架上划线安装箍筋。

（3）盖梁模板安装

盖梁模板采用定型钢模，整体吊装；悬臂端模板在支撑系统安装完成后吊装，待钢筋绑扎完成后安装盖梁侧模。侧模采用φ20拉杆对拉加固。

（4）盖梁混凝土浇筑

盖梁混凝土浇筑参照墩身混凝土施工，分层施工，振捣密实。

3、垫石钢筋预埋挡块钢筋绑扎

（1）垫石钢筋预埋：在盖梁侧模安装完成后，测量校准模板合格，弹线标出垫石中心线位置，进行垫石钢筋预埋；垫石高度按照18.1cm设计，但是必须通过计算每个桥上线路设计高程以及所用支座的具体高度，反推各个支座底标高及各个盖梁顶高程，用支座底高程减去盖梁顶高程则是钢筋外漏盖梁面高程。浇筑混凝土前，垫石钢筋预埋完成，并且绑扎牢固。

（2）挡块钢筋先绑扎，绑扎完成后，安装挡块模板；

（3）如有其他预埋构件，先放样，后弹线，最后进行预埋固定。

（4）盖梁浇筑混凝完成后，等到初凝对垫石下进行拉毛处理，垫石施工前对接触面再进行凿毛处理，清理干净绑扎垫石钢筋，安装垫石模板，用水准仪测出垫石顶标高，并做好标记，进行C50混凝土浇筑，用料斗浇筑，浇筑过程中注意施工安全；垫石等到强度达到拆模强度后拆模，先覆盖湿润的土工布，后用塑料薄膜包裹，每个垫石包裹的薄膜中心各留一个小孔，滴灌养护，不少于7天。

## 4.6 高墩施工垂直度控制

### 4.6.1 影响高墩垂直度主要因素

1、初始几何缺陷与局部缺陷

对于高墩而言，初始缺陷和误差会随着施工偏差的不断积累和外部环境的变化而增大。实际施工中，存在模板自身的缺陷或者施工操作人员立模时造成的桥墩局部偏差和缺陷的状况。其主要体现在施工偏载和预埋对拉支撑筋的不同高度带来的模板发生中线偏移和扭曲变形。

2、风荷载

山区桥梁地形复杂,风速分布受局部地形的影响很大，特别是处于峡谷地段的桥梁受风荷载作用更为明显。

随着公路桥梁桥墩高的不断增加，墩身迎风面的风速也不断增大，桥梁结构将承受较大的静风和动风荷载，而墩身结构因高度的增加刚度相对变小，受水平荷载的作用必然产生较大的水平位移，这加大施工中对墩柱垂直度的控制难度。

3、温度效应

日照所引起的受光侧同背阴侧的温差，是影响垂直度测控精度的重要因素。因温差造成的墩身中心偏移往往是不可忽视的，其偏移值的大小同结构物的柔度系数和温差成正比。不仅如此，因墩柱截面尺寸决定这其柔性系数，所以不同截面的墩柱受温度影响也不尽相同，所以因温差效应带来的墩身轴线偏差也是不可忽视的。

4、施工方案

高墩施工过程中施工平台的设置和工艺流程直接影响到施工偏载和施工误差。

### 4.6.2 施工控制

高墩施工为复杂的高处作业，其垂直度控制必须从全局角度考虑，具体要求:

1、施工前的准备工作要到位，从测量控制点的布设，到模板系统中测量数据的导入，必须准备就绪。

控制点的布设要同桥梁轴线紧密联系，尽量在轴线上布设控制点。模板的定制要优先选择大面积模板，且各类参数指标符合要求。在施工阶段模板必须支撑稳固，确保水平状态。

2、加强施工前技术交底和安全教育工作，减少因操作不规范带来的施工偏载、模板损坏、控制点破坏等影响。测量人员必须由专业测量人员操作，不易频繁更换测量人员。进而减少施工中因人为因素带来的施工偏载和机械仪器操作的影响。

3、结合施工方案的自身特点，在主要控处加强管理。要注重底模或下层模板的控制，其为上一层模板的“基础”，基础的准确性决定上一层是否会将累计误差增大。

4、要保证模板拼装和临时支撑的稳固，采用钢管做临时支撑。

5、在日照强烈的天气要间断地向墩身喷水，从而降低日温差带来轴线的偏差。同时，混凝土浇筑时避开高温期间，测量数据同样在温差较小的时间段进行采集。

6、注重不同方法的结合使用，如:墩柱（身）首节（层）模板安装前及过程中，用水准仪进行抄平安装。第二层及以上使用水平管进行抄平，安装完成后使用铅垂线进行垂直度校正。最后使用全站仪法进行复核轴线，存在偏差使用千斤顶进行调整。

## 4.7 上下安全通道的设置准备

梯笼示意图见下图：

上下安全通道采用安全梯笼，安装要求:

1、梯笼设计要满足刚度要求，且拆、装方便；

2、梯笼支承的地基承载力必须满足要求，进行基础硬化；

3、梯笼基座底面标高高于自然地坪50mm；

4、爬梯的底部进人口与顶部出口均需要设计门，且整个钢梯面安装钢板网防护；

5、梯笼与高墩实体每隔4-6m进行抱柱连接，加强梯笼稳定性。

#### 图4-9 梯笼示意图

## 4.8 高墩施工安全围挡

为施工安全，对高墩下部进行安全围挡，防止施工人员随意进入高墩下侧危险区域；用定制围栏将墩柱下侧沿承台进行封闭式围挡，并留取一个进出口，设置铁门，除特殊情况，铁门必须锁好，由专职安全员看管钥匙。

塔吊下面必须进行封闭，设置一个铁门，塔吊配电箱设置在塔吊围挡里面，钥匙要专职安全员看管；梯笼也设置门锁工人下班后锁好，非施工期间，禁止人员进入。

下图为围挡设置平面图，分无塔吊墩和有塔吊墩。

#### 图4-10 无塔吊墩底安全围挡图

#### 图4-11 有塔吊墩底安全围挡图

#### 图4-12 安全围栏样式图

# 第五章 液压爬升模板

## 5.1 爬模系统组成

### 5.1.1 模板系统

1、模板的设计

#### 图5-1 24号墩左幅模板平台布置图

主墩爬模模板采用钢木大模板体系，是由进口面板（本工程采用18mm进口WISA面板）、H20 木工字梁、横向背楞和专用连接件组成。面板与竖肋（木工字梁）采用搓丝地板钉正面连接，竖肋与横肋（双槽钢背楞）采用连接爪连接，在竖肋上两侧对称设置两个吊装板。木梁直模板为装卸式模板，拼装方便，在一定的范围和程度上能拼装成各种尺寸大小的模板。

#### 图5-2 模板组合构造图

本工程模板高度为4650mm。浇筑标准层高为4500mm。面板为18mmWISA面板，竖肋为H20木梁，横楞为双根[14槽钢。

2、模板的组装流程

（1）背楞组装

用隔套管支撑在两片槽钢中间，螺栓穿过槽钢上的孔和套管把它们连接成整体背

楞。（如下图 ）

#### 图5-3 槽钢背楞组装过程

（2）放置背楞

按照设计图纸所示间距把背楞排放在搭设平台上，在背楞上画上定位线，拉准对角线，让任意两条背楞构成的长方形对角线相等。（如下图 ）

#### 图5-4 木工字梁、槽钢背楞组装过程

（3）铺设面板

将面板铺在木梁上，用搓丝地板钉将其固定在木梁上；模板拼装结束，开对拉螺杆孔及爬锥孔，对拉孔和爬锥孔尺寸位置详见设计图纸。（如下图）

#### 图5-5 面板铺设及固定

（4）模板拼装细节处理

在模板拼装过程中，为确保拼装整体牢靠、用模板浇筑后的混凝土内实外美，吊装板安装、面板紧固、背楞连接、拼缝处理等细节按照下图。

吊装板安装图	                           面板螺钉紧固

横、竖背楞连接紧固	                  模板拼缝处理细节

#### 图5-6 面板铺设及固定

3、模板角部拼缝做法

模板角部采用阳角拉座及斜拉杆进行连接，45度斜向受拉，使阳角模板咬合严实。(见下图)

#### 图5-7 面板角部连接

### 5.1.2 液压爬升系统

液压爬升系统包括：液压动力单元、油缸、上换向盒和下换向盒四部分。

1、液压动力单元和油缸

液压动力单元和油缸向整个爬模系统提供升降动力

#### 图5-8 油缸实物图

#### 表5-1 液压动力单元

| 序号 | 名称 |  | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 电压：AC380V | 功率：1.5KW | N：2800r.p.m |
| 2 | 油泵 | 排量：1.1ml/r |  |  |
| 3 | 系统压力 | 16Mpa |  |  |
| 4 | 控制电压 | AC220V |  |  |
| 5 | 出油口尺寸 | M14×1.5 |  |  |

2、上、下换向盒

上、下换向盒，是爬架导轨之间进行力传递的重要部件，改变换向盒的舌体方向，实现提升爬架或导轨的功能转换。

#### 图5-9 换向盒实物图

### 5.1.3 导轨系统

导轨是整个爬模系统的爬升轨道，它由H型钢及一组梯档（梯档数量依浇筑高度而定）组焊而成，梯档间距300mm，供上、下换向盒的舌体将载荷传递到导轨，进而传递到埋件系统上。

### 5.1.4 平台系统

液压爬模所设各操作平台，分为主、中、吊平台。操作平台仅作为施工人员绑扎钢筋及操作时使用，堆放的施工器材不得超过设计荷载。

主平台纵梁为H200型钢，中平台及吊平台纵梁为[14#槽钢。用4mm厚钢跳板满铺。顺着跳板的短边方向摆放废旧的钢筋条，然后用铅丝穿过钢跳板将钢筋条、钢跳板与型钢绑扎牢固，以此将钢跳板连成整片，并固定起来。

#### 图5-10 操作平台系统

1、液压自爬升模板系统基本参数

（1）架体系统：

架体间支承跨度： ≤4.5米（相邻埋件点之间水平距离）；

外架体高度：   约9.5米；

外架体宽度：  主平台约2.4米，中平台约2米、下平台约1.20米；

（2）液压升降系统

额定工作压力：  25MPa；

油缸行程：      400mm；

伸出速度：      外墙油缸380mm/min； (依配用的控制台型号和顶升油缸的数量的多少其值略有所差别)

顶升油缸额定推力：   100kN；

串联双油缸不同步差:  ≤20mm.

2、液压自爬模关键计算参数

（1）墩柱液压自爬模各操作平台的设计施工荷载为:

挑架平台设计荷载            3.0kN/m²

主平台设计荷载              1.5kN/m²

中平台设计荷载              1.5kN/m²

吊平台设计荷载              1.0kN/m²

（2）爬模整体提升，同一榀爬架提升机位间同步差控制在20mm以内。

（3）爬模的每根液压缸的推力为100kN (即10t)。

（4）自爬模爬升时，结构砼抗压强度不低于15MPa。

爬升时及时撤去平台上多余荷载，除爬升工作人员，其余施工人员全部撤离爬升平台。

### 5.1.5 预埋件系统

液压爬模的埋件总成是由埋件板、高强螺杆、爬锥、受力螺栓组成。

#### 图5-11 预埋爬锥套筒

（1）埋件板与高强螺杆

埋件板与高强螺杆连接组成埋件，具有足够抗拉强度，省料，节省占用空间，体积小，减少支模时埋件安装与钢筋相干扰的问题。埋件板大小、拉杆长度及直径设计按抗剪和抗拉设计计算确定。

#### 图5-12 预埋板高强螺杆

（2）爬锥、安装螺栓

爬锥、埋件板和高强螺杆组成埋件总成。砼浇筑前，通过安装螺栓将埋件总成固定在面板上。爬锥是周转使用的，必须及时拔出来。

#### 图5-13 爬锥、安全螺栓

（3）受力螺栓

受力螺栓是埋件总成部件中的主要受力部件，要求经过调质处理(达到Rc25-30)，并且经过探伤，确定无热处理裂纹和其他原始裂纹后才发货。

#### 图5-14 受力螺栓

### 5.1.6 架体安全防护系统

主平台纵梁为H200型钢，其他平台纵梁均为[14#槽钢，护栏钢管为φ48×3的焊管，平台跳板选用δ4mm花纹板，防护安全网选用3×3cm密目安全网。

#### 图5-15 架体安全防护

平台和墩柱之间使用翻板封闭，以防止坠物。

#### 图5-16 翻板封闭

## 5.2 液压爬模爬升原理

### 5.2.1 预埋件及附墙装置

安装预埋件及附墙装置：将爬锥用安装螺栓固定在模板上。爬锥上抹黄油后拧紧高强螺杆，保证混凝土不能流进爬锥螺纹内，方便拆卸周转。埋件板拧在高强螺栓的另一端。爬锥面向模板。埋件如和钢筋有冲突时，将钢筋适当移位处理后合模。拆模后,模板后移,安装附墙装置。

### 5.2.2 导轨爬升

将上、下换向盒内的换向装置同时调整为向上，换向装置上端顶住导轨，将导轨向上顶升，导轨就位后将其固定。

### 5.2.3 爬架爬升

导轨固定后，将上、下换向盒内的换向装置调整为向下，换向装置下端顶住导轨，提升架体使模板升到上一层。爬升或提升导轨液压控制台有专人操作，每榀架子设专人看管是否同步，发现不同步，可调液压阀门控制。

### 5.2.4 定位关模

爬模工程的施工精度主要控制垂直度、水平度、标高、轴线和墩柱尺寸等。

垂直度的测量采用激光经纬仪、垂准仪和激光水平仪。

根据垂准仪和激光水平仪打上来的控制线，确定墩柱边线。再根据边线校正模板的垂直度。

在本工程四个大阳角处设置4个轴线控制点，利用红外线激光垂直仪向上投点来控制模板的垂直度，每层做好施工测量记录，随时校正垂直度和轴线的误差。

模板支设时吊线测量模板垂直度，测量控制重点为各个大角部位及较长墙体的中间位置，待模板全部支设完成后，利用五线放线仪复核一次，确保垂直度。

#### 图5-16 激光垂准仪投点检查模板偏差示意图

#### 图5-16 检查模板上口垂直度和偏差示意图

## 5.3 液压爬模系统验算书

### 5.3.1 结构计算的主要内容

本计算报告的主要内容包括以下内容：

（1）计算混凝土柱按照墩柱垂直向上，混凝土的自重作用在架体上，架体各部件的强度、刚度，预埋件的强度是否足够；

（2）主纵梁变形计算；

（3）架体在风载下的抗风稳定性验算；

（4）模板受力计算（不考虑混凝土初凝）；

（5）对于计算结果不满足规范要求的杆件提出优化建议。

本次计算采用有限元方法计算模式。有限元计算方法计算模式按照垂直于地面向上爬升，面宽8M，分层高度4.5M进行计算。

### 5.3.2 结构计算的相关参数

1、液压自爬升模板系统基本参数

（1）架体系统：

架体间支承跨度： ≤4.5米（相邻埋件点之间水平距离）；

外架体高度：   约9.5米；

外架体宽度：  主平台约2.4米，中平台约2米、下平台约1.220米；

（2）液压升降系统

额定工作压力：       25MPa；

油缸行程：           400mm；

伸出速度：          外墙油缸380mm/min；

(依配用的控制台型号和顶升油缸的数量的多少其值略有所差别)

顶升油缸额定推力：   100kN；

串联双油缸不同步差：  ≤20mm.

2、液压自爬模关键计算参数

（1）墩柱液压自爬模各操作平台的设计施工荷载为：

挑架平台设计荷载             3.0kN/m²

主平台设计荷载              1.5kN/m²

中平台设计荷载              1.5kN/m²

吊平台设计荷载              1.0kN/m²

（2）爬模整体提升，同一榀爬架提升机位间同步差控制在20mm以内。

（3）爬模的每根液压缸的推力为100kN (即10t)。

（4）自爬模爬升时，结构砼抗压强度不低于15MPa。

### 5.3.3 液压自爬模架体结构计算

1、结构计算基本数据的确定

计算墩柱爬模是否满足要求：最大面宽8米，是由两个爬升机位组成。按浇筑施工程序，标准层浇筑高度4500mm，取面积为7.6×4.65=35.34m²的模板来进行验算。这块模板重量最大，若它满足设计要求，其它就都能满足要求。以下按两个机位在高空中，一起顶升来验算其支撑能力。该计算结果如能通过，在实际施工中液压爬模安全系数将大幅提高。

（1）恒载计算

外爬架的横载包括脚手板自重、模板自重、外架自重。

①脚手板自重W1：

由图纸可知脚手板共分四层。

挑架平台宽度长8米，宽0.7米, 面积为：A=8×0.7=5.6m²

主平台宽度长8米，宽2.4米, 面积为：A=8×2.4=19.2m²

中平台宽度长8米，宽2米, 面积为：A=8×2=16m²

吊平台宽度长8米，宽1.2米, 面积为：A=8×1.2=9.6m²

平台钢板选用厚度为4mm的花纹钢板，重量约为34.4kg/m²

W挑架=5.6×34.4×0.001×9.8÷10=0.189kN

W主平台=19.2×34.4×0.001×9.8÷6=1.078kN

W中平台=16×34.4×0.001×9.8÷6=0.898kN

W吊平台=9.6×34.4×0.001×9.8÷4=0.809kN

②模板的自重W2：

模板标准重量为：72kg/m² ，面积A=35.34m²

此处设有3个后移装置，间距近似相等，所以每个后移装置承重:

W=35.34×72×0.001×9.8÷9=2.77kN

架体自重由程序自动加载

（2）活载计算

工作状态下，主要施工平台为挑架平台、主平台

各平台荷载为：

挑架平台（面积：8×0.7=5.6m²）设计荷载3.0kN/m²，主平台(面积：8×2.4=19.2m²）设计荷载1.5kN/m²。

挑架平台共5榀，每榀有2个节点与平台纵梁连接，

K挑架平台=3×5.6÷10=1.68kN

主平台架体共2榀，每榀有3个节点与平台纵梁连接，

K主平台=1.5×19.2÷6=4.8kN

爬升状态下，主要是操作平台为中平台

中平台（面积：8×2=16m²）设计荷载1.5kN/m²

中平台架体共2榀，每榀有3个节点与平台纵梁连，

K中平台=1.5×16÷6=4kN

（3）风荷载计算

风载计算可以按建筑施工荷载规范进行计算：

ωk=βgzμsμzωO

式中，

ωk-------------------风荷载标准值

βgz--------------高度z处的阵风系数；地面按B类50m高空βgz=1.58

μs-------------------风荷载的体形系数；背靠的桥墩全封闭，爬架自主平台以下外挂密目网，主平台以上外挂大眼网。挡风系数φ=1，因而风荷载的体形系数为1

μz--------------风荷载的高度变化系数；地面按B类50m高空μz=1.76

ωO-----------------基本风压(kN/m²)；七级风速取17.1m/s，代入得，按国家公布的全国基本风压分布图，取该地区50年一遇风压  即ωO=0.4kN/㎡

七级风荷载标准值：

ωk=βgzμsμzωO=1.58×1×1.76×0.183=0.508kN/㎡

架体承受风载标准值：

七级风F =0.508×8×4.66=18.93kN

下架体共2榀，每榀上围护钢管连接节点共10个。

架体部分分配到每个节点上的风载为Q下节点=18.93÷20=0.946kN

五十年一遇风荷载标准值：

ωk=βgzμsμzωO=1.58×1×1.76×0.4=1.112kN/㎡

架体承受风载标准值：

五十年一遇F =1.112×8×4.66=41.467kN

下架体共2榀，每榀上围护钢管连接节点共10个。

架体部分分配到每个节点上的风载为Q下节点=41.467÷20=2.073kN

2、计算工况

本报告共进行三种工况的验算，分别为：

工况一：施工状态验算

工况一（1）：无风下的施工状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×（挑架平台活载+主平台活载）

工况一（2）：七级风下的施工状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×（挑架平台活载+主平台活载）+七级风荷载

工况二：爬升状态验算

工况二（1）：无风下的爬升工作状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×中平台活载

工况二（2）：七级风下的爬升工作状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×中平台活载+七级风荷载

工况三：五十年一遇风荷载下的架体静止验算

工况三：五十年一遇强风下，静止状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+五十年一遇风荷载

### 5.3.4 斜爬的空间有限元仿真分析

在Midas中建立如图所示的模型。

爬模的Midas模型

1、工况一：施工状态验算

工况一（1）：无风下的施工状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×（挑架平台活载+主平台活载）

工况一（2）：七级风下的施工状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×（挑架平台活载+主平台活载）+七级风荷载

工况一（1）：无风下的施工状态

经Midas计算，得到各杆件应力如图所示。

工况一（1）下爬模各杆件应力图（单位：N/mm2）

从上图可知，所有杆件最大拉应力为48.52N/mm2，最大压应力为67.51N/mm2，均小于强度设计值[f]=145 N/mm2，因此满足要求。

该工况下的变形如下图所示。

工况一（1）下的变形图（单位：mm）

由上图可知，该工况下最大向变形为7.3m，该变形量按照《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中所规定受弯构件容许挠度值为L/300=6000/300=20mm.满足要求。

该工况下的反力如下图所示。

工况一（1）下反力图（单位：kN）

由上图可知，该工况下的最大竖向反力为42.28kN，上面支座在水平方向受拉，最大拉力为21.03kN。

工况一（2）：七级风下的施工状态

经Midas计算，得到各杆件应力如图所示。

工况一（2）下爬模各杆件应力图（单位：N/mm2）

从上图可知，所有杆件最大拉应力为48.10N/mm2，最大压应力为69.15 N/mm2，小于强度设计值[f]=145 N/mm2。满足要求.

该工况下的变形如下图所示。

工况一（2）下的变形图（单位：mm）

由上图可知，该工况下最大变形为7.49mm，该变形量按照《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中所规定受弯构件容许挠度值为L/300=6000/300=20mm.满足要求。

该工况下的反力如下图所示。

工况一（2）下反力图（单位：kN）

由上图可知，该工况下的最大竖向反力为42.09kN，上面支座在水平方向受拉，最大拉力为18.3kN。

2、工况二：爬升状态验算

工况二（1）：无风下的爬升工作状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×中平台活载

工况二（2）：七级风下的爬升工作状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+1.4×中平台活载+七级风荷载

工况二（1）：无风下的爬升工作状态

经Midas计算，得到各杆件应力如图所示。

工况二（1）下爬模各杆件应力图（单位：N/mm2）

从上图可知，所有杆件最大拉应力为93.50N/mm2，最大压应力为63.98N/mm2，均小于强度设计值[f]=145 N/mm2，因此满足要求。

该工况下的变形如下图所示。

工况二（1）下的变形图（单位：mm）

由上图可知，该工况下最大变形为8.62mm，该变形量按照《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中所规定受弯构件容许挠度值为L/300=6000/300=20mm.满足要求。

该工况下的反力如下图所示。

工况二（1）下反力图（单位：kN）

由上图可知，该工况下的最大竖向反力为35.21kN，上面支座在水平方向受拉，最大拉力为21.88kN。

工况二（2）：七级风下的爬升工作状态

经Midas计算，得到各杆件应力如图所示。

工况二（2）下爬模各杆件应力图（单位：N/mm2）

从上图可知，所有杆件最大拉应力为47.80N/mm2，最大压应力为92.02N/mm2，小于强度设计值[f]=145 N/mm2。满足要求。

该工况下的变形如下图所示。

工况二（2）下的变形图（单位：mm）

由上图可知，该工况下的最大竖向反力为35.41kN，上面支座在水平方向边支座受拉，最大拉力为26.24kN。

3、工况三：五十年一遇风荷载下的架体静止验算

工况三：五十年一遇强风下，静止状态

组合为：1.2×（结构自重+脚手板+模板重量）+五十年一遇风荷载

经Midas计算，得到各杆件应力如图所示。

工况三下爬模各杆件应力图（单位：N/mm2）

从上图可知，所有杆件最大拉应力为80.03N/mm2，最大压应力为58.84N/mm2，小于强度设计值[f]=145 N/mm2。满足要求。

该工况下的变形如下图所示。

工况三下的变形图（单位：mm）

由上图可知，该工况下最大变形为7.9mm，该变形量按照《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中所规定受弯构件容许挠度值为L/300=6000/300=20mm.满足要求。

该工况下的反力如下图所示。

工况三下反力图（单位：kN）

由上图可知，该工况下的最大竖向反力为24.6kN，上面支座在水平方向边支座受拉，最大拉力为25.05kN。

### 5.3.5 系统局部承载构件的验算

1、锚杆承载力计算

锚杆直径为20mmIV级钢筋，设计抗拉强度550MPa，抗拉能力：F＝3.14×102×550＝172.7KN＞Fid＝26.24/2=13.12kN，满足要求。（选取工况二（2）为最大值）

2、混凝土冲切承载力计算

爬模当砼达到15Mpa时即可爬升，C15砼混凝土轴心抗拉强度设计值及混凝土轴心抗压强度设计值分别为ft =0.91Mpa和fc =7.2Mpa。

根据《液压爬升模板工程技术规程》附录B计算混凝土冲切承载力：

F≤2..8（d+s-30）（s-30）ft

式中：

F------ 承载螺栓所承受的轴力（N）；

d------ 预埋件锚固板直径（mm），d=105mm；

s------ 锥形承载接头埋入长度（mm），s=150mm；

ft----- 混凝土轴心抗拉强度设计值（M/mm2），ft =0.91Mpa.

计算：F=26.24/2=13.12kN≤2..8（d+s-30）（s-30） ft=2.8*（105+150-30）*（150-30）*0.91=75600N=75.6KN

满足要求。

3、 混凝土局部受压承载力计算

根据《液压爬升模板工程技术规程》附录B计算混凝土局部受压承载力：

F≤2.0a2 fc

式中：

F------ 承载螺栓所承受的轴力（N）；

a------ 承载螺栓的垫板尺寸（mm）；

fc----- 混凝土轴心抗压强度设计值，fc =7.2Mpa

F=26.24/2=13.12kN≤2.0a2 fc =2.0*100*100*7.2/1000=144KN

满足要求。

4、受力螺栓扭矩计算

高强螺栓须分两次（即初拧和终拧）进行拧紧，终拧后进行扭矩值检查。根据《建筑施工计算手册》扭矩值可按下式计算：

（1）初拧扭矩值计算：

TO=0.065PCd

式中：

TO---- 高强螺栓的初拧扭矩（N·mm）；

PC---- 高强螺栓施工拉力（kN）；PC= P+△P=110kN；

P---- 高强螺栓拉力设计值（kN）；P=100kN；

△P--- 预拉力损失值，一般取拉力设计值的10%；△P=10kN；

d----- 高强螺栓公称直径（mm）；d=36mm

TO=0.065×110×36=257.4(kN)·mm

（2）终拧扭矩值计算：

TC=K PCd

式中：

K---- 高强螺栓连接副的扭矩系数平均值，一般取0.13；

TC --- 高强螺栓的终拧扭矩（N·mm）；

其它符号意义同前。

TC=0.13×110×36=514.8(kN)·mm

（3）检查扭矩值计算：

高强度大六角头螺栓扭矩检查在终拧1h后，24h以内完成。扭矩检查时，将螺母退回30o～50o，再拧到原位测定扭矩，该扭矩与检查扭矩的偏差在检查扭矩的±10%以内，检查扭矩按下式计算：

Tch=KPd

式中：

Tch------ 高强螺栓的检查扭矩（N·mm）；

其它符号意义同前。

Tch=KPd=0.13×110×36=514.8(kN)·mm

5、受力螺栓承载力计算

高强螺栓材料：35VB或40Cr号钢

强度等级：8.8S

型号：M36

有效面积：A=816.7mm2

根据《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011，10.9s等级的高强螺栓抗拉、抗剪强度设计值分别为：=500MPa，=300MPa。

高强螺栓设计荷载为：剪力Nv=42.28/2=21.14kN，拉力Nt=26.24/2=13.12kN

（1）螺栓抗剪验算

Nv=42.28/2=21.14kN≤A*=816.7*300/1000=245.3KN

满足要求。

（2）螺栓抗拉验算

Nt=26.24/2=13.12kN≤A*=816.7*500/1000=408.35KN

满足要求。

（3） 螺栓拉弯验算

弯矩作用在主平面，螺栓承受静力荷载或间接承受动力荷载，按下式计算：

F/A+MX/(XW≤[f]

式中，MX——最大弯矩，MX=FV·L=73.64×103×10=0.7364(kN·m)

(X——截面塑性发展系数，查表可知：(X=1.2

W——按受压确定的抵抗矩，W=πd3/32=3.14×37.83/32=5739mm3

F/A=13.74×103/816.7=16.823N/mm2

MX/(XW=0.8483kN·m/1.2×5739 mm3=123.1 N/mm2

故，  F/A+MX/(XW=16.823N/mm2+123.1 N/mm2=139.923N/mm2

<[f]=720 N/mm2

受力螺栓满足要求。

### 5.3.6 导轨梯档抗剪验算

梯档高度为80 mm，四面均要求焊接，焊高为8mm，焊缝总长度为4X80 mm=320mm，梯档仅承受剪应力，因此只需对焊缝处剪应力进行校核即可。

根据《钢结构设计规范》GB 50017中式7.1.3　直角角焊缝的强度计算侧面角焊缝(作用力平行于焊缝长度方向):

τf =N/(helw)≤ffw

式中：

N-- 角焊缝处的受力设计值,设计顶升力为100kN（油缸推力值）；

τf---- 按焊缝有效载面计算，沿焊缝长度方向的剪应力；

he---- 角焊缝的计算厚度,对直角角焊缝等于0.7hf,hf为焊脚尺寸8 mm， he=0.7hf=0.7×8=5.6 mm；

lw---- 角焊缝的计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去2hf lw=(80-2×8) ×4=256 mm；

ffw----- 角焊缝的强度设计值: 材料Q235钢的焊缝抗剪强度为160N/mm2

ιf=N/(helw)=100000N/（5.8 mm×256）mm=69.75N/mm2≤ffw=160N/mm2

故满足要求。

### 5.3.7 导轨梯档后侧顶板焊缝强度计算

正常油缸最大设计顶升力为100kN（油缸推力值）,使用过程中如果超过该值，系统将不能顶升，因此计算最大反力按100kN计算。

顶板高度为80 mm，四面均要求焊接，焊高为8mm，焊缝总长度为4X80 mm=320mm，梯档仅承受剪应力，因此只需对焊缝处剪应力进行校核即可。

根据《钢结构设计规范》GB 50017中式7.1.3　直角角焊缝的强度计算侧面角焊缝(作用力平行于焊缝长度方向):

τf =N/(helw)≤ffw

式中：

N-- 角焊缝处的受力设计值，设计顶升力为100kN（油缸推力值）；

τf---- 按焊缝有效载面计算，沿焊缝长度方向的剪应力；

he---- 角焊缝的计算厚度，对直角角焊缝等于0.7hf,hf为焊脚尺寸8 mm， he=0.7hf=0.7×8=5.6 mm；

lw---- 角焊缝的计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去2hf lw=(80-2×8) ×4=256 mm；

ffw----- 角焊缝的强度设计值： 材料Q235钢的焊缝抗剪强度为160N/mm2

ιf=N/(helw)=100000N/（5.8 mm×256）mm=69.75N/mm2≤ffw=160N/mm2

故满足要求。

### 5.3.8 模板的验算

计算基本条件：模板面板18MM芬兰产WISA板，竖肋采用H20木工字梁，最大间距280mm，横背楞为双根14#槽钢，最大浇筑高度4500MM。

1、侧压力计算

混凝土作用于模板的侧压力，根据测定，随混凝土的浇筑高度而增加，当浇筑高度达到某一临界时，侧压力就不再增加，此时的侧压力即位新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。通过理论和实践，可按下列二式计算，并取其最小值：

F=0.22γct0β1β2V1/2

F=γcH

式中 F-----－新浇筑混凝土对模板的最大侧压力（KN/m2）

γc-----－混凝土的重力密度（kN/m3）取25 kN/m3

t0-----－新浇混凝土的初凝时间（h），可按实验资料取7小时

T-----－混凝土的温度（°）取25°

V-----－混凝土的浇灌速度（m/h）；取2m/h

H-----－混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度（m）；取4.5m

β1-----－外加剂影响修正系数，不掺外加剂时取1；

β2-----－混凝土塌落度影响系数，当塌落度小于30mm时，取0.85；50—90mm时，取1；110—150mm时，取1.15。取1

F=0.22γct0β1β2V1/2

=0.22×25×7×1×1×21/2

=54.4kN/m2

F=γcH

=25×4.5=112.5kN/ m2

取二者中的较小值，F=54.4kN/ m2作为模板侧压力的标准值，并考虑倾倒混凝土产生的水平载荷标准值4 kN/ m2，分别取荷载分项系数1.2和1.4，则作用于模板的总荷载设计值为：

q=54.4x1.2+4x1.4=70.88kN/ m2

2、面板验算

将面板视为两边支撑在木工字梁上的多跨连续板计算，面板长度取标准板板长2440mm，板宽度b=1000mm，面板为18mm厚胶合板，木梁间距为l=280mm。

（1）强度验算

面板最大弯矩：Mmax=ql2/10=(70.88x280x280)/10=0.56x106N.mm

面板的截面系数：W=1/6bh2=1/6x280x182=43.2x104mm3

应力：ó= Mmax/W=0.56x106/43.2x104=1.29N/mm2<fm=13 N/mm2

故满足要求

其中：fm－木材抗弯强度设计值，取13 N/mm2

E－弹性模量，木材取9.5x103 N/mm2，钢材取2.1x105 N/mm2

（2）刚度验算：

刚度验算采用标准荷载，同时不考虑振动荷载的作用，则

q2=54.4x1=54.4kN/m

模板挠度由式ω=q2l4/150EI

=54.4x2804/(150x9.5x1000x48.6x104)

=0.3mm<[ω]=280/400=0.7mm

故满足要求

面板截面惯性矩：I=bh3/12=1000X213/12=77.1X104mm4

3、木工字梁验算

木工字梁作为竖肋支承在横向背楞上，可作为支承在横向背楞上的连续梁计算，其跨距等于横向背楞的间距最大为L=1350mm。

木工字梁上的荷载为：q3=Fl=52.3X0.28=14.67N/mm

F－混凝土的侧压力

l－木工字梁之间的水平距离

（1）强度验算

最大弯矩Mmax=0.1 q3L2=0.1x14.67x1350x1350=2.68x106N.mm

木工字梁截面系数：

W=（1/6H）X[BH3-(B-b)h3]

= （1/6X200）X[80X2003-(80-30)X1203]=46.1X104mm2

应力：ó= Mmax/W=2.68X106/46.1X104=5.8N/mm2<fm=13 N/mm2  满足要求

木工字梁截面惯性矩：

I=1/12X[BH3-(B-b)h3]= 1/12X[80X2003-(80-30)X1203]=46.1X106mm4

（2）挠度验算

悬臂部分挠度

w=q114/8EI=14.67X5004/(8X9.5X103X46.1X106)=0.26mm<[w]=1mm

[w]－容许挠度，[w]=L/500,L=500mm

跨中部分挠度

w= q1l24X（5-24λ2）/384 EI

=14.67X13504X(5-24X0.372)/(384X9.5X103X46.1X106)=0.497mm<[w]=3.375mm

[w]－容许挠度，[w]=L/400,L=1350mm

q1=52.3x0.280=14.67 N/mm

λ－悬臂部分长度与跨中部分长度之比，λ= l1/l2

4、面板、木工字梁的组合挠度

w=0.3+0.51=0.81mm<3mm

满足施工对模板质量的要求。

### 5.3.9 背楞的检算

1、计算简图

背楞采用两根14的槽钢，背楞的支撑点为斜对拉螺栓，水平最大间距为0.85m，可简化为简支梁，承受竖肋传递的集中荷载，则：受力图如下：

背楞的计算简图

2、强度计算

跨中最大弯矩为：

＝0.75×35.5-0.9×14.2＝13.8  kN.m

背楞的截面特性： mm3    mm4

背楞强度满足要求。

3、刚度检算

换算为承受均布荷载的简支梁计算挠度，换算后的均布荷载为37.5kN/m，

背楞刚度满足要求。

### 5.3.10 对拉螺杆的计算

对拉螺栓采用D20 螺杆；纵向间距为1200mm，横向间距为1300mm。

对拉螺栓经验公式如下：N≤A×f

N--－对拉螺栓所承受的拉力的设计值。一般为混凝土的侧压力

A--－对拉螺栓净截面面积（mm2）A=314mm²

f -－对拉螺栓抗拉强度为（45#钢）（f =600 N/mm²）

N=1.2×1.3×70.88=109.2 KN=110572N

Af=314×600=188400 N>109200N

故满足要求。

### 5.3.11 结论

本报告以龙岗河特大桥项目爬模工程为工程背景，运用容许应力法对爬模结构在高空时的施工状态（绑扎钢筋和混凝土浇筑状态）和爬升进行了强度、刚度、稳定性验算。考虑了爬架结构自重、施工堆载、施工临时荷载、风荷载等荷载工况，最后得出结论是，架体在七级风的情况下，无论施工状态还是爬升状态均能满足要求；在遭遇五十年一遇大风的情况下，没有其他活载时，架体也是满足要求的。

当风速超过七级时，停止作业，撤出所有人员，保证架体上面没有多余的活载。台风来临前对架体与结构进行拉结，具体做法可将架体平台通过杆件与主墩骨架连接，减少爬模架体在台风下的变形。

## 5.4 液压爬模施工

### 5.4.1 液压施工流程

为保证施工工效及安全，本桥主墩设计模板体系为液压自爬模，墩柱外模共布置8榀下架体，10榀上架体。

墩柱第一节采用厂家液压爬模专用模板常规施工，施工高度为4500mm。

墩柱第1节段安拆模后，安装液压爬模下架体作为操作平台，支设第2节段模板。第2节段合模后安装液压爬模上架体支撑模板。第2节段拆模板后，墩柱4个面插入导轨，并进行首次爬升，爬升完毕后安装吊平台，进入正常施工爬升程序。

待最顶层浇筑完成并拆模后，将模板和架体分离，使用塔吊将模板和架体依次吊至地面，进场模板和架体的清理和保养，以备倒入下个墩柱使用。

### 5.4.2 液压爬模安装

1、安装前准备

（1）所有参加安装人员接受安全教育、安装技术交底，熟悉安装流程；

（2）在地面将主承重架等可预先拼装的部件拼装成整体；

（3）在地面将模板按施工分段组装成整块；

施工面画线，找好水平。

2、安装流程

（1）第一次关模板，墩柱两侧模板之间使用对拉杆拉紧，在模板上安装埋件总成，浇筑高度为4500mm。如下图：

（第一步）

拆除第一层模板，安装附墙系统，挂好承重主三角架，并铺设中平台跳板及安全防护。如图：

（第二步）

进行第二层关模，并安装对拉杆和埋件总成；安装上架体支撑系统，并铺设主平台和上平台跳板及安全防护。如下图：

（第三步）

拆除模板对拉杆，并将模板向后移动600mm。然后清理模板，将需要裁切的模板裁切到位，并刷脱模剂。如下图：

（第四步）

安装第二层附墙挂座，并插入导轨；调试液压系统，并进行初次试压。如下图：

（第五步）

向上爬升一个浇筑高度。如下图：

（第六步）

安装吊平台系统，并铺设及平台跳板和安装安全防护；进行第三次关模，并安装对拉杆和预埋件总成；浇筑第三层。如下图：

（第七步）

拆除模板对拉杆，并将模板向后移动600mm。然后清理模板，将需要裁切的模板裁切到位，并刷脱模剂；提升导轨，并拆除第一层附墙挂座。如下图：

（第八步）

向上爬升一个浇筑高度；重复7-9步骤，进入正常施工阶段。如下图：

（第九步）

3、安装后检查：

爬模装置安装允许偏差表

| 内 容 | 允许偏差 | 检查方法与工具 |
| --- | --- | --- |
| 模板轴线与相应结构轴线位置 | 4 | 吊线及尺量检查 |
| 截面尺寸 | ±4 | 钢尺检查 |
| 组拼成大模板的边长偏差 | ±3 | 钢尺检查 |
| 组拼成大模板的对角线偏差 | 5 | 钢尺检查 |
| 模板平整度 | 3 | 2m靠尺及塞尺检查 |
| 模板垂直度 | 不大于5m | 4 | 吊线及尺量检查 |
|  | 大于5m | 6 | 吊线及尺量检查 |
| 背楞位置偏差 | 水平方向 | 3 | 吊线及尺量检查 |
|  | 垂直方向 | 3 | 吊线及尺量检查 |
| 架体垂直偏差 | 平面内 | 3 | 吊线及尺量检查 |
|  | 平面外 | 5 | 吊线及尺量检查 |
| 架体横梁相对标高差 | 5 | 水平仪检查 |
| 油缸安装偏差 | 架体平面内 | 3 | 吊线及尺量检查 |
|  | 架体平面外 | 5 | 吊线及尺量检查 |
| 爬锥及受力螺栓中心偏差 | 5 | 吊线及尺量检查 |

### 5.4.3 液压爬模平台承重试验

待架体安装完成后，先进行架体的承重预压试验，在各个平台上安装设计荷载值，进行荷载堆放，满足条件后，再进行液压爬模的爬升操作。

### 5.4.4 液压爬模安装验收

在液压爬模正式爬升前需要进行设备阶段性验收的程序，合格后，才能进行正式爬升。安装验收记录表见附件。

在液压爬模的正式使用中，每次爬升前操作人员内部检查，并且落实月度检查和季度检查制度，有上一级部门完成月度检查和季度检查。

在进行自我内部验收，内部验收主要有以下质量安全控制要点：

1、进入现场必须严格遵守安全生产六大记录，并严格按照施工规范施工；

2、搭设前按设备材料清单验收，对重复应用杆件，在严重锈蚀、变形、裂变，螺栓、螺纹已损坏的不得采用；

3、装备必要的电工工具、机械工具和机电设备并检查其是否合格，液压和电控制系统的设备等在每一个单体工程使用前均进行保养和标定；

4、液压爬模系统使用电动设备时，核验施工现场的供电容量；

5、安装搭设前，核验工程结构施工时设置的预埋件的平面位置，还必须核实预埋件处混凝土的强度等级。不能满足要求时采取合理可行的补救措施；

6、安装搭设前，设置可靠的安装脚手架来承受安装时的竖向荷载。安装脚手架设有安全防护措施；

7、安装搭设按照施工组织设计规定的搭设工艺步骤进行，安装过程中架体与工程结构间设置可靠的临时拉撑措施，确保架体稳定；

8、安装过程中严格控制水平支承结构与竖向主框架的安装偏差，水平支承结构相邻两机位处小于3‰，竖向导轨，侧向和垂直偏差小于2‰；

9、扣件式连杆的搭设质量符合相关标准的要求。扣件螺栓螺母的预紧力矩控制在40～50Nm范围内；

10、作业层及安全围护设施的搭设满足设计与使用要求；

11、脚手架邻近高压线时，必须有相应的防护措施；

12、搭设完毕后，各种安全设施必须全部到位，并达到验收要求及做好落清工作。

### 5.4.5 液压爬模爬升

1、标准爬升程序

（1）爬升轨道

1）将预埋件安装在下一节段预定位置上。

2）将换向盒舌体调整至向上位置。

3）检查确保下支撑撑住混凝土表面。

4）同时爬升导轨。

5）使用控制柜控制按钮，爬升轨道。

6）将每根轨道分别对准附墙挂座，爬升轨道至挂座上方，并使轨道舌体处于挂座受力板顶上方约5cm处。

7）调整换向盒方向，使之整体方向都向下。

8）启动液压系统，对轨道进行预压，确保轨道与挂座良好。

9）缩回液压缸。

10）关闭主控电源。

11）将轨道撑脚撑在混凝土面上。

（2）爬升爬架

1）放松下支撑，使之距混凝土面12cm左右。

2）检查并确保所有换向盒舌体朝下。

3）打开所有液压动力单元主电机。

4）抽掉挂座承重销。

5）换向盒换向，同时爬升爬架。

设监控人员站在合适位置，注意报告一切不同步的现象（不均匀及不规则）。

进一步爬升时，检查一致性，使爬升一致。

6）爬升爬架超过挂座承重销轴孔。

7）插入挂座承重销轴并锁定。

8）爬架回落到挂座承重销轴上。

9）插入挂座安全销轴并锁定。

10）使附墙撑撑住混凝土面。

11）缩回所有活塞连杆。

12）关闭所有液压动力单元主电机。

13）切断液压动力站电源。

### 5.4.6 液压爬模爬升验收

液压爬模爬升过程需要专人指挥，爬升过程必须进行记录，填写爬升过程记录表，充分了解及控制爬升过程，对特殊情况做出正确的处理措施。爬升过程检查记录表见附件。

## 5.5 液压爬模拆除

### 5.5.1 拆模前准备

为了保证不影响下面作业面的安全。本方案将爬模的支解定在地面支解，在爬模架上将爬模按个部件整体分开。

拆除基本原则：

采取分段整体拆除方法，在塔吊起重力矩允许范围内，将模板、上架体、导轨、操作平台拆除。如果原分段的模板重量超过塔吊起重力矩，可将其分为2块；

切断电源后，除电线、油管先拆外，模板、上架体、下架体、导轨这四大部分均在地面解体，以减少高空作业时间，高空不得拆除跳板、安全网，防止高空坠落和落物伤人；

拆除前，必须将下架锁死在附墙装置上，清除所有平台上的剩余材料和零散物件；

拆除是最危险的工作，必须按《建筑施工高处作业安全技术规范》，制定安全技术措施，进行安全技术交底，按规范要求作业；

拆除前的准备工作：

（1）编制、报批拆除施工方案，召开拆除工作会议；

（2）组织落实拆除人员，实施分工负责、统一管理；

（3）进行安全技术交底，把安全贯彻落实到每一个参加拆除的人员；

（4）划定警戒区，落实解体场地和堆放场地；

（5）检查和清除影响拆除的障碍；

（6）劳动组织和管理措施

（7）确定参加拆除的操作人员和管理人员；

#### 表5-2 操作人员明细

| 拆除分工 | 管理人姓名 | 操作人员人数 | 安全是否交底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高空拆除负 |  |  |  |
| 地面拆除负责 |  |  |  |
| 液压拆除负责 |  |  |  |
| 安全防护 |  |  |  |
| 安全防护 |  |  |  |

#### 表5-3 管理人员的职责范围

| 拆除分工 | 姓名 | 负责区域 |
| --- | --- | --- |
| 总负责 |  | 整个工地 |
| 高空拆除负责 |  | 整个爬模拆除及下吊 |
| 地面拆除负责 |  | 地面解体及地面装车 |
| 液压拆除负责 |  | 液压油路拆除及下吊 |
| 安全防护 |  | 高空安全防护 |
| 安全防护 |  | 地面安全 防护 |

#### 表5-4 操作人员的拆除工作内容

| 高空拆除 | 检查、爬模架体分四道工序拆除、挂钩、 |
| --- | --- |
| 地面拆除 | 整个爬模下吊之后将模板、上架、下架解体、堆码、装车 |
| 液压拆除 | 液压件拆除及下吊、堆码、装车 |
| 高空安全防护 | 墩柱上爬模拆除时整个起吊区域内的安全防护 |
| 地面安全防护 | 整个解体场地及堆码场地范围内的安全防护 |

（8）台上台下通讯联络方法；

所有塔吊司机与地面指挥都有对讲机联系，爬模拆除人员上、下都通过对讲机联系。

### 5.5.2 拆模流程

爬模拆除顺序为：爬模分区1-6区依次拆除。

拆模主要流程：爬模施工至顶层—退模—平台杂物清理及下吊—模板拆除—上架拆除—油路及控制柜拆除—导轨拆除—附墙及上架配件下吊—下架拆除—地面解体—装车。

1、平台清理

先将爬模各层平台上的机具及爬模配件全部集中吊下地面。然后将爬模上的照明及其他施工班组使用的机具及接线一并拆除。将模板及堆放物全部吊至地面，将平台上放置工具木箱吊至地面。

2、模板拆除

爬模在拆除之前的状态为，模板全部退离墩柱面50-60cm，将角模一并吊至地面，将模板整体吊至地面。为了确保高空不坠物，在起吊之前先将大模板上松动的砼块清除，在模板下角加栓缆风绳及确保落地时模板不随风摆动。同时尽量让墩身塔吊转动范围内的作业面停止作业，以免落物伤人。

3、上架拆除

模板拆除后将上架体与下架体连接处拆除，将上架按区整体吊运至接料平台，在起吊上架时要先检查有没有松动的平台跳板及架体配件，将架体上踢脚板全部拆除或用铁线扎牢，全部拆除完毕后，将平台翻板全部安固于平台上。

4、油路及液压设备拆除

将需要拆除的主油路、水平油路拆除，并将拆除的部分油管吊至地面，在拆除油路时确保砼墙面及下面作业面的干净，不允许有漏油现象，在拆除时派专人用塑料桶接油，在起吊油管时用塑料胶纸将管头包住，防止液压油泄漏，造成污染。

5、导轨及上、下换向盒拆除

在确保油路拆除完毕后，检查上、下换向盒在提升导轨状态，然后将导轨逐一吊至地面，在地面上堆码好，以便装车。

导轨拆除后，将第二层附墙一并拆除吊至地面。并将留在墙体的爬锥拆除，检查墙体内是否留有穿墙螺杆，上、下换向盒与下架体一起拆除，检查下换向盒与油缸的连接钢销是否完好。

6、下架体拆除

为确保安全拆除下架体，拆除前检查消防水管及主电源线是否与下架分开，检查各片架体之间是否还有连接处，检查平台上是否还有散落的配件及砼块，检查平台跳板。在检查确认无误后，开始起吊下架体。架体的起吊及栓钩都由专人负责，在下架体全部吊至地面。

至此整个爬模已经全部拆除至地面。地面解体工作在架体拆至地面即可进行，一边支解一边装车，起重设备配合。

### 5.5.3 安全防护

在每天作业范围内将安全警示带拉好，在经过每个通道口或道路处都有专人看护。在下面支解操作场地四周同样拉好安全警示带，在吊物时期，在塔吊转动范围内都将安全警示带拉好，包括上人爬梯处，

所有参加爬模拆除工作的工人都必须佩戴安全带及安全帽，将工具放入工具包内。在下面支解时将各种材料堆码整齐，将木板及钢管堆码至总包指定地点，将安全网拆除后折叠好交于总包指定地点。

1、安全技术措施：

除执行《建筑施工高处作业安全技术规范》、《高层建筑混凝土结构工程技术规程》及地方政府和施工单位的有关安全规定外，还应做到：

（1）爬模拆除应设专职安全员，负责爬模拆除安全和检查各项安全设施，填写安全检查记录表。

（2）分段整体拆除，地面解体，防止高空坠落和落物伤人；

（3）所有参加拆除的人员必须系好安全带并扣好保险钩；

（4）操作平台上不得堆放设备、材料，非操作人员必须撤离操作平台。

（5）拆除前必须对塔吊设备等进行检查、维修，确保使用安全。

（6）遇有六级以上强风、雨雪、浓雾、雷电等恶劣天气，禁止进行爬模拆除作业，并应采取可靠的加固措施。

（7）拆除前的模板应停留在靠近墙体一侧，当遇有大风时，未拆除的模板之间应用对拉螺栓拉接、加固；

（8）操作平台与地面之间应有可靠的通讯联络。拆除过程中应实行统一指挥、规范指令。拆除、起吊指令只能由总指挥一人下达，任何人员发现的不安全问题，都应及时向总指挥反馈信息；

（9）爬模装置拆除前必须清除影响爬升的障碍物；清除平台上的剩余材料和零散物件；

（10）爬模装置拆除前，必须编制拆除技术方案，明确拆除部件的先后顺序，规定拆除安全措施，进行安全技术交底。爬模装置拆除时应做到先装的后拆，后装的先拆；

（11）每起吊一段模板或架体前，操作人员必须离开，严禁操作人员站在塔吊已承重的架体上。

2、拆除后续工作

（1）模板吊到地面后，应平放地面，并用木方垫平，模板正面朝下；

（2）模板地面解体时，先清理模板背面，再翻面朝上清理模板正面，然后在平整地面堆放整齐；

（3）上架体解体时，斜撑一侧朝上，在拆除安全网、跳板、钢管和栏杆后，拆除斜撑和平移油缸；

（4）下架体解体时，导轨一侧朝下，在拆除安全网、跳板、钢管和栏杆后，拆除下架、油缸和导轨；

（5）所拆除物件均应堆码整齐；液压系统、丝杠、滑轮等清理后应注油养

## 5.6 液压爬模安全保证措施

由于本项目墩柱属于高处作业，又是自行爬升系统，爬模爬升的安全是重点，模板要起到混凝土浇筑的模板作用，同时又要兼顾操作平台及物料设备等的堆放平台，必须进行承载力验算及采取相应的安全保障措施。因此，架体的承载力验算及使用过程中采用的安全保障措施是本项目的重点。详细保证措施见第十章10.4节具体措施里10.4.1～3小节内容。

## 5.7 液压爬模应急预案

在高墩施工中，液压爬模应急预案是预案中的重点，详细应急预案见第十四章应急处置措施中10.4节主要应急预案，其中10.4.4小节液压爬模应急预案。

# 第六章 塔吊选用

## 6.1 塔吊选型及参数

### 6.1.1 塔吊选型

为完成现场物料的垂直运输任务，本工程在施工现场安装5台塔吊。5台塔吊采用中联W6015-8A塔吊，臂长60m，标准节尺寸为1.6m×1.6m×2.8m，由起重设备安装一级资质的青岛鼎浩祥起重设备安装有限公司进行安装作业，并已签订了拆装合同和安全协议书。

塔吊基础尺寸6.0m*6.0m*1.5m，具体塔吊布筋图等见说明书。

#### 表6-1 塔吊选型一览表

| 塔吊类型 | 生产厂家 | 安装高度 | 安装工作幅度 | 最大吊重 | 地基承载力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中联W6015-8A | 中联 | 40m | 60m | 8t | 0.2Mpa |

### 6.1.2 塔吊参数

中联W6015-8A塔式起重机是按照国家和行业标准，参照相应的国际标准设计、制造的新一代自升式塔式起重机。

中联W6015-8A塔机为水平起重臂、小车变幅、上回转自升式多用途塔机，该机的主要性能：最大工作幅度60m，最大起重8t。该机有独立固定式、底架压重式、附着式、行走式等工作方式，适用各种不同的施工对象，独立固定高度为40m，最大附着式的起升高度为220m。工作效率高，调速性能好，工作平稳可靠。配置8种安全装置，且为机械式或机电一体化产品，能确保塔机工作性能稳定可靠。

#### 表6-2中联W6015-8A塔吊主要部件外形尺寸及重量表

| 序号 | 部件名称 | 重量kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础节 | 1331 | 塔身节 |
| 2 | 标准节 | 890 |  |
| 3 | 爬升架 | 3380 | 包括油缸 |
| 4 | 起重臂 | 6490 | 包括起重臂、载重小车、牵引机构、起重量限制器、部分起重臂拉杆 |
| 5 | 平衡臂 | 2830 | 包括平衡臂、起升机构、配电柜 |
| 6 | 回转总成 | 4200 | 包括上下支座、回转支承、回转机构 |
| 7 | 司机室 | 480 |  |
| 8 | 吊钩 | 290 |  |

塔机外形如下图：

#### 图6-1塔机外形图

爬模体统构件最大重量为1.1t，塔吊最小吊装重量必须大于1.1t，塔吊最小吊重M=1.45t＞1.1t，满足现场使用需求，选型合理。起重性能见下表。

#### 表6-3 塔吊性能表

#### 表6-4 起重性能表

## 6.2 塔吊平立面布置

龙岗河特大桥薄壁高墩墩位为21#-35#墩位，跨度40m，每个塔吊服务于3个墩位，共用5台塔吊，编号从小里程至大里程为1#-5#22#、25#、28#、31#、34#墩处设置塔吊。

布置图如下图，总平面图和立面图见附件。

### 6.2.1 塔吊平面布置

#### 图6-2 塔机平面布置示意图

### 6.2.2 塔吊立面布置

侧立面图                   正立面图

#### 图6-3 塔机立面布置示意图

## 6.3 塔吊基础施工

### 6.3.1 塔吊基础选择

塔吊基础为支腿固定式基础

1、预埋支腿固定式基础的尺寸

长*宽*高=6000mm*6000mm*1500mm

高度H不小于1.5m。

2、预埋支腿固定式基础的基本要求

（1）基础开挖至老土（基础承载力必须达到表中要求）找平，回填100mm左右碎石夯实，周边配模或砌砖后再行编筋浇注混凝土，基础周围地面低于混凝土表面100mm以上以利排水。周边若配模，拆模以后回填碎石；

（2）主筋保护层40mm，固定支腿先用定位筋固定，使四个支腿中心线与水平面垂直度误差控制在1.5/1000以内。固定支腿周围（特别是支腿周围砼填充率〉95%)；

（3）混凝土标号C35，养护期大于15天；

（4）钢筋与固定支腿干涉时允许钢筋避让，但不允许切断钢筋；

（5）基础混凝土插入地面以下部分长度必须≥1.5米，不要与建筑物基础的金属加固件连接；

（6）接地线为横截面积不小于16mm²的绝缘铜电缆；

（7）该基础用于独立高度40m和符合说明书要求的附着式W6015-8A塔机，塔机基础荷载见说明书，基础的地基承载力、尺寸L及钢筋布置均按照GB/T_13752-2017《塔式起重机设计规范》进行设计，可参见下表的要求制作，也可根据实际情况进行调整。

#### 表6-5 塔吊基础配筋要求

### 6.3.2 塔吊基础地基处理

塔吊基础开挖后地基承载力不小于200Kpa，当承载力达不到时，进行换填处理，换填不小于80cm，在进行压实，最后进行基础钢筋绑扎，浇筑基础；

地质情况太差，淤泥，软基等地质较差位置，必须采取桩基基础，桩基之上浇筑垫层，进行塔吊基础施工。

### 6.3.3 塔吊基础布置

塔吊基础立面布置见下图6-3；

塔吊基础平面布置见下图6-4。

#### 图6-4 塔吊基础立面布置

#### 图6-5 塔吊基础平面布置

### 6.3.4 塔吊基础钢筋布置

钢筋下料见下图：

#### 图6-6 塔吊基础钢筋大样

塔吊基础材料明细见下表：

#### 表6-6 支腿固定式基础基础材料明细

### 6.3.4 塔吊基础验收

塔吊基础完成后，需要施工单位、安装单位、监理单位进行验收，验收记录表见附件。

### 6.3.5 塔吊基础验算书

1、塔机属性

| 塔机型号 | WA6015-8A中联 |
| --- | --- |
| 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) | 40 |
| 塔机独立状态的计算高度H(m) | 44.5 |
| 塔身桁架结构 | 方钢管 |
| 塔身桁架结构宽度B(m) | 1.6 |

2、塔机荷载

（1）塔机传递至基础荷载标准值

| 工作状态 |
| --- |
| 塔机自重标准值Fk1(kN) | 654 |
| 起重荷载标准值Fqk(kN) | 1250 |
| 竖向荷载标准值Fk(kN) | 1904 |
| 水平荷载标准值Fvk(kN) | 20.4 |
| 倾覆力矩标准值Mk(kN·m) | 1871.4 |
| 非工作状态 |
| 竖向荷载标准值Fk'(kN) | 654 |
| 水平荷载标准值Fvk'(kN) | 81.7 |
| 倾覆力矩标准值Mk'(kN·m) | 1730.1 |

（2）塔机传递至基础荷载设计值

| 工作状态 |
| --- |
| 塔机自重设计值F1(kN) | 1.35Fk1＝1.35×654＝882.9 |
| 起重荷载设计值FQ(kN) | 1.35Fqk＝1.35×1250＝1687.5 |
| 竖向荷载设计值F(kN) | 882.9+1687.5＝2570.4 |
| 水平荷载设计值Fv(kN) | 1.35Fvk＝1.35×20.4＝27.54 |
| 倾覆力矩设计值M(kN·m) | 1.35Mk＝1.35×1871.4＝2526.39 |
| 非工作状态 |
| 竖向荷载设计值F'(kN) | 1.35Fk'＝1.35×654＝882.9 |
| 水平荷载设计值Fv'(kN) | 1.35Fvk'＝1.35×81.7＝110.295 |
| 倾覆力矩设计值M'(kN·m) | 1.35Mk'＝1.35×1730.1＝2335.635 |

3、基础验算

基础布置图

| 基础布置 |
| --- |
| 基础长l(m) | 6 | 基础宽b(m) | 6 |
| 基础高度h(m) | 1.25 |
| 基础参数 |
| 基础混凝土强度等级 | C35 | 基础混凝土自重γc(kN/m3) | 25 |
| 基础上部覆土厚度h(m) | 0 | 基础上部覆土的重度γ(kN/m3) | 19 |
| 基础混凝土保护层厚度δ(mm) | 50 |
| 地基参数 |
| 地基承载力特征值fak(kPa) | 150 | 基础宽度的地基承载力修正系数ηb | 0.3 |
| 基础埋深的地基承载力修正系数ηd | 1.6 | 基础底面以下的土的重度γ(kN/m3) | 19 |
| 基础底面以上土的加权平均重度γm(kN/m3) | 19 | 基础埋置深度d(m) | 1.5 |
| 修正后的地基承载力特征值fa(kPa) | 197.5 |

基础及其上土的自重荷载标准值：

Gk=blhγc=6×6×1.25×25=1125kN

基础及其上土的自重荷载设计值：G=1.35Gk=1.35×1125=1518.75kN

荷载效应标准组合时，平行基础边长方向受力：

Mk''=Mk=1871.4kN·m

Fvk''=Fvk/1.2=20.4/1.2=17kN

荷载效应基本组合时，平行基础边长方向受力：

M''=M=2526.39kN·m

Fv''=Fv/1.2=27.54/1.2=22.95kN

基础长宽比：l/b=6/6=1≤1.1，基础计算形式为方形基础。

Wx=lb2/6=6×62/6=36m3

Wy=bl2/6=6×62/6=36m3

相应于荷载效应标准组合时，同时作用于基础X、Y方向的倾覆力矩：

Mkx=Mk''b/(b2+l2)0.5=1871.4×6/(62+62)0.5=1323.28kN·m

Mky=Mk''l/(b2+l2)0.5=1871.4×6/(62+62)0.5=1323.28kN·m

（1）偏心距验算

相应于荷载效应标准组合时，基础边缘的最小压力值：

Pkmin=(Fk+Gk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy

=(1904+1125)/36-1323.28/36-1323.28/36=10.623kPa≥0

偏心荷载合力作用点在核心区内。

（2）基础底面压力计算

Pkmin=10.623kPa

Pkmax=(Fk+Gk)/A+Mkx/Wx+Mky/Wy

=(1904+1125)/36+1323.28/36+1323.28/36=157.654kPa

（3）基础轴心荷载作用应力

Pk=(Fk+Gk)/(lb)=(1904+1125)/(6×6)=84.139kN/m2

（4）基础底面压力验算

1）修正后地基承载力特征值

fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

=150.00+0.3×19×(6-3)+1.6×19×(1.5-0.5)=197.50kPa

2）轴心作用时地基承载力验算

Pk=84.139kPa≤fa=197.5kPa

满足要求！

3）偏心作用时地基承载力验算

Pkmax=157.654kPa≤1.2fa=1.2×197.5=237kPa

满足要求！

（5）基础抗剪验算

基础有效高度：h0=h-δ=1250-(50+20/2)=1190mm

X轴方向净反力：

Pxmin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(1904.000/36.000-

(1871.400+17.000×1.250)/36.000)=0.426kPa

Pxmax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(1904.000/36.000+

(1871.400+17.000×1.250)/36.000)

=142.374kPa   P1x=Pxmax-((b-B)/2)(Pxmax-Pxmin)/b=142.374-((6.000-1.600)/2)(142.374-0.426)/6.000=90.327kPa

Y轴方向净反力：

Pymin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(1904.000/36.000-

(1871.400+17.000×1.250)/36.000)=0.426kPa

Pymax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(1904.000/36.000+

(1871.400+17.000×1.250)/36.000)=142.374kPa

P1y=Pymax-((l-B)/2)(Pymax-Pymin)/l=142.374-((6.000-1.600)/2)(142.374-0.426)/6.000=90.327kPa

基底平均压力设计值：

px=(Pxmax+P1x)/2=(142.374+90.327)/2=116.35kPa

py=(Pymax+P1y)/2=(142.374+90.327)/2=116.35kPa

基础所受剪力：

Vx=|px|(b-B)l/2=116.35×(6-1.6)×6/2=1535.826kN

Vy=|py|(l-B)b/2=116.35×(6-1.6)×6/2=1535.826kN

X轴方向抗剪：

h0/l=1190/6000=0.198≤4

0.25βcfclh0=0.25×1×16.7×6000×1190/1000=29809.5kN≥Vx=1535.826kN

满足要求！

Y轴方向抗剪：

h0/b=1190/6000=0.198≤4

0.25βcfcbh0=0.25×1×16.7×6000×1190/1000=29809.5kN≥Vy=1535.826kN

满足要求！

4、基础配筋验算

| 基础底部长向配筋 | HRB400 Φ20@180 | 基础底部短向配筋 | HRB400 Φ20@180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础顶部长向配筋 | HRB400 Φ20@180 | 基础顶部短向配筋 | HRB400 Φ20@180 |

（1）基础弯距计算

基础X向弯矩：

MⅠ=(b-B)2pxl/8=(6-1.6)2×116.35×6/8=1689.408kN·m

基础Y向弯矩：

MⅡ=(l-B)2pyb/8=(6-1.6)2×116.35×6/8=1689.408kN·m

（2）基础配筋计算

①底面长向配筋面积

αS1=|MⅡ|/(α1fcbh02)=1689.408×106/(1×16.7×6000×11902)=0.012

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.012)0.5=0.012

γS1=1-ζ1/2=1-0.012/2=0.994

AS1=|MⅡ|/(γS1h0fy1)=1689.408×106/(0.994×1190×360)=3967mm2

基础底需要配筋：A1=max(3967，ρbh0)=max(3967，0.0015×6000×1190)=10710mm2

基础底长向实际配筋：As1'=10786.135mm2≥A1=10710mm2

满足要求！

②底面短向配筋面积

αS2=|MⅠ|/(α1fclh02)=1689.408×106/(1×16.7×6000×11902)=0.012

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.012)0.5=0.012

γS2=1-ζ2/2=1-0.012/2=0.994

AS2=|MⅠ|/(γS2h0fy2)=1689.408×106/(0.994×1190×360)=3967mm2

基础底需要配筋：A2=max(3967，ρlh0)=max(3967，0.0015×6000×1190)=10710mm2

基础底短向实际配筋：AS2'=10786.135mm2≥A2=10710mm2

满足要求！

③顶面长向配筋面积

基础顶长向实际配筋：AS3'=10786.135mm2≥0.5AS1'=0.5×10786.135=5393.067mm2

满足要求！

④顶面短向配筋面积

基础顶短向实际配筋：AS4'=10786.135mm2≥0.5AS2'=0.5×10786.135=5393.067mm2

满足要求！

⑤基础竖向连接筋配筋面积

基础竖向连接筋为双向HRB400 10@500。

5、配筋示意图

基础配筋图

## 6.4 塔吊安装

### 6.4.1 塔吊安装公司资质与安装人员

1、塔吊安装公司资质

塔吊安装公司资质见附件。

- 塔吊安装人员配置

#### 表6-7 安装人员作业表

| 安装班组 |
| --- |
| 姓名 | 性别 | 证件使用时间 | 工作岗位 | 证书编号 | 身份证编号 |
| 陈利广 | 男 | 2022年06月22日 | 安装工 | 鲁B5T2016000034 | 372922198708121713 |
| 吕维兴 | 男 | 2026年07月25日 | 安装工 | 鲁B5T2014000126 | 370682197806191639 |
| 李国虎 | 男 | 2025年10月28日 | 安装工 | 鲁B5T2019000121 | 142730198609080377 |
| 焦启富 | 男 | 2025年10月28日 | 安装工 | 鲁B5T2019000132 | 371322198404012717 |
| 胡静 | 女 | 2024年04月25日 | 安全员 | 甘建安C(2021)3815578 | 210123199109102220 |
| 马宁宁 | 男 | 2026年09月27日 | 信号司索工 | 鲁B032020000024 | 210921199109173337 |
| 郭吉存 | 男 | 2025年08月13日 | 信号司索工 | 鲁B032019000376 | 371526198601175239 |
| 罗斌 | 男 | 2020年07月01日 | 技术负责人 | 202093100057 | 510902198810080152 |

#### 表6-8 安装班组职责

| 岗 位 | 岗 位 职 责 |
| --- | --- |
| 起重指挥 | 负责起重指挥，做好作业人员的协调和安全站位工作，对在绑系的吊物安全性、规范性负直接责任。 |
| 安装电工 | 负责塔吊各电器系统检查、线路的安装。 配合进行安装作业。 |
| 安装工 | 所有作业人员进入施工现场必须持有效操作证件上岗，接受塔吊安装作业前的安全技术交底。服从班组指挥分工，严格执行作业程序，精力集中，做好自我防护，正确配带和使用安全防护用品，不违章作业。 |
| 塔吊司机 | 遵守操作规程，协助塔吊安装作业。 |

3、安装班组组成

安装前作业班长需对所使用的索具、吊具进行全面安全检查，确认完好无损后方可使用。现场使用扳手、手锤等须配手绳。

安装施工人员组织及岗位责任

（1）现场安装总指挥1人：负责塔吊安装的组织协调，班组的分工、调配，并按安装方案和说明书上塔吊安装工艺流程进行安装。

（2）安全员1人：负责塔吊安装及顶升过程中的安全监督工作，及时制止违反操作规程的行为，防止非塔吊施工人员进入警戒区。

（3）物资准备1人（可不在现场）：负责塔吊安装及顶升所需工具、油料等物料的准备。

（4）安装班长1人：负责带领本班组人员进行设备安装施工。

（5）信号指挥1人：负责塔吊安装及顶升过程中汽车吊的指挥。

（6）司索工1人：负责部件的挂钩、摘钩等工作。

（7）拆装人4人：负责亲自动手完成塔吊部件的安装。

（8）汽车吊司机1人：负责汽车吊的驾驶操作。

（9）安装电工1人：负责塔吊安装及顶升过程中的电气连接等。

（10）塔吊司机1人：负责塔吊安装过程中塔吊的操作。

注：①所有入场安装施工人员必须持证上岗。

②塔吊安装前1～2天，负责拆装的工长必须事先熟悉施工现场，排除不利因素的影响，以免影响工期。

操作人员证书见附件。

### 6.4.2 塔吊安装作业

安装时先安装1节基础节+8节标准节，安装完毕后再顶升至初装高度即：1节基础节+13标准节，高度40米。

塔机安装图解：

#### 图6-7 塔机安装图解

| 1 支腿基础 | 2 支腿 | 3 预埋支腿基节 | 4 标准节 | 5 爬升架 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 顶升机构 | 7 油缸 | 8 泵站 | 9 过渡节 | 10 下支座 |
| 11 回转支承 | 12 上支座 | 13 回转机构 | 14 平衡臂 | 15 平衡重 |
| 16 起升机构 | 17 平衡臂拉杆 | 18 塔头 | 19 司机室 | 20 变幅机构 |
| 21 起重臂 | 22 载重小车 | 23 吊钩 | 24 螺栓基础 | 25 地脚螺栓 |
| 26 预埋螺栓基节 | 27 底架基础 | 28 固定底架 | 29 行走轨道基础 | 30 主动台车 |
| 31 被动台车 | 32 行走底架 | 33 附着架 |  |  |

### 6.4.3 塔吊安装程序

### 1、安装步骤

（1）安装基础节；

（2）安装顶升套（爬升架）；

（3）安装过渡节；

（4）安装回转总成（司机室）；

（5）安装平衡臂总成；

（6）安装第一块2.8t的平衡重；

（7）安装起重臂总成；

（8）安装剩余的平衡重；

（9）穿绕起升钢丝绳。

### 2、安装基础节及标准节

吊车吊起预埋支腿固定基节，安装到的预埋支腿上，用12组M30的螺栓组件连接牢靠，再将组装好的标准节吊起（严禁吊水平腹杆），安装到已安好的固定基节上，用12组M30的螺栓组件连接牢靠，然后再依次吊两节组装好的标准节，安装到标准节上，并用螺栓连接牢靠。

#### 图6-8 基础节安装示意图

### 3、安装顶升套（爬升架）

顶升套即爬升架主要由套架结构、平台、爬梯及液压顶升系统、塔身节引进装置等组成，塔机的顶升安装主要靠此部件完成。

顶升油缸安装在爬升架后侧的横梁上（即预装平衡臂的一侧），液压泵站放在液压缸一侧的平台上，爬架内侧有8个滚轮，顶升时滚轮支于塔身主弦杆外侧，起导向作用。（安装顶升油缸的位置必须与塔身踏步同侧。）

顶升套中部及上部位置均设有平台，顶升时，工作人员站在平台上，操纵液压系统引入标准节，固定塔身销轴，实现顶升。

#### 图6-9 爬升架示意图

（1）将顶升套缓慢套在标准节外侧。

（2）将顶升套架上的活动爬爪放在塔身节的第二节（从下往上数）下部的踏步上。

（3）安装顶升油缸，将液压泵站吊装到平台一角，接油管，检查液压系统的运转情况。

### 4、安装过渡节

将过渡节吊至标准节上方，将过渡节内平台开口方向对齐标准节爬梯，然后缓慢降落。用8组M30的螺栓将过渡节与标准节连接好。操作顶升系统，将爬升架顶起至与过渡节接触，用4套φ50销轴和过渡节相连。

### 5、安装回转总成（司机室）

回转总成是由上支座、回转支承、下支座、回转机构、司机室和电控等组成，上、下支座与回转支承之间用螺栓进行连接。

将下支座的四根主弦杆对准过渡节四根主弦杆连接套，缓慢落下直至下支座与过渡节接触。用8套M30的螺栓与过渡节连接。

#### 图6-10 过渡节、回转总成安装示意图

### 6、安装平衡臂及拉杆

平衡臂短拉杆固定于塔头上。塔头通过四件Ф60销轴与上支座连接。

#### 图6-11 平衡臂安装示意图

平衡臂下弦杆与塔头通过2件Ф60销轴连接。吊装平衡臂前，除了先将平台、栏杆等安装到位外，还需要将平衡臂拉杆装好并用撑架支撑起来，将平衡臂稍微吊起，绕下弦杆销轴转动，再将长拉杆与短拉杆通过Ф60销轴连接固定。

#### 图6-12 平衡臂拉杆安装示意图

### 7、安装平衡重

平衡重的安装分两次完成：第一次吊装一块2.8t的平衡重，安装在平衡臂靠内一侧，用配重销紧固在平衡臂上，安装位置为靠近起升机构方向，然后安装起重臂；第二次当起重臂安装完成后，按照平衡重的配置，将剩余平衡重安装完毕。

#### 图6-13 平衡重安装示意图

### 8、起重臂节的吊装

按照不同吊臂长度，用相应销轴把它们装配在一起，装上小车和吊篮，并把小车和吊篮固定在臂节上，把吊臂搁置在1米高左右的支架上，使小车和吊篮离开地面，装上小车牵引机构。所有销轴都要装上开口销，并将开口销充分打开。60米起重臂臂长配置如下：起重臂组装时，必须严格按照每节臂上的序号标记组装，不允许错位或随意组装。根据施工要求可以将起重臂组装成60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m臂长。各种臂长臂节组合如图所示。

#### 图6-14 臂长臂节组合示意图

检查吊臂上的电路是否完整，并穿绕上小车牵引钢丝绳用汽车起重机将吊臂平稳提升，提升中必须保持吊臂处于水平位置，使吊臂能够顺利安装到平衡臂和上支座的铰点上。

各种臂长的起重臂总成时参考重心位置如下。注意：吊装时8m≤d≤20m。

#### 图6-15 臂长臂节组合重心示意图

使用回转机构的临时电源或摇把将塔机上部结构回转至方便安装起重臂的方位。按下图所示位置挂绳，试吊是否平衡，否则可适当移动挂绳位置。

#### 图6-16 挂绳试吊示意图

### 9、安装剩余平衡重

塔吊臂长60米，对应的平衡重如下：

#### 表6-9 平衡重安装顺序表

### 10、穿绕变幅钢丝绳

穿绕变幅钢丝绳之前确认变幅小车是否锁定，钢丝绳从变幅卷筒出发，穿过起重臂根部滑轮，使用销轴和开口销将楔形接头固定在小车上。张紧变幅钢丝绳，并缓慢将其卷绕在变幅机构上。

#### 图6-17 穿绕变幅钢丝绳示意图

### 11、穿绕起升钢丝绳

（1）将载重小车开至起重臂臂根，并在载重小车正下方的地面上放置临时支架（用户自备），吊钩竖直固定。

（2）从起升机构卷筒拉出起升绳的绳头，同时启动起升机构下降档，将钢丝绳依次穿过起重臂臂节Ⅰ上的起重量限制器滑轮、起重臂臂节Ⅰ臂根转向滑轮，并穿过载重小车和吊钩上的滑轮组。

#### 图6-18 穿绕起升钢丝绳示意图

### 12、试运转

（1）当整机按前面的步骤安装完毕后，空载且风速小于3m/s的状态下，检查塔身垂直度，独立状态下塔身（附着状态下最高附着点以上塔身）轴心线的侧向垂直度允差为4/1000，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允差为2/1000。

再按电路图的要求接通所有电路的电源，试开动各机构进行运转，检查各机构运转是否正确，同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态，是否与结构件有干涉，所有不正常情况均予以排除

（2）塔机顶升配平

1）塔机有两种平衡方式

理论上，在指定的幅度处悬吊载荷。

实际上，调节起重臂牵引小车的位置。

在提升顶升套架时，绝对禁止转动起重臂，移动牵引小车以及提升或下降动作。每种型号的塔机都可根据塔身型号、起升卷筒型号的不同而得到理论平衡位置。为了悬挂平衡载荷，在引进吊钩上必须使用1个吊装架。

2）顶升组件工作的完美要求是被顶升部分的重心在油缸的轴心线上，必须注意在进行平衡操作之前，塔身节要放在引进导轨上。移动小车，必要时可以加适当载荷将其停在平衡位置处。此外，绝不可忽视风对塔机平衡的作用，风速超过4级风时，不允许进行顶升。

3）塔机的平衡

塔机只能在回转支承支脚脱开塔身鱼尾板后，在可以进行平衡。将液压泵站操纵杆推到“向上顶升”方向向上顶升。直到回转支承支脚刚刚离开鱼尾板为止。

检查塔机是否平衡。必须按手册说明“起重臂牵引小车的使用与安装”移动臂架牵引小车进行配平。通过检查回转支承支脚与鱼尾板是否在一条垂线上，找到牵引小车的准确位置。还可通过液压泵站压力表上所示的顶升所需最小压力予以核实。将起重臂牵引小车的平衡臂位置在起重臂斜腹杆上系上布条作为标记，但标记距离取决于起重臂长度，因此起重臂长度不同，标记距离也必须不同。

## 6.5 塔吊顶升加节

### 6.5.1顶升准备

（1）将一节标准节吊至爬升架的引进平台的正上方，在标准节下端装上四只引进滚轮，缓慢落下吊钩，使装在标准节上的引进滚轮比较合适地落在引进横梁上，然后摘下吊钩。

（2）使用回转机构上的回转制动器，将塔机上部机构处于回转制动状态，不允许有回转运动。卸下塔身顶部与过渡节连接的 8 套高强螺栓。

（3）将顶升横梁两端的销轴放入距顶升横梁最近的塔身节踏步的圆弧槽内并顶紧 ，确认无误后，开动液压系统，使活塞杆伸出，将爬升架及其以上部分顶起10～50mm 时停止，检查顶升挂板、爬升架等传力部件是否有异响、变形，油缸活塞杆是否有自动回缩等异常现象，确认正常后，继续顶升。

（4）顶起略超过半个塔身节高度并使爬升架上的活动爬爪滑过一对踏步并自动复位后，停止顶升，并回缩油缸，使活动爬爪搁在顶升横梁所顶踏步的上一对踏步上。

（5）确认两个活动爬爪全部准确地压在踏步顶端并承受住爬升架及其以上部分的重量，且无局部变形、异响等异常情况后，将油缸活塞全部缩回，提起顶升横梁，重新使顶升横梁顶在爬爪所搁的踏步的圆弧槽内

（6）再次伸出油缸，将塔机上部结构再顶起略超过半个塔身节高度，此时塔身上方恰好有能装入一个塔身节的空间，将爬升架引进平台上的标准节拉进至塔身正上方，稍微缩回油缸，将新引进的标准节落在塔身顶部并对正，卸下引进滚轮，用8件M30的高强度螺栓（每根高强螺栓必须有两个螺母）将上、下标准节连接牢靠 （预紧力矩 1400kN·m)。

（7）再次缩回油缸，将过渡节落在新的塔身顶部上，并对正，用8 件M30高强螺栓将过渡节与塔身连接牢靠（每根高强螺栓必须有两个螺母），即完成一节标准节的加节工作。若连续加几节标准节，则可按照以上步骤重复几次即可。为使过渡节顺利地落在塔身顶部并对准连接螺栓孔，在缩回油缸之前，可在过渡节四角的螺栓孔内从上往下插入四根（每角一根）导向杆，然后再缩回油缸，将过渡节落下。

（8）至此完成一节标准节的加节工作，若连续加几节标准节，则可按以上步骤重复几次即可。

（9）最后一节标准节一端与塔身固定，另一端与过渡节固定。

#### 图6-19 顶升示意图

### 6.5.2 塔机顶升配平

1、塔机有两种平衡方式

理论上，在指定的幅度处悬吊载荷。

实际上，调节起重臂牵引小车的位置。

在提升顶升套架时，绝对禁止转动起重臂，移动牵引小车以及提升或下降动作。每种型号的塔机都可根据塔身型号、起升卷筒型号的不同而得到理论平衡位置。为了悬挂平衡载荷，在引进吊钩上必须使用1个吊装架。

2、顶升组件工作的完美要求是被顶升部分的重心在油缸的轴心线上，必须注意在进行平衡操作之前，塔身节要放在引进导轨上。移动小车，必要时可以加适当载荷将其停在平衡位置处。此外，绝不可忽视风对塔机平衡的作用，风速超过4级风时，不允许进行顶升。

3、塔机的平衡

塔机只能在回转支承支脚脱开塔身鱼尾板后，在可以进行平衡。将液压泵站操纵杆推到“向上顶升”方向向上顶升。直到回转支承支脚刚刚离开鱼尾板为止。

检查塔机是否平衡。按手册说明“起重臂牵引小车的使用与安装”移动臂架牵引小车进行配平。通过检查回转支承支脚与鱼尾板是否在一条垂线上，找到牵引小车的准确位置。还可通过液压泵站压力表上所示的顶升所需最小压力予以核实。将起重臂牵引小车的平衡臂位置在起重臂斜腹杆上系上布条作为标记，但该标记距离取决于起重臂长度，因此起重臂长度不同，标记距离也不同。

#### 图6-20 加节示意图

注意：安装最后一个标准节前，要装上回转支承通道平台，最后一个标准节必须下部与塔身连接，上部与回转支承支脚连接。

## 6.6 塔吊附着

### 6.6.1 附着组成

1.6m塔身采用伸缩式附着架FZJ1600主要由附着框、内撑杆、撑杆组成（含撑杆、双头螺杆、螺纹接头、销轴、销、螺母）、基座等组成，如图6-20所示。

#### 图6-21 1.6m塔身伸缩式附着架示意图

#### 表6-10 1.6m塔身伸缩式附着架配置表

| 序号 | 名称 | 编码 | 代号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着框 | 000209911A0310000 | FZK1600 | 1 |
| 2 | 内撑杆 | 000210116A0003000 |  | 4 |
| 3 | 长撑杆 | 000209911A2301000 |  | 2 |
| 4 | 短撑杆 | 000209911A2302000 |  | 2 |
| 5 | 基座 | 000209911A0211100 | FZJZ-S300/H130/230/φ50 | 2 |

### 6.6.2 附着框

附着框上连接撑杆销轴孔的定位尺寸如图5-21所示。

#### 图6-22 附着框

### 6.6.3 附着杆

1.6m塔身伸缩式附着架包含长短撑杆各两根，长撑杆的长度调节范围为4650～8000mm，短撑杆的长度调节范围为3850～6450mm，如图6-22所示。

#### 图6-23 撑杆组成示意图

#### 表6-11 长撑杆配置

| 序号 | 名称 | 编码 | 代号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撑杆Ⅰ | 000209911A2301100 |  | 1 |
| 2 | 销轴 | 000209910A1102201 | XZ01C-50×220/250-T | 2 |
| 3 | 销 | 1040500186 | GB/T91-2000 | 6 |
| 4 | 撑杆Ⅱ | 000209911A2301200 |  | 1 |
| 5 | 螺母 | 1040200328 | GB/T6172.1-2000 | 1 |
| 6 | 双头螺杆 | 000209911A0211500 | FZLG-M64 | 1 |
| 7 | 螺母 | 1040200834 | GB/T6172.1-2000 | 1 |
| 8 | 螺纹接头 | 000209911A0211400 | FZJT-M64-350/φ50 | 1 |
| 9 | 销轴 | 000209910A4101601 | XZ04C-50×160/210 | 1 |
| 10 | 垫圈 | 000230216A0001001 |  | 2 |

#### 表6-12 短撑杆配置

| 序号 | 名称 | 编码 | 代号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撑杆Ⅰ | 000209911A2302100 |  | 1 |
| 2 | 销轴 | 000209910A1102201 | XZ01C-50×220/250-T | 2 |
| 3 | 销 | 1040500186 | GB/T91-2000 | 6 |
| 4 | 撑杆Ⅱ | 000209911A2302200 |  | 1 |
| 5 | 螺母 | 1040200328 | GB/T6172.1-2000 | 1 |
| 6 | 双头螺杆 | 000209911A0211500 | FZLG-M64 | 1 |
| 7 | 螺母 | 1040200834 | GB/T6172.1-2000 | 1 |
| 8 | 螺纹接头 | 000209911A0211400 | FZJT-M64-350/φ50 | 1 |
| 9 | 销轴 | 000209910A4101601 | XZ04C-50×160/210 | 1 |
| 10 | 垫圈 | 000230216A0001001 |  | 2 |

### 6.6.4 基座

1、基座销孔及底板定位尺寸如图6-23所示。

#### 图6-24 基座

2、基座与建筑物的连接方式说明如下：

（1）请施工单位根据附着布置形式中提供的支座力设计撑杆基座与建筑物的连接方式并进行相应的计算（包括连接强度及建筑物承载力的计算）。

（2）采用预埋方式，预埋板采用Q355B材质，厚度不小于20mm，长×宽不小于600×400mm。

（3）基座与预埋板采用焊接，采用E5016焊条施焊，焊缝高度不低于18mm，6个φ33孔内塞焊。

（4）基座与预埋板采用螺栓连接，预埋螺栓的定位尺寸可根据图6-23中的基座底板孔定位尺寸进行布置，螺栓直径为M30，强度级别不低于8.8级。根据现场情况选用连接方式。

### 6.6.5 布置形式

附着布置形式一如图6-25 所示。

1.撑杆A  2.撑杆B   3.撑杆C	4.撑杆D

#### 图6-25 附着布置形式

四根撑杆的长度分别为L1、L2、L3、L4，撑杆A、D与建筑物之间的夹角分别为α、β，塔机中心到左右两边建筑物的距离分别为L5、L6，塔机中心到左右两基座中心的距离L7、L8。按布置形式一布置时，该附着架必须同时满足以下条件：

1、α、β满足：32°≤α≤65°，32°≤β≤65°；

2、L1、L2、L3、L4满足：两根长度在4650～8000mm范围内，另两根长度在3850～6450mm范围内。

按附着布置形式一时，附着点对建筑物的支反力的最大值见表6-13所示：

#### 表6-13 布置形式一的支座反力

| Fx1/kN | Fy1/kN | Fx2/kN | Fy2/kN |
| --- | --- | --- | --- |
| ±360 | ±290 | ±360 | ±290 |

附着布置形式一的典型示例见表6-14所示：

#### 表6-14 布置形式一的典型示例

| L5=L6/mm | L7/mm | L8/mm |
| --- | --- | --- |
| 3000 | 4600≤L7≤6600 | 4600≤L7≤6600 |
| 3500 | 4300≤L7≤7200 | 4300≤L7≤7200 |
| 4000 | 3900≤L7≤7000 | 3900≤L8≤7000 |
| 4500 | 3400≤L7≤6700 | 3400≤L7≤6700 |
| 5000 | 3600≤L7≤6400 | 3600≤L7≤6400 |
| 5500 | 3800≤L7≤6000 | 3800≤L7≤6000 |
| 6000 | 4100≤L7≤5500 | 4100≤L7≤5500 |

### 6.6.6 附着范围

1.6m塔身伸缩式附着架可附着范围如图6-25所示：

#### 图6-26 可附着位置示意图

### 6.6.7 附着点水平反力

F－附着点水平反力T－塔机扭矩α-F和X轴的夹角

#### 图6-27 塔机附着示意图表

#### 表6-15 附着水平反力表

| 载荷工况 | 水平力/kN | 扭矩/kN.m |
| --- | --- | --- |
| 工作工况 | 170 | 406.8 |
| 非工作工况 | 210 | 0 |

### 6.6.8 附着技术要求

此塔机附着设计技术要求如下表6-14所示，附着设计对第一道附着以下高度h1、任意两道附着之间高度Δh、最高附着以上悬高H′给出了范围，并且将高度范围转换为了相对应的标准节的节数，其中值得注意的是，当塔机工作高度H>100m时，塔身悬高H′的允许最大高度需适当降低。附着示意图和重要尺寸请参见图5-26。

#### 图6-28 塔机附着示意图

#### 表6-16 塔机附着设计要求

| 第一道附着以下 | 高度h1/m | 24.6≤h1≤32.5 |
| --- | --- | --- |
|  | 塔身节数量n1 | 8.7≤n1≤11.6 |
| 任意两道附着之间 | 高度Δh/m | 16.8≤Δh≤22.4 |
|  | 标准节数量Δn | 6≤Δn≤8 |
| 最高附着以上 | 最大工作高度 H≤100m | 悬高Hˊ/m | Hˊ≤29.9 |
|  |  | 塔身悬高L/m | L≤29.4 |
|  |  | 对应标准节节数n | n≤10.5 |
|  | 最大工作高度 H>100m | 悬高Hˊ/m | Hˊ≤27.1 |
|  |  | 塔身悬高L/m | L≤26.6 |
|  |  | 对应标准节节数n | n≤9.5 |

#### 图6-29 附着点

### 6.6.9 安装附着注意事项

1、安装附着架时，用经纬仪检验塔身轴线的垂直度。最高附着点以上塔身轴线侧向垂直度为4/1000，最高附着点以下塔身轴线垂直度为2/1000。当塔身轴线侧向垂直度偏差不满足要求且偏差不大时，用户可以通过调节附着撑杆的长度来满足要求。

2、安装附着框时框梁平面与水平位置保持一致，用钢丝绳等吊索将其挂紧在标准节上，以防下坠。

3、附着间距及悬高满足塔机使用说明书要求，每道附着均安装内撑杆。

4、当内撑杆安装附着框位置有干涉时，允许上下适当调整，其安装位置与附着框距离在200mm以内。如果附着框安装在距离标准节腹杆节点200mm以内，可不用安装内撑杆。

5、单根撑杆最大允许轴向载荷：工作工况为310kN，非工作工况为350kN。

6、撑杆长度指从附着框上销轴孔到基座上销轴孔的距离，安装附着时保证附着撑杆的水平度不超过撑杆长度的1/100。

7、当伸缩撑杆上销轴孔与销轴间隙＞3mm时，伸缩撑杆禁止使用。

### 6.6.10 塔吊附着及平衡验算

1、塔吊附着计算参数

（1）塔机附着杆参数

| 塔机型号 | WA6015-8中联 | 塔身桁架结构类型 | 方钢管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔机计算高度H(m) | 121.5 | 塔身宽度B(m) | 1.6 |
| 起重臂长度l1(m) | 60 | 平衡臂长度l2(m) | 12.9 |
| 起重臂与平衡臂截面计算高度h(m) | 2.03 | 工作状态时扭矩标准值Tk1（包含风荷载扭矩）(kN·m) | 406.8 |
| 工作状态下不平衡自重引起的倾覆力矩标准值Mk(kN·m) | 1417.5 | 非工作状态下不平衡自重引起的倾覆力矩标准值Mk'(kN*m) | 87.725（反向） |

| 附着杆数 | 三杆附着 | 附墙杆类型 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附墙杆截面类型 | 钢管 | 附墙杆钢管规格（mm) | Φ219×12 |
| 塔身锚固环边长C(m) | 1.8 |

（2）风荷载及附着参数

| 附着次数N | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附着点1到塔机的横向距离a1(m) | 1.25 | 点1到塔机的竖向距离b1(m) | 2.6 |
| 附着点2到塔机的横向距离a2(m) | 2.85 | 点2到塔机的竖向距离b2(m) | 2.6 |
| 附着点3到塔机的横向距离a3(m) | 1.2 | 点3到塔机的竖向距离b3(m) | 2.6 |
| 工作状态基本风压ω0(kN/m2) | 0.2 | 非工作状态基本风压ω0'(kN/m2) | 1 |
| 塔身前后片桁架的平均充实率α0 | 0.35 |
| 第N次附着 | 附着点高度h1(m) | 附着点净高h01(m) | 风压等效高度变化系数μz | 工作状态风荷载体型系数μs | 非工作状态风荷载体型系数μs' | 工作状态风振系数βz | 非工作状态风振系数βz' | 工作状态风压等效均布线荷载标准值qsk | 非工作状态风压等效均布线荷载标准值qsk' |
| 第1次附着 | 30 | 30 | 0.774 | 1.95 | 1.95 | 1.79 | 1.945 | 0.29 | 1.578 |
| 第2次附着 | 55 | 25 | 0.922 | 1.95 | 1.95 | 1.755 | 1.912 | 0.339 | 1.848 |
| 第3次附着 | 80 | 25 | 1.061 | 1.95 | 1.95 | 1.712 | 1.877 | 0.381 | 2.088 |
| 悬臂端 | 110 | 30 | 1.206 | 1.95 | 1.95 | 1.695 | 1.863 | 0.429 | 2.355 |

附图如下：

塔机附着立面图

3、工作状态下附墙杆内力计算

（1）扭矩组合标准值Tk

回转惯性力及风荷载产出的扭矩标准值：

Tk=Tk1=406.8kN·m

（2）附着支座反力计算

计算简图

剪力图

得：RE=97.167kN

在工作状态下，塔机起重臂位置的不确定性以及风向的随机性，在计算支座4处锚固环截面内力时需考虑塔身承受双向的风荷载和倾覆力矩及扭矩。

（3）附墙杆内力计算

支座4处锚固环的截面扭矩Tk（考虑塔机产生的扭矩由支座4处的附墙杆承担），水平内力Nw=20.5RE=137.415kN。

计算简图：

塔机附着示意图

塔机附着平面图

α1=arctan(b1/a1)=64.323°

α2=arctan(b2/a2)=42.374°

α3=arctan(b3/a3)=65.225°

β1=arctan((b1+c/2)/(a1+c/2))=58.438°

β2=arctan((b2+c/2)/(a2-c/2))=60.876°

β3=arctan((b3+c/2)/(a3+c/2))=59.036°

各杆件轴力计算：

ΣMO=0

T1×sin(α1-β1)×(b1+c/2)/sinβ1-T2×sin(α2-β2)×(b2+c/2)/sinβ2-T3×sin(α3-β3)×(b3+c/2)/sinβ3-Tk=0

ΣMg=0

T1×sinα1×c+T2×sinα2×c+Nw×cosθ×c/2+Nw×sinθ×c/2-Tk=0

ΣMh=0

-T3×sinα3×c-Nw×sinθ×c/2+Nw×cosθ×c/2-Tk=0

（1）θ由0～360°循环，当Tk按图上方向设置时求解各杆最大轴拉力和轴压力：

最大轴压力T1=249.198kN，T2=268.793kN，T3=0kN

最大轴拉力T1=46.953kN，T2=0kN，T3=355.998kN

（2）θ由0～360°循环，当Tk按图上反方向设置时求解各杆最大轴拉力和轴压力：

最大轴压力T1=46.952kN，T2=0kN，T3=355.998kN

最大轴拉力T1=249.199kN，T2=268.793kN，T3=0kN

4、非工作状态下附墙杆内力计算

此工况下塔机回转机构的制动器完全松开，起重臂能随风转动，故不计风荷载产生的扭转力矩。

（1）附着支座反力计算

计算简图

剪力图

得：RE=134.267kN

（2）附墙杆内力计算

支座4处锚固环的水平内力Nw=RE=134.267kN。

根据工作状态方程组Tk=0，θ由0～360°循环，求解各杆最大轴拉力和轴压力：

最大轴压力T1=144.683kN，T2=67.073kN，T3=104.586kN

最大轴拉力T1=144.684kN，T2=67.073kN，T3=104.586kN

5、附墙杆强度验算

| 附墙杆钢管规格（mm) | Φ219×12 | 附墙杆截面面积A(mm2) | 7803.716 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附墙杆截面回转半径i(mm) | 73.308 | 附墙杆强度设计值[f](N/mm2) | 205 |
| 附墙杆允许长细比[λ] | 120 |

（1）杆件轴心受拉强度验算

σ=N/A=355998/7803.716=45.619N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求！

（2）杆件轴心受压强度验算

附墙杆1长细比：

λ1=L0/i=(a12+b12)0.5/i=(12502+26002)0.5/73.308=39.353≤[λ]=120，查规范表得：φ1=0.901

满足要求！

附墙杆2长细比：

λ2=L0/i=(a22+b22)0.5/i=(28502+26002)0.5/73.308=52.624≤[λ]=120，查规范表得：φ2=0.844

满足要求！

附墙杆3长细比：

λ3=L0/i=(a32+b32)0.5/i=(12002+26002)0.5/73.308=39.062≤[λ]=120，查规范表得：φ3=0.902

满足要求！

附墙杆1轴心受压稳定系数：

N1/(φ1Af)=249199/(0.901×7803.716×205)=0.173≤1

满足要求！

附墙杆2轴心受压稳定验算：

N2/(φ2Af)=268793/(0.844×7803.716×205)=0.199≤1

满足要求！

附墙杆3轴心受压稳定验算：

N3/(φ3Af)=355998/(0.902×7803.716×205)=0.247≤1

满足要求！

6、附着杆与结构连接节点验算

| 附着杆与建筑物连接方式 | 铰接 | 连接钢板厚度dt(mm) | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接钢板强度等级 | Q345 | 建筑物混凝土强度等级 | C35 |
| 连接板固定方式 | 锚固螺栓 | 连接板耳板排数 | 2 |
| 各附着点螺栓个数n | 6 | 锚固螺栓类型 | 普通螺栓 |
| 螺栓承压强度设计值fcb(N/mm2) | 590 | 普通螺栓的强度等级 | 5.6级 |
| 普通螺栓直径d(mm) | 28 | 普通螺栓有效直径de(mm) | 26 |
| 普通螺栓抗剪强度设计值fvb(N/mm2) | 190 | 普通螺栓抗拉强度设计值ftb(N/mm2) | 210 |
| 普通螺栓受剪面数目nv | 1 |

（1）普通螺栓承载力计算

假设每个螺栓承受附着杆传来的拉力和剪力均相等，各附着点所受荷载如下：

F1=N1sinα1=249.199×sin64.323°=224.591kN,V1=N1cosα1=249.199×cos64.323°=107.977kN;

F2=N2sinα2=268.793×sin42.374°=181.156kN,V2=N2cosα2=268.793×cos42.374°=198.575kN;

F3=N3sinα3=355.998×sin65.225°=323.232kN,V3=N3cosα3=355.998×cos65.225°=149.184kN;

单个螺栓抗剪承载力设计值Nvb=nvπd2fvb/4=1×3.14×282×190×10-3/4=116.934kN

单个螺栓抗拉承载力设计值Ntb=nvπde2ftb/4=1×3.14×262×210×10-3/4=111.439kN

单个螺栓抗压承载力设计值Ncb=d×dt×fcb=28×15×590×10-3=247.8kN

附着杆1：

NV= V1/n=107.977/6=17.996kN

Nt= F1/n=224.591/6=37.432kN

[(NV/Nvb)2+(Nt/Ntb)2]0.5=[(17.996/116.934)2+(37.432/111.439)2]0.5=0.369≤1

NV=17.996kN≤Ncb=247.8kN

承压承载力满足要求。

附着杆2：

NV= V2/n=198.575/6=33.096kN

Nt= F2/n=181.156/6=30.193kN

[(NV/Nvb)2+(Nt/Ntb)2]0.5=[(33.096/116.934)2+(30.193/111.439)2]0.5=0.392≤1

NV=33.096kN≤Ncb=247.8kN

承压承载力满足要求。

附着杆3：

NV= V3/n=149.184/6=24.864kN

Nt= F3/n=323.232/6=53.872kN

[(NV/Nvb)2+(Nt/Ntb)2]0.5=[(24.864/116.934)2+(53.872/111.439)2]0.5=0.528≤1

NV=24.864kN≤Ncb=247.8kN

承压承载力满足要求。

（2）吊耳板计算

| 吊耳板厚t(mm) | 15 | 吊耳板两侧边缘与吊孔边缘净距b(mm): | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺受力方向，吊孔边距板边缘最小距离a(mm): | 80 | 吊孔直径d0(mm) | 55 |
| 吊耳板抗拉强度设计值f(N/mm2) | 205 | 吊耳板抗剪强度设计值fv(N/mm2) | 125 |
| 连接板耳板排数 | 2 |

吊耳板

参考GB50017-2017，对连接耳板进行如下验算：

NS=max{N1,N2,N3}/2=177.999kN

①耳板构造要求

Be= 2t+16= 2×15+16=46mm≤b=80mm

满足要求！

4Be/3= 4×46/3=61.333mm≤a=80mm

满足要求！

②耳板孔净截面处的抗拉强度验算

计算宽度：b1= min(2t+16,b-d0/3)= min(2×15+16,80-55/3)=46mm

σ= Ns/(2tb1)= 177.999×103/(2×15×46)=128.985N/mm2≤f=205N/mm2

耳板孔净截面处抗拉强度满足要求！

③耳板端部截面抗拉（劈开）强度验算

σ=Ns/[2t(a-2d0/3)]=177.999×103/[2×15×(80-2×55/3)]=136.922N/mm2≤b=205N/mm2

耳板端部截面抗拉强度满足要求！

④耳板抗剪强度验算

耳板端部抗剪截面宽度：

Z=[(a+d0/2)2-(d0/2)2]0.5=[(80+55/2)2-(55/2)2]0.5=103.923mm

τ=Ns/(2tZ)=177.999×103/(2×15×103.923)=57.093N/mm2≤fv=125N/mm2

耳板抗剪强度满足要求！

附图如下：

塔机附着节点详图

## 6.7 塔吊安装检查、验收及备案

1、塔吊是否满足市场准入条件。（查注册登记号）
（1）塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用；
（2）塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用。

2、安拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗。 （查资料）
    （1）安拆单位应具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许可证；
    （2）安拆人员应具备安拆资格并持证上岗。
   3、安拆方案是否制定。 
    （1）是否有针对性的安拆方案，并经使用单位总工及总监理工程师审批同意；
    （2）基础定位是否合理：
    ①基础是否设在基础边坡上等危险部位；
    ②防外电是否有切实可行的安全措施，回转半径内有高压线的严禁无防护作业；

③钢筋原材料进场之后，进行材料进场验收，并取样试验，钢筋复试合格后才可进行钢筋绑扎工作；

④基础钢筋绑扎完成后，应做隐蔽验收。隐蔽验收内容应包括塔机基础节的预埋件及防雷接地。验收合格后方可浇筑混凝土。

⑤基础混凝土强度必须符合设计要求。每个塔吊基础混凝土均制作同条件及标准养护试块。安装塔机时，基础砼应达到80%以上设计强度，塔机运行使用时基础砼强度应达到设计强度100%。

验收相关记录表见附件。

## 6.8 塔吊试用及使用

### 6.8.1 塔吊试用行

1、在爬塔吊之前，首先检查塔吊下面的电源开关是否开启，总控制电箱以及塔吊专用分电箱是否安全通电。

2、爬塔吊过程中，注意攀爬安全，双手一定要抓稳，双脚一定踩实。千万不可单手攀爬，不可东张西望。另外，攀爬塔吊危险性太高，切记戴上防滑手套及穿防滑鞋。

3、进入驾驶室之后，先检查各个控制开关有无异常，各机械部件是否牢固，各处电路电源是否正常安全，座椅是否紧固结实，观察玻璃是否干净透明，有无其他安全隐患，同时，注意观察周围环境，在作业范围之内是否有高压线和其他塔吊、通信塔等有妨碍的超高物体。

4、合上控制电源，按下操作台上的启动按钮。看是否有警讯报警，如果一切正常，按下响铃，提示下方人员操作开始。

在所吊重物放好并安全解除钢丝绳时，轻拉右手柄，使吊钩上升，升到安全位置后，方可停止。然后，按下暂停按钮，等待指挥人员的下一步指示。

### 6.8.2 塔吊正常使用

1、向左或向右轻拨左手柄，将塔吊臂摆至目标物正上方。摆臂时要平稳匀速，不要忽快忽慢，同时，注意观察周围环境，不要碰损周围建筑物。

2、换速时，要注意吊钩的位置及平稳状况，并预判好滑行距离，在进入滑行距离时应及时松开手柄，让塔吊臂自然滑行至目标物上方，并用一速向反方向高频率快速点顿，达到停止摆臂的目的。

3、如果预判出错，塔吊臂已超过目标物位置，不要紧急制动，同样向反方向点顿制停，再缓慢回转到目标位置。

4、向前轻推左手柄或向后轻拉左手柄，将跑车移动到目标物的正上方。跑车时，要平稳匀速，不要让吊钩来回晃动。

5、跑车移动到目标物上方时，向前轻推右手柄，使吊钩下落，吊钩距离地面一米位置时，一定要用最慢速缓缓下落。

当捆扎目标物的钢丝绳安全挂在吊钩上时，轻拉右手柄，使吊钩慢慢上升，当吊物缓慢离开地面之后，才可以换用高速档位。

6、当吊物起吊到安全高度时，松开右手柄，向左或向右拨动左手柄，使塔吊臂摆动到目标位置

7、当塔吊臂摆动到目标位置时，轻推右手柄，使吊物降落。在吊物即将落至地面时，要换低速缓慢降落。

## 6.9 塔吊拆除

### 6.9.1 拆塔主要步骤

#### 图6-30 拆塔顺序示意图

1、拆卸标准节；

2、拆卸电控系统；

3、拆卸平衡重，保留一块2.8t的平衡重；

4、拆卸起重臂总成；

5、拆卸平衡臂总成；

7、拆卸回转总成；

8、拆卸爬升架；

9、拆卸标准节和基节。

注意事项：

（1）塔机拆塔之前，顶升机构由于长期停止使用，对顶升机构进行保养和试运转。

在试运转过程中，有目的地对限位器、回转机构的制动器等进行可靠性检查。

（2）在塔机标准节已拆出，但过渡节与塔身还没有用螺栓连接好之前，严禁使用回转机构、变幅机构和起升机构。

（3）塔机拆卸对顶升机构来说是重载连续作业，所以对顶升机构的主要受力件经常检查。

（4）顶升机构工作时，所有操作人员集中精力观察各相对运动件的相对位置是否正常 （如滚轮与主弦杆之间，爬升架与塔身之间），如果爬升架在上升时，爬升架与塔身之间发生偏斜，停止顶升，并立即下降。

（5）拆卸时最高处风速低于 14m/s。由于拆卸塔机时，建筑物已建完，工作场地受限制，注意工件的吊装堆放位置。不可马虎大意，否则容易发生人身安全事故。

### 6.9.2 降节

1、将起重臂回转到引进方向（爬升架中有开口的一侧），使回转制动器处于制动状态， 载重小车停在配平位置（与立塔顶升加节时载重小车的配平位置一致）;

2、拆掉最上面塔身标准节的上、下连接螺栓，并在该节下部连接套装上引进滚轮；

3、伸长顶升油缸，将顶升横梁顶在从上往下数第四个踏步的圆弧槽内，将上部结构顶起；当最上一节标准节（即标准节1）离开标准节2顶面保证引进滚轮能够安装，即停止顶升；

4、将最上一节标准节沿引进梁推出

5、重复上述动作，将塔身标准节依次拆下。

图6-31 降节示意图

### 6.9.3 拆卸电控系统

与安装接线相反，先配合机械拆除并卷绕钢丝绳到卷筒上，再逐次拆除所有线束。具体步骤如下：

1、收起小车牵引钢丝绳。

2、配合拆卸起重臂，并收起主钢丝绳。

3、拆掉主进线电缆。

4、拆掉控制柜到动力柜电缆，盘好。控制线束两端扣好保护盖， 然后收到司机室内。

5、拆掉电笛控制柜内接线，包裹接头，盘起绑扎在电笛上；将倾角传感器（选配）插头拔掉，线收好绑扎在控制柜内接线端子附近；拆掉制动电阻电缆（动力柜一端），盘绕在电阻柜上面或旁边。

6、拆掉起升机构电缆（动力柜一端），将电机（包括抱闸电机） 电缆接头和号码管保护好，盘起来挂在起升机构上的安全位置。

7、拔掉力矩限制器和风速仪的插头，包裹接头，盘绕起来，固定在过渡节力矩限制器附近的安全位置。

8、拆掉顶升插头、回转插头、变幅插头，扣好保护盖，分别连电缆一起盘绕好，固定在相应机构附近的安全位置。

9、拆掉三大机构限制器和电位器线束插头， 重量传感器插头，包裹接头，分别连电缆一起盘绕好，固定在相应机构附近的安全位置。

### 6.9.4 拆卸平衡重

按照安装配重的相反顺序，使用汽车吊将配重依次卸下，保留一块2.8t的配重。

### 6.9.5 拆卸起重臂总成

将起升钢丝绳卸下，吊装起重臂总成。

#### 图6-32 起重臂总成拆卸示意图

### 6.9.6 拆卸平衡臂总成

1、将剩下的一块2.8t的配重吊下。

2、将平衡臂吊起，让平衡臂拉杆处于不受力的状态，拆卸平衡臂拉杆中间的连接销。

3、将平衡臂与过渡节之间的连接销拆卸下来。

4、将平衡臂吊起，放到地面上。

#### 图6-33 平衡臂总成拆卸示意图

### 6.9.7 拆卸回转总成

1、将下支座与标准节连接销拆下来。

2、将绳索固定在上支座上面， 吊起回转总成及爬升架，使爬升架上的爬爪停靠在标准节的踏步上，拆卸下支座与爬升架之间的4根连接销轴。

3、将回转总成吊至地面上

#### 图6-34 回转总成拆卸示意图

### 6.9.8 拆卸爬升架

将绳索固定在爬升架顶端的四根弦杆上，将其从塔身中吊出

#### 图6-35 爬升架拆卸示意图

### 6.9.9 拆除底节

拆掉基础节与预埋支腿间的连接螺栓，把基础节吊离地基基础完成拆塔。

塔机拆散后，由工程技术人员和专业维修人员进行检查、维修保养。

对主要受力的结构件检查金属疲劳，焊缝裂纹，结构变形等情况，检查塔机各零部件是否有损坏或碰伤等。

检查完毕后，对缺陷、隐患进行修复后，再进行除锈、刷漆处理。

## 6.10 塔吊安拆及使用安全保证措施

塔吊安拆详细保证措施见第十章10.4节具体措施里

## 6.11 塔吊安拆及使用应急预案

塔吊安拆及使用应急预案是预案中的重点，详细应急预案见第十四章应急处置措施中10.4节主要应急预案，其中10.4.4、10.4.5小节塔吊安拆及使用应急预案。

# 第七章 质量检测项目频率和方法

## 7.1 现浇墩实测项目

#### 表7-1 现浇墩实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） | 在合格标准内 | 按附录D检查 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | ±20 | 尺量：每施工节段测1个断面，不分段施工的测2个断面 |
| 3 | 全高竖直度（mm） | H≤5m | ≤5 | 全站仪或铅锤法：纵、横向各测2处 |
|  |  | 5m＜H≤60m | ≤H/1000，且≤20 | 全站仪：纵、横向各测2处 |
|  |  | H＞60m | ≤H/1000，且≤30 |  |
| 4 | 顶面高程（mm） | ±10 | 水准仪：测量3处 |
| 5 | 轴线偏位（mm） | H≤60m | ≤10，且相对前一节段≤8 | 全站仪：没施工节段测顶面边线与两轴线交点 |
|  |  | H＞60m | ≤15，且相对前一节段≤8 |  |
| 6 | 节段间错台（mm） | ≤5 | 尺量：测每节每侧面 |
| 7 | 平整度（mm） | ≤8 | 2m直尺：每侧面每20m²测1处，每侧测竖直、水平两个方向 |
| 8 | 预埋件位置（mm） | 满足设计要求，设计未要求时≤5 | 尺量：每件测 |

## 7.2 墩身施工钢筋安装质量检查

#### 表7-2 墩身施工钢筋安装质量检查

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋间距（mm) | 两排以上排距 | ±5 | 每构件检查2个断面，用尺量 |
|  |  | 同排间距 | ±20 |  |
| 2 | 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距（mm) | ±10 | 每构件检查5～10个间距 |
| 3 | 钢筋骨架 | 长 | ±10 | 按骨架总数30％抽查 |
|  | 尺寸（mm) | 高、宽或直径 | ±5 |  |
| 4 | 弯起钢筋位置（mm) | ±20 | 每骨架抽查30％ |
| 5 | 保护层厚度（mm) | ±10 | 每构件沿模板周边检查8处 |

## 7.3 现浇盖梁实测项目

#### 表7-3 现浇盖梁实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） | 在合格标准内 | 按附录D检查 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | ±20 | 尺量：测3个断面 |
| 3 | 轴线偏位（mm） | ≤10 | 全站仪：纵、横各测2点 |
| 4 | 顶面高程（mm） | ±10 | 水准仪：测量5处 |
| 5 | 支座垫石预留位置（mm） | ≤10 | 尺量：每个检查 |
| 6 | 平整度（mm） | ≤8 | 2m直尺：每侧面测3处，每处测长度方向 |

## 7.4 钢筋套丝连接质量检查

#### 表7-4 直螺纹接头连接安装最小拧紧扭矩值

| 钢筋直径（mm） | ≤16 | 18～20 | 22～25 | 28～32 | 36～40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧扭矩（N•m） | 100 | 200 | 260 | 320 | 360 | 460 |

## 7.5 塔吊基础实测项目

#### 表7-5 塔吊基础允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | ±20mm | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 2 | 平面外形尺寸（长度、宽度、高度） | ±20mm | 钢尺检查 |
| 3 | 表面平整度 | 10、L/1000 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 4 | 预埋螺栓 | 标高（顶部） | ±20mm | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
|  |  | 中心距 | ±2 | 钢尺检查 |

# 第八章 常见问题处理及预防措施

为有效防治施工中出现质量通病，防止潜在的不合格的发生，同时避免施工中“常见病”、“多发病”的发生，针对质量通病，进行原因分析，并采取以下预防措施。

## 8.1 蜂窝

### 8.1.1 现象

混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。

### 8.1.2 产生的原因

1、混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准，造成砂浆少、石子多；

2、混凝土搅拌时间不够，未拌和均匀，和易性差，振捣不密实；

3、下料不当或下料过高，未设串筒使石子集中，造成石子砂浆离析；

4、混凝土未分层下料，振捣不实，或漏振，或振捣时间不够；

5、模板缝隙未堵严，水泥浆流失；

6、钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小；

### 8.1.3 预防措施

1、认真设计、严格控制混凝土配合比，经常检查，做到计量准确，混凝土拌和均匀，坍落度适合；混凝土下料高度超过2m设串筒或溜槽：浇筑分层下料，分层振捣，防止漏振，模板缝堵塞严密，浇筑中随时检查模板支撑情况防止漏浆；

2、小蜂窝：洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥砂浆抹平压实；较大蜂窝，凿去蜂窝处薄弱松散颗粒，刷洗净后，支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实，较深蜂窝，如清除困难，可埋压浆管、排气管，表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后，进行水泥压浆处理。

## 8.2 麻面

### 8.2.1 现象

混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点，形成粗糙面，但无钢筋外露现象。

### 8.2.2 产生的原因

1、模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时混凝土表面被粘坏；

2、模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面混凝土的水分被吸去，使混凝土失水过多出现麻面；

3、模板拼缝不严，局部漏浆；

4、模板隔离剂涂刷不匀，或局部漏刷或失效，混凝土表面与模板粘结造成麻面；

5、混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

### 8.2.3 预防的措施

1、模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物，浇筑混凝土前，模板浇水充分湿润，模板缝隙采用强力胶皮、泡沫填缝剂、高强止浆橡胶棒等止浆措施堵浆，严禁使用砂浆、布条、海绵止浆，混凝土分层均匀振捣密实，至排除气泡为止。

2、在麻面部位浇水充分湿润后，用原混凝土配合比去石子砂浆，将麻面抹平压光。

## 8.3 孔洞

### 8.3.1 现象

混凝土结构内部有尺寸较大的空隙，局部无混凝土或蜂窝特别大，钢筋局部或全部裸露。

### 8.3.2 产生的原因

1、在钢筋较密的部位，混凝土下料被卡住，未振捣就继续浇筑上层混凝土；

2、混凝土离析，砂浆分离，石子成堆，严重跑浆，又未进行振捣；

3、混凝土一次下料过多，过厚，下料过高，振捣棒振动不到，形成松散孔洞；

4、混凝土内掉入木块、泥块等杂物，混凝土被卡住。

### 8.3.3 预防措施

1、在钢筋密集处及复杂部位，认真分层振捣密实，严防漏振，砂石中混有黏土块、模板工具等杂物掉入混凝土内，及时清除干净；

2、将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除，用压力水冲洗，湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。

## 8.4 露筋

### 8.4.1 现象

混凝土内部主筋、副筋或箍筋局裸露在结构构件表面。

### 8.4.2 产生的原因

1、浇筑混凝土时，钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放，致使钢筋紧贴模板外露；

2、结构构件截面小，钢筋过密，石子卡在钢筋上，使水泥砂浆不能充满钢筋周围，造成露筋；

3、混凝土配合比不当，产生离析，靠模板部位缺浆或模板漏浆；

4、混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实；或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋，使钢筋位移，造成露筋。

### 8.4.3 预防的措施

1、浇筑混凝土，保证钢筋位置和保护层厚度正确，并加强检查，钢筋密集时，选用适当粒径的石子，保证混凝土配合比准确和良好的和易性；模板充分湿润并认真堵好缝隙；混凝土振捣严禁撞击钢筋，操作时，避免踩踏钢筋，如有踩弯或脱扣等及时调整直正；保护层混凝土要振捣密实；正确掌握脱模时间，防止过早拆模，碰坏棱角。

2、表面漏筋，洗净后，在表面抹1：2或1：2.5水泥砂浆，将漏筋部位抹平；漏筋较深的凿去薄弱混凝土和突出颗粒，洗刷干净后，用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。

## 8.5 缺棱掉角

### 8.5.1 现象

结构或构件边角处混凝土局部掉落，不规则，棱角有缺陷。

### 8.5.2 产生的原因

1、混凝土浇筑后养护不好，造成脱水，强度低，或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时，棱角被粘掉；

2、低温施工过早拆除侧面非承重模板；

3、拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉；

4、模板未涂刷隔离剂，或涂刷不均。

### 8.5.3 预防措施

1、混凝土浇筑后认真洒水养护，拆除侧面非承重模板时，混凝土具有2.5MPa以上强度；拆模时注意保护棱角，避免用力过猛过急；吊运模板，防止撞击棱角，运输时，将成品阳角用草袋等保护好，以免碰损；

2、缺棱掉角，可将该处松散颗粒凿除，冲洗充分湿润后，视破损程度用1：2或1：2.5水泥砂浆抹补齐整，或支模用比原来高一级混凝土捣实补好，认真养护。

## 8.6 混凝土表面色泽不一致

### 8.6.1 现象

混凝土表面呈现“花脸”。

### 8.6.2 原因分析

模板表面被污染，脱模剂使用不当；混凝土表面被污染；混凝土拌制不均匀；操作人员不认真导致混凝土过振；上节漏浆污染下节混凝土面；混凝土配合比经常变化且不是最佳配合比。

### 8.6.3 处置措施

选用符合要求、性能较好的水性脱模剂；通过工艺实验选择最佳配合比，混凝土浇筑前严格控制和易性、坍落度，满足入模要求；加固上节混凝土与模板的紧贴程度，用双面胶粘贴接缝；优先使用技术好、责任心强的混凝土工人，对工人进行三级交底，并加强过程中的振捣方式管理。

# 第九章 工程质量管理体系及保证措施

为保证本标段顺利实施和兑现投标文件确定的工程质量目标，结合我单位以往从事类似工程的经验，从制度、组织、技术、施工管理等方面建立符合本标段实际的质量保证措施。

## 9.1 质量目标

薄壁空心墩柱及盖梁验收质量：优良。

## 9.2 质量保证体系

质量保证体系框图见下页所示。

## 9.3 质量保证措施

### 9.3.1 制度保证

1、以“四化为支撑”，推进标准化管理

“专业化施工、工厂化生产、机械化作业和信息化管理”是推行公路“品质工程”建设标准化管理的重要基础和手段。为此，项目施工期间，积极推行四化，并以品质工程为目标，实行标准化管理。

2、图纸会审制度

由总工主持，工程部、质检部、各施工队所有有关人员参加，进行设计文件会审，明确设计意图和工程质量要求，做好会审记录，发现设计问题及时上报，对反馈的设计问题的答复和设计变更立即由工程部组织人员进行学习、贯彻并存档。

3、建立层层技术交底制度

做好三级技术交底，使各工种工人明确职责和技术要求，把好质量关。

4、建立质量奖罚制度

遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队，班组进行全面质量管理和追踪管理。

凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

#### 图9-1 质量管理体系框图

### 9.3.2 组织保证

1、为强化质量标准化管理，成立以项目经理为组长的质量小组，总工程师、质量负责人为副组长，项目部相关部门负责人、工区副经理、技术主管为组员，全面负责标准化管理工作。

2、由质量管理领导小组制定质量管理机构及人员的质量职责。将质量管理细化分工到个人，做到职责明确，工作内容清楚，形成质量工作人人有责的工作氛围。

### 9.3.3 技术管理保证

1、认真学习设计文件，严格按图纸施工。认真执行规范、规程、标准。精心编制施工方案。

2、建立并实施项目总工程师为首的技术负责制，同时建立技术人员的岗位责任制，健全技术责任奖惩制度，做到分工明确，责任到人。

3、对本标段工程内容、质量要求、施工工艺进行技术交底，确保作业队人员掌握各项施工工艺操作要点，质量标准。

4、确保物资供应，搞好机械保养维修。

精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率，按进度计划编制材料供应计划，对常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；配备良好配套的机械设备，根据机械使用计划按时进驻施工现场。施工现场设立适应本工程高效运作机修班组，保证所有工程设备的完好率。

## 9.4 施工管理保证

### 9.4.1 施工准备阶段

1、针对高墩施工特点，对施工路段进行踏勘，由项目部总工程师会同工程部、质检部确定首件和试验工序，并制订详细的工艺流程、质量标准和操作规程。

2、本项目开工前所必需的各种条件，包括劳动力、材料、机械设备配备和组织、施工场地的布置、施工图纸准备。

### 9.4.2 施工实施阶段

1、控制源头，把住材料采购关。各种材料到达工地必须由质量工程师和试验工程师进行检测验收，使用前必须按规范进行试验并将材料的质检结果报送监理工程师审查。

2、做好技术交底，坚持按章操作。优先考虑使用新技术、新工艺，达到节省材料、提高工效、提高工程质量的目的。

3、狠抓过程控制，建立工程质量动态管理办法。建立工程质量数据库，并将各项检测结果逐日绘制工程质量指标管理图进行动态管理。

### 9.4.3 施工过程监督及检查

1、建立健全项目部监督检查工区、作业队、班组自检的质量监督检查制度，强化以项目质量检查工程师为核心的工程质量监察系统。

2、做好工序交接，交接全部采用书面形式签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料。

3、对砼工程等关键工序项目，实行旁站监督，施工整个过程都将置于质量工程师和试验工程师的现场监督之下。

### 9.4.4 关键工序和特殊工序质量控制措施

1、关键工序实施前要经过项目部总工程师批准。

2、必须明确的技术要求和质量检查验收标准，技术交底时做好交底记录。

3、现场管理人员和操作人员，在施工中，如发生相悖处要及时向技术人员反馈信息，并经质检工程师检查处理后方可继续施工。

4、所使用的均是符合规定要求原材料或半成品件，凡不合格材料、半成品件不准投入工序中使用。

# 第十章 施工安全保证措施

## 10.1 安全目标

不发生安全生产责任事故。

## 10.2 安全保证体系

项目部严格执行规章制度、贯彻落实安全生产责任制、加强安全生产的管理，持续不断完善安全生产条件，为生产的有序进行提供安全保障。项目部按照规定建立项目安全保证体系，制定安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书。达到全员参加、全面管理的目的，充分体现“管生产必须管安全”和“安全生产、人人有责”的管理机制。见下图10-1。

#### 图10-1 安全保证体系框图

## 10.3 项目风险预测

### 10.3.1 风险预测

本桥高墩施工作业有：钢筋加工及安装、模板安拆、起重吊装作业、爬模爬升施工、临时用电等，主要存在的风险包括起重伤害、物体打击、坍塌、机械伤害、人员伤害、触电等。

### 10.3.2 风险源辨识

结合工序（单位）、作业特点、环境条件、施工组织等因素，盖梁施工风险源辨识如下表10-1，下页表10-2：

#### 表10-1 风险源普查清单

| 作业工序 | 物体打击 | 高处坠落 | 触电 | 起重伤害 | 机械伤害 | 车辆伤害 | 坍塌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爬模爬升作业 | ☆ | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| 钢筋施工作业 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 模板拆装作业 | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 砼施工作业 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |

#### 表10-2 危险源辨识清单

| 作业/活动/设施/场所 | 危险源 | 可能导致的事故 |
| --- | --- | --- |
| 架体支撑 体系施工 | 操作层下没有铺设安全防护层 | 高空坠落 |
|  | 支架超载断裂 | 高空坠落 |
|  | 没有安装防护栏杆或损坏 | 高空坠落 |
|  | 脚手板没铺满或铺设不平稳 | 高空坠落 |
|  | 坐在栏杆或支架上休息、打闹 | 高空坠落 |
|  | 脚踩探头板，走动时踩空、绊、滑、跌 | 高空坠落 |
|  | 支架失稳 | 坍塌 |
|  | 支架拆除顺序不当 | 坍塌、物体打击 |
| 钢筋施工 | 安装钢筋时未搭设操作平台、无上下扶梯或操作人员违规上下 | 高空坠落 |
|  | 起重设备安全装置失灵。 | 起重伤害 |
|  | 起重超负荷、钢丝绳及吊具选择不合理、钢丝绳断裂、吊物下面站人。 | 起重伤害 |
|  | 暑期施工无防暑降温措施 | 人身伤害 |
|  | 整体钢筋骨架吊运时无缆风绳 | 起重伤害 |
|  | 运输整体钢筋骨架时，钢筋骨架未固定牢固 | 起重伤害 |
|  | 2m以上高处作业人员未系好安全带 | 高处坠落 |
|  | 焊接时工人劳动防护用品配带不全 | 人身伤害 |
| 模板施工 | 模板安装时不按方案规范操作 | 人身伤害 |
|  | 吊装模板无人指挥或指挥信号不明确 | 起重伤害 |
|  | 雷雨天施工时无避雷防滑措施 | 滑陷伤害 雷击伤害 |
|  | 作业时作业人员不按规定穿戴劳保用品。 | 人身伤害 |
|  | 起重设备安全装置失灵。 | 起重伤害 |
|  | 起重超负荷、钢丝绳及吊具选择不合理、钢丝绳断裂、吊物下面站人。 | 起重伤害 |
|  | 风力导致起重物体晃动。 | 物体打击 |
| 砼施工 | 机械设备安全装置失灵易发生人、机事故。 | 机械伤害 |
|  | 高空作业人员不按要求系好安全带导致坠落事故。 | 构件倾倒、物体打击 |
|  | 作业时遭遇雷雨天气 | 触电 |
|  | 振捣器开关损坏、放置不稳定、传动部位没有防护罩。 | 机械伤害、触电 |
|  | 登高作业、支架不稳、无防护边缘作业、无牢靠立足点作业。 | 高处坠落 |

## 10.4 综合预防措施

1、对重大危险要采取“两个控制”，即前期控制，施工过程控制。

（1）前期控制：工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时，针对工程的各种危险源，制定出防控措施。

（2）施工过程控制：在工程施工过程中，严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查，认真落实整改。

2、加强安全生产的综合管理。

认真落实各级安全生产责任制，建立健全各项管理制度，杜绝一切人为事故的发生。加强对员工队伍人员的安全教育，提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。增强各级管理人员安全责任意识，加强安全专业知识培训。

3、切实加强安全交底制度的落实

交底必须在施工作业前进行，任何项目在没有交底前不准施工作业。交底工作一般在施工现场项目部实施。交底必须履行交底人和被交底人的签字模式。

## 10.5 具体预防措施

### 10.5.1 液压爬模施工安全措施

1、模板施工安全保证措施

（1）按设计要求拼装好各种构配件并牢固连接；

（2）预埋锚筋不能粘上油类，尤其注意不能粘上脱模剂；

（3）锚固件必须正确埋设；

（4）操作荷载不得超过工作平台设计荷载；

（5）吊装模板等物件必须有专人指挥，物件必须垂直坐落于操作平台上，不得碰撞模板以及防护栏杆；

（6）顶升或提升到新的悬挂点后，必须安装好悬挑托架前端的安全插销；

（7）模板的操作必须严格遵循模板作业指导书的相关要求；

（8）爬架爬升时，每边爬架设置3～4根防坠落保护钢丝绳；

（9）在风速达45.5m/s时，模板必须合拢且用钢丝绳固定在劲性骨架上。

2、导轨爬升保证措施

（1）导轨爬升前做好以下工作：

①安装上部爬升连接螺杆并及时检查其实际位置与理论位置是否一致，不符合要求的进行相应的调整。爬升悬挂件安装好后，必须派专人检查其连接螺栓是否完全到位；

②用棉纱清洁导轨，并在导轨表面涂上润滑油；

③导轨爬升时，液压装置必须由专人操作，现场施工负责人必须到场；

④与试验室联系确认砼强度是否已达到液压爬模爬升要求强度。

（2）确认爬升准备工作完全符合要求后，再打开液压油缸的进油阀门、启动液压控制柜，拆除导轨顶部楔形插销，开始导轨的爬升；

（3）导轨爬升时，外爬架 0号平台及1号平台上各配3人和一台对讲机，并选用专用频道，以保证通讯畅通；

（4）轨道每爬升一格时通过对讲机联络，并确认上下爬箱是否都到位，到位后才可开始下一格爬升；

（5）导轨爬升过程中要注意保险钢丝绳的牢固，但不得影响导轨的爬升；

（6）导轨爬升至接近上部埋件支座的高度时暂停，复核导轨与埋件支座上导轨槽口的位置是否一致，若不一致，调节下方的支撑脚，使导轨能够顺利地通过埋件支座的导轨槽口；

（7）导轨爬升到位后，从右往左插上导轨顶部楔形插销，以确保插销锁定装置到位；下降导轨使顶部楔形插销与埋件支座完全接触；

（8）关闭油缸进油阀门、关闭控制柜、切断电源，完成导轨的爬升；

（9）拆除下层爬架悬挂件，取出混凝土内的预埋锚锥，及时修补螺栓孔，以便进行爬架的爬升；

（10）发现导轨爬升不同步及出现其它异常情况时必须停止爬升，并检查处理。

3、安全、防火、防风

（1）凡患有高血压、心脏病、恐高症等不适合高处作业的人员不得参加高墩施工。

（2）参加高墩施工的人员，必须熟知本工种的安全技术操作规程，特种作业人员必须持证上岗并具备相应的技术素质和安全应变技能。

（3）参加高墩施工人员实行统一管理，凡上爬架人员必须持有项目部统一印制的施工作业证挂牌上岗，每天由专业安全人员负责检查。

（4）规范使用劳动保护用品。进入施工现场必须带安全帽，进行高处及悬挂作业时系好安全带，扣好保险并穿防滑靴。

（5）爬架各层操作平台四周设置安全网，使爬架形成一个绕塔身封闭的高处作业系统。安全网选型时注意不能太密，小于等于11目/cm² 。

（6）高处作业所需的工具及材料等必须放在工具箱内或临时固定，严禁上下抛掷工具及物体。

（7）各类电气设备必须按三相四线制采取有效可靠的接地和漏电保护装置。

（8）爬架施工实行定员定岗制度，严格限制堆在爬架上的设备和材料数量。爬架上的设备及施工用具必须堆放整齐。

（9）严禁在爬架上堆放除钢筋以外的重物。单边爬架上一次堆放钢筋的总重不超过一吨。所有堆放物尽量由多根梁均匀承载，不允许堆置在跨中。不得把工具、扎丝、箍筋等随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

（10）电焊机必须设置有独立的电源开关，禁止多台电焊机共用一个电源开关。电源控制装置安装在便于操作的位置，周围设安全通道。电焊机裸露接线柱须设置安全防护罩，其附近不得堆放易燃、易爆物品。

（11）在爬架上进行焊接、切割作业时，根据作业位置和环境定出危险范围，禁止在作业下方及危险区域内堆放可燃、易爆物品和停留人员。严禁把焊接电缆、气体胶管、钢丝绳混在一起。严禁对挂在吊钩上的工件和设备进行切割。焊接、切割工作完毕及时清理现场，彻底消灭火种后，方可离开施工现场。

（12）不得在爬架上抽烟。

（13）夜间施工必须派安全员值班，并经常到爬架上检查安全情况，及时排除不安全的因素。

（14）在爬架处于爬升和非爬升状态时，都必须挂好保险绳。

（15）凡进入爬架内的工作人员，均要严守规程。上下爬架时秩序井然，不准争先恐后、嬉戏打闹、快跑急跳并及时关好平台的门。严禁将头或身体伸出防护栏杆东张西望、抛接物件。

（16）保证现场24小时有人值班。在每次下班前派专人（安全员）检查爬架上是否存在火险或其他安全隐患存在。

（17）按照“谁施工谁负责安全”的原则，落实各级人员的安全生产责任制，强化现场施工人员的“四不伤害”教育，提高施工人员的自我保护意识。

（18）当施工现场风速：小于等于13.8m/s（6级）时，现场正常作业；大于13.8m/s、且小于等于17.1m/s（7级）时，爬架不能爬升，安装模板与爬架之间抗风拉杆，其它工作正常；大于28m/s、且小于等于57m/s时，现场暂停施工。根据天气预报，当恶劣气候来临前，将内外模板合拢、安装好模板与爬架之间的抗风拉杆、撤离转移临时设备等，做好施工现场人员及有关设备、设施的撤离、转移及加固工作，确保人、机、设施的安全。

4、爬架爬升保证措施

（1）爬架爬升前做好以下准备工作：

①清除爬架上不必要的荷载（如钢筋头、氧气乙炔空瓶等）；

②抬起爬升导轨底部支撑脚，并旋转伸长使其垂直顶紧塔身混凝土面；

③将承重架下支撑的支撑脚完全缩回；

④检查爬架长边与短边的连接（如电线）等是否已解除及安全保护绳是否已套牢；

⑤检查爬架主电缆的长度，保证爬架爬升时电缆有足够的长度；

⑥爬架爬升时，液压装置必须由专人操作，现场施工负责人必须到场；

⑦检查上节段砼修补是否已符合要求。

（2）经确认爬架爬升准备工作已完全符合要求后，打开液压油缸的进油阀门、启动液压控制柜，拔去安全插销，开始导轨的爬升；

（3）爬升时，外爬架 0号平台各配3人和一台对讲机，并选用专用频道，以保证通讯畅通。1号平台两端各安排1人观察；

（4）爬架架体荷载通过导轨来传递后，拔去承重销；

（5）在轨道上每爬升一格需通过对讲机联络，让爬架爬升操作者确认上下爬箱是否都完全到位，到位后才可开始下一格爬升；

（6）当爬架爬升到位后，及时插上承重销及安全插销；

（7）关闭油缸进油阀门、关闭控制柜、切断电源，完成爬架的爬升工作；

（8）当爬架爬升不同步及出现其它异常情况时，停下来研究处理；

（9）爬架爬升到位后，检查所有平台的滚轮是否顶紧砼面。

### 10.5.2 挂架施工安全保证措施

1、挂架安装安全注意事项

（1）安装前检查现场所有的零部件质量和数量，符合要求后方可安装使用。

（2）准确预埋好爬架附墙装置的预埋件孔位，是确保顺利提升的重要环节，严格控制预埋件垂直于混凝土外表面，孔位前后左右偏差±2mm。

（3）埋件安装注意事项：将爬锥、精轧螺杆钢、埋件板安装成套；爬锥孔内抹黄油后拧紧精轧螺纹钢，保证混凝土不能流进爬锥螺纹内，爬锥外面用胶带及黄油包裹以便于拆卸，埋件板通过螺母连接在精轧螺纹钢另一端，埋件板与螺母连接位置点焊。

（4）正常情况下，当混凝土强度达到15Mpa要求后，即可在预埋爬锥上安装附墙装置。先将受力螺栓预拧紧，待校正埋件支座位置后用力拧紧受力螺栓，以保证其安全性。

（5）架体支承跨度的布置，不超过3m。

（6）架体的平台分配梁梁悬挑长度不大于1/2水平支承跨度或1米，在搭设悬挑部位架体的时候须将悬挑部位上下连接，并将其向架体中间部位拉接，以保证其稳定性。

（7）三角架在两相邻附着支承装置处的高差不大于10mm。

（8）悬臂架体上所有零部件的连接螺栓、销轴、锁紧钩及楔板必须拧紧和锁定到位，经常插、拔的零件要用细钢丝拴牢。

（9）架体安装到位后，为保证施工安全，及时按有关脚手架安全技术规范要求，铺设脚手板及安全网。铺设脚手板时考虑架体单元体之间提升时留有100mm左右的间隙，以防止架体提升时相互碰撞。架体的底层和外围侧面，爬架提升到位后用合页盖好，翻板盖好后，用插销锁紧，避免翻板掀开后零散物品坠落，并用安全网进行全封闭防护。

（10）架体安装完毕后，组织监理、专业公司等相关方（包括负责生产、技术、安全的相关人员），对悬臂架体安装进行检查验收，经验收合格签字后方可投入使用。验收合格后任何人不得擅自拆改，需局部拆改时，经设计负责人同意。

2、挂架提升安全注意事项

（1）挂架提升前，对架体系统作全面检查，拆除所有障碍物，确认符合要求后方可进行提升。

（2）专职操作人员严格执行爬架作业的操作程序规定和技术要求。

（3）施工期间确保悬臂架体的防坠、防倾装置必须灵敏、可靠、有效，

（4）挂架提升时，架体上不允许堆放与架体无关的杂物。严禁任何人员在架体上。

（5）提升过程中实行统一指挥、规范指令，提升指令只能由一人下达，但当有异常情况出现时，任何人均可立即发出停止指令。

（6）挂架提升到位后，必须及时按使用状态要求进行附着固定。在没有完成架体固定工作之前，施工人员不得擅自离岗或下班，未办交付使用手续的，不得投入使用。

（7）遇六级（含六级）以上大风、大雨、浓雾和雷雨等恶劣天气时，禁止进行提升和拆卸作业，夜间禁止进行提升作业。

（8）正在进行提升作业时，严禁有人进入挂架下方区域活动，并设专人负责监护。

3、挂架操作人员要求

（1）操作人员必须经过培训，经考核合格后持证上岗。未经培训的无证人员严禁上岗作业。

（2）操作人员必须年满18岁，两眼视力均不低于1.0、无色盲、无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕、无糖尿病、无低血糖和突发性昏厥等疾病。

（3）操作人员必须固定人员，在进场后必须接受三级安全教育及施工安全技术交底，分工明确。

（4）正确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场，必须戴好安全帽，作业时必须系好安全带，工具使用完要放在工具套内。

（5）操作人员要有责任心，工作认真负责，严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。

（6）操作人员必须遵循安全技术操作规程的规定进行作业。

4、挂架施工过程安全措施

（1）在挂架提升时，混凝土强度必须大于15MPa。

（2）禁止超载作业，结构施工时，挂架施工荷载小于1.5kN／m，严禁在操作平台上堆放无关物品。在操作平台上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看护。

（3）专职操作人员在架体上的使用阶段经常（每日至少两次）巡视、检查和维护架体的各个连接部位；确保架体的各部位按要求进行附着固定。

（4）非专职操作人员不得随便搬动、拆卸、操作挂架上的各种零配件等装备。在架体上进行施工作业的其他人员如发现架体有异常情况时，必须随时通报挂架专职操作人员进行及时处理。

（5）六级（含六级）以上大风必须停止作业，大风前须检查防风拉索拉接状态是否符合要求，大风后要对架体做全面检查符合要求后方可使用。

（6）每施工3层或施工进度较慢及施工暂时停滞时每个月都要对挂架支座、螺栓、插销等进行检查保养，以保证架体的正常使用。

（7）施工过程中，组织施工技术人员、安全员、操作人员等进行架体的检查，确保施工过程安全。

5、挂架拆除安全注意事项

（1）挂架拆除属于高处特种作业，操作人员必须经专业安全技术培训，持证上岗，同时熟知本工种的安全操作规定和施工现场的安全生产制度，不违章作业。对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

（2）从事高处作业的人员必须经过体检，凡患有高血压、心脏病、癫瘫病、糖尿病、低血糖病、晕高或视力不够以及其他不适合高处作业的病症，不得从事登高拆除作业。

（3）操作人员必须将安全带系于混凝土外侧的施工钢管操作架上，防止挂架拆除过程中本身失稳造成坠落事故。

（4）遇六级（含六级）以上大风、雨雪、浓雾和雷雨天气时，禁止进行架体的拆除工作，并预先对架体采取加固措施。

（5）严禁在夜间进行挂架的拆除工作。

（6）拆除前划定作业区域范围，并设警戒标识，禁止与拆除无关的人员进入。拆除架体时有可靠的防止人员与物料坠落的措施，严禁抛扔物料。

（7）架体拆除人员必须配备工具袋，手上拿钢管时，不准同时拿扳手，工具用后必须放在工具袋内。拆下来的脚手杆要随拆、随清、随运、分类、分堆、分规格码放整齐，要有防水措施，以防雨后生锈。

（8）正确使用个人安全防护用品，必须着装灵便（紧身紧袖），必须正确佩戴安全帽和安全带，穿防滑鞋。作业时精力要集中，团结协作，统一指挥。不得“走过挡”和跳跃架子，严禁打闹玩笑，酒后上班。

（9）拆除工作因故不连续时，必须对未拆除部分采取可靠的固定措施。

（10）拆除架子时有管件阻碍不得任意割移，同时要注意扣件崩扣，避免踩在滑动的杆件上操作。

（11）拆架时扣件必须从钢管上拆除，不准有松动的扣件遗留在被拆下的钢管上。

（12）拆除中途不得换人，如更换人员必须重新进行安全技术交底。

### 10.5.3 墩柱爬模安全措施

1、安全保证措施

（1）严格实行拆模、爬模申请制度，不具备条件的不得爬升；

（2）混凝土强度必须到达15MPa以上，方可爬升；

（3）爬模施工现场必须有明显的安全标志标识牌，爬模安装、爬升、拆除时，除爬模操作人员外，其他人员一律离开爬模架体，下端四周3米用警戒线维护，并派专人看守，非操作人员不得进入警戒区，以防高处有物体坠落；

（4）塔吊吊运钢筋时应按需要供应，认真配料，对号入座，避免钢筋物料平台上大量堆积或集中堆积。平台允许堆放不超过设计荷载的物料；

（5）爬模施工应重点设置防火措施，在操作平台布置足够数量的干粉灭火器，且分布均匀合理；

（6）爬模安装埋件、挂座时必须系好安全带和佩戴必要防护用品。高强螺杆和爬锥连接必须要拧紧，爬锥面顶到模板面板且不能转动即可。爬锥上均匀涂抹黄油，防止爬锥拆卸困难；

（7）为防止材料从平台架与墙身之间的缝隙坠落，特别采用合页翻板，封闭墙体周围的所有缝隙，爬升完成后，将各层平台的防坠翻板全部翻转到位，并采取固定措施。

（8）夜间不得进行爬模升降作业，遇六级以上强风、浓雾、雷电等恶劣天气，不得进行提升或进行模板前后移动作业，并应采取可靠的加固措施；

（9）要注意大风后检查爬模架子的稳定性，防护措施是否有损伤，以及扣件紧固是否松动等内容，防止大风对架子安全造成的不利影响；

（10）遇到雨、雪天气，及时清理爬模架子，做到脚下安全、防滑；

（11）爬架主平台护栏以下设全封闭式防护栏，护栏杆件连接应使用合格的扣件，不得使用铅丝和其他材料绑扎；

（12）设专人定期和不定期对爬模装置进行维修保养，保证万无一失；

（13）爬模装置拆除时，参见拆除的人员必须系好安全带并扣好安全钩；每吊起一段模板或架体前，操作人员必须离开。

2、安全管理措施

（1）严格按照设计图纸进行操作；

（2）工人必须戴安全帽，穿防钉防滑鞋，发现有违规者，应制止，并对其责任人及领导人作出相应处理；

（3）设置防坠落安全网；

（4）做好班前安全技术交底。

3、在雷雨台风情况下措施

爬模系统是高耸的金属构架，又紧挨钢筋混凝土结构之旁，二者都是极易遭受雷击的对象，因此防雷措施十分重要。

（1）爬模架体可用一根φ10圆钢与墙体中的防雷引下线搭接，以便于架体避雷；

（2）每次架体爬升前，必须将爬模架体和剪力墙的连接钢筋断开，再进行爬升，爬升到位后，再用钢筋把架体和剪力墙内防雷引下线连接起来。

（3）雷雨天气和六级以上大风应停止架上作业。同时要安装限位座、水平支顶拉接钢管等安全装置，大风过后要对架上的脚手板、安全网等认真检查一次。

本地区施工期间，爬模体系并不是工程最高机具，考虑到该项事项必须组织人员负责，工地应有专人负责发布气象资料，每天通报全体施工人员，以便安排工作和及时采取措施。

### 10.5.4 塔吊安拆安全保证措施

1、塔吊的安装（拆卸）队伍具有相应资质的专业组织，其人员必须经过培训并取得有效操作证。

2、严禁塔吊安装（拆卸）人员酒后作业。

3、塔吊安装（拆卸）人员戴安全帽、配安全带、穿工作鞋。

4、在高空作业时，不得将小件物品和工具随意放在容易掉落的地方，一般放在平台上或工具袋里，防止掉落伤害他人。

5、安装（拆卸）时的风力不得大于4级，不得在大风，浓雾和雨雪天进行安装（拆卸）。

6、安装（拆卸）前作业人员了解现场情况，清理障碍物，确定警戒区域，禁止无关人员进入作业区域。

7、严禁在高空向下抛物品。

8、塔吊各部件的连接销轴、轴端卡板和螺栓、螺母、开口销必须是塔吊生产厂家提供或是符合要求的专用件，不得随意代用。

9、塔吊安装时，各销轴必须涂抹润滑脂。装好后，开口销必须张开到规定的程度，轴端卡板必须紧固，连接螺栓必须拧紧。

10、牵引小车吊篮内每次限载一人。

11、穿绕或拆卸吊钩钢丝绳利用小车吊篮进行空中作业时，吊篮只限载一人且必须扣好安全带，小车载人运行时严禁起升与回转机构动作，地面作业人员确保起升钢丝绳不得有缠绕、牵挂等现象。

12、安装（拆卸）时严格使用说明书中规定的顺序进行操作。

13、安装（拆卸）所使用的工具、索具、吊装用的钢丝绳和卸扣以及辅助起重机械，必须性能良好，满足安装（拆卸）要求。

14、安装（拆卸）过程中，如突然发生停电、机械故障、天气骤变等情况不能继续作业，必须使已安装（拆卸）的部位达到稳定状态，所有结构件已连接牢固，方可停止作业。

15、塔吊投入使用后一个星期内，安排专人将塔身标准节螺栓从下至上全部再拧紧一次。以后每半个月全面检查一次，发现螺栓有松动现象，立即紧固。

16、塔吊安装结束后，基础周围有良好的排水措施。基础节周围不允许搭设影响观察和紧固基础节与标准节连接螺栓的设施。

17、司机在作业中要按照信号指挥人员发出的信号、旗语、手势进行操作，操作前要鸣笛示意。如发现信号不清或指挥有误将引起事故时，司机有权拒绝执行并采取措施防止事故发生。
    18、群塔作业时，塔与塔之间的高度必须保持2米以上足够的安全距离，低塔起重臂保持与高塔塔身5米以上的距离。
    19、低塔顶升加节时，高塔停止作业。高塔顶升，低塔不得在高塔顶升范围内作业。
    20、塔机停用必须将吊钩和变幅小车收到规定位置。
    21、夜间施工必须有足够的照明，塔吊上要有警示灯。
    22、低塔让高塔：低塔在转臂前先观察高塔运行情况再进行作业。
    23、后塔让先塔：在两塔机塔臂交叉区域内运行时，后进入该区域机避让上先进入该区域的塔机。

24、运行塔让静塔：在两塔机塔臂交叉区域内作业时，进行运转的塔机避上处于静止状态的塔机。

25、轻车让重车：在两塔机同时运行时，无载荷塔机主动避让有载荷塔机，塔吊在转臂时，严禁与相邻塔吊在同一地点同时进行吊装作业。
    26、起重量必须严格按照原厂规定，不得超载。
    27、塔式起重机按作业条件，依据有关标准，合理选择吊索具。严禁将不同种类或不同型号的索具连在一起使用。

28、不准用吊钩直接吊拉重物，必须用索具或专用器具。

29、细长易散的物品，要捆扎两道以上，并且要有两个吊点；在吊运的过程中，使吊运物品保持水平，不准偏斜，以免重物由于自重或振动等原因从捆扎中抽掉出来发生事故。
    30、吊运散碎物品时，要用网、篮、或其它容器盛装，不可用绳索捆扎。

31、吊运体积较大或较长的物体，在被吊物体的两端各设一个防止摆动的溜绳。

32、操作要按规定进行。从止点零位开始逐档操作，严禁越档操作。在传运装置运转中变换方向时，先将控制器拔回零位，待传动停止后再逆向运转，严禁直接变换运转方向。操作要平稳。

33、吊钩起升高度与起重臂头部之间距离最少不小于1米。

34、严禁“违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”。

### 10.5.5 塔吊使用安全保证措施

1、用工单位对劳务工要进行施工安全培训、法制教育和日常管理；坚持先培训，培训合格后方可上岗。

2、从事高处作业的人员有健康的身体，凡患有高血压、低血压、心脏病、贫血以及其它不适合高处作业的疾病者，不得从事高处作业。

3、施工现场设置安全防护设施。进入施工现场作业的人员，必须戴安全帽。同时按规定使用其它劳动保护用品。

4、严格遵守劳动作业纪律。不准班前、班中饮酒，或当班睡觉，喝酒人员禁止上岗。不准在工作时间擅离岗位；不准在岗位上从事与本职工作无关的事情。

5、不得私自动用任何铁路设施。禁止向运行中的列车扔掷物品或击打列车。

6、高处作业中的安全标志和各种用于高处作业的设施，使用前检查。

7、在电气化铁路接触网高压电线下、附近作业或通过时，施工人员、工具与输电线之间的安全距离不得小于2m。不得随意往下扔任何材料和废品。

8、高处作业遇有架空输电线路时，按照安全用电的有关规定执行；当保持安全距离有困难时，停电或采取可靠的安全防护措施，并经有关部门批准后方可作业。地面还设有专人进行监护和联络。

9、经常检查各金属结构的焊缝及疲劳状况并有记录。检查绳索、电气设备、制动器的安全可靠性并有记录。

10、作业前，检查现场环境，要保证安全作业距离及各种安全条件。
    11、检查各传动部分，结构部分的安全和润滑情况。
    12、检查各限位装置，安全装置是否灵活可靠。
    13、检查钢丝绳的磨损情况，有无损伤，是否要更换。
    14、开始操作时，先鸣笛发出警示，提醒注意。

### 10.5.6 钢筋加工作业

1、搬运钢筋注意避免与附近的架空线和临时电线发生碰撞。

2、在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击。

3、施工人员不准穿拖鞋上岗。

4、切断机在剪切钢筋时，刀口要与钢筋垂直。切断机不准剪切短于30cm的钢筋。

5、人工断料，敲锤与持钢筋者成斜角。

6、起吊钢筋骨架时，规格、尺寸必须统一，不准一点吊，吊点必须扎紧。

7、切割机电源线须接漏电开关，切割机后方不准堆放易燃物品。

### 10.5.7 车辆运行

1、项目内建（构）筑物、设备严禁侵入道路的建筑限界，并不得妨碍视线。

2、建立运输、装卸设备的技术档案，有计划地对运输、装卸设备进行检修和保养。

3、从事运输工作的新职工先进行安全教育，在指定的人员带领下工作，按不同岗位确定不同的培训时间，经考试合格后，方准上岗；机车、机动车和装卸机械的驾驶人员，必须经有关部门组织的专业技术、安全操作考试合格，发给驾驶证，方准驾驶。

4、从事运输作业人员，定期进行体格检查，经检验合格者，方能继续担任原职工作。

5、运输、装卸作业人员作业时按规定穿戴劳动保护用品。

6、施工场地运输道路平整、畅通，排水设施良好，绑扎区设置醒目的标志，夜间照明设施完备。

### 10.5.8 防雷、防风等极端天气安全措施

项目部把防雷、防大风工作作为各项工作的重中之重，落实防雷、防大风责任制，确保防雷、防大风安全生产领导小组；防雷、防大风工作队伍；防雷、防大风措施和防雷、防大风物资四个到位。立足防大汛、救大灾、抢大险，在大风到来时，从人力、物力上提前做好准备工作。同时项目部安排人员进行24小时值班。

1、防雷措施

挂架是高耸的金属构架，又紧靠钢筋混凝土结构，都极易遭受雷击，因此避雷措施十分重要。

（1）架体必须安装防雷装置，防雷装置的冲击接电电阻值不大于30Ω。

（2）避雷针是简单易作的避雷装置之一，可用直径25～48mm，壁厚不小于3mm的钢管或直径不小于12mm的圆钢制作，顶部削尖，设在建筑四角升降架的立杆顶部，高度大于1m，并将所有最上层的大横杆全部接通，形成避雷网络。

（3）竖向钢筋就是防雷接地引下线，所以当架体一次提升完成时，在每组架体上只要找一到两处，使架体良好接地，就能达到防雷的目的。

（4）在施工期间如遇有雷雨，架体上所有人员必须立即离开。

2、加强对施工现场防雷、防风的安全管理。

（1）大风、大雨前，对工地的各类附着物、悬挂物的拉结点、紧固点和起重机械设备的锚固、临时用房、高墩爬模、高墩操作平台、塔吊等高大设施进行专项检查，发现隐患要及时整改；大风来临时，所有临时用房内的人员必须及时撤离。

（2）大风、大雨期间，停止任何施工作业，项目部严密监控工地临时围挡、起重机械设备、临时用房、高墩爬模、高墩操作平台、塔吊等高大设施安全状况以及现场排水情况，防止发生围墙倒塌、基坑坍塌、设备倾覆、触电、火灾等重大安全事故和现场大面积积水。发现重大险情，立即采取措施，并及时报告。

（3）对施工现场的临时设施进行全面的安全检查，重点检查临时用房、高墩爬模、高墩操作平台、塔吊等高大设施，对存在不安全隐患的，要立即采取措施，进行加固完善，对不能保证人身安全的，要坚决予以拆除，防止坍塌事故的发生。

（4）大风、暴雨多发季节，项目部做好现场防风、防雷工作，现场高墩爬模、高墩操作平台、塔吊等高大设施安装可靠的防雷装置，施工机械和照明装置做好保护接零。雷电发生时，严禁携带金属物体在露天行走，严禁靠近电气设备，严禁人员停留空旷地带、电线杆和高压电线下。

（5）雨天过后高处作业要有防滑措施；大风结束后，全面检查防风设施，及时修复遭损坏的设施。

（6）健全防雷防大风值班制度。项目部严肃纪律，加强大风、雨期的值班工作，明确工作职责。

（7）做好已到设备的维保工作，露天放置的设备做好防雨措施，随设备供应的仪表以及其他精密设备入库保存，设备裸露的接口可靠封闭。

（8）雨天过后高处作业要有防滑措施；大风结束后，全面检查防风设施，及时修复遭损坏的设施。

（9）特别要加强对电缆线及接头的绝缘性能进行检查，如发现破损现象及时进行绝缘处理，以防发生触电事故。

（10）在潮湿的环境里从事焊接作业，采取防触电措施。

（11）平时对讲机电池、强光灯电池都要有备用电池，预防突发性事件来时备用。要熟知各施工队所属区域的工程状态，相互通讯联系方式。

（12）无论是否有预报、警报，在本区范围或邻近地区发生破坏性地震后，领导小组立即赶赴项目指挥所，各抢险救灾队伍必须在震后1小时内在本项目集结待命。

### 10.5.9 其他通用安全措施

1、机电设备

（1）建立机电设备操作手册和操作规程。

（2）机电设备运行状态完好，并有可靠有效的安全防护装置。

（3）机电设备定人操作，操作人员经培训、考试合格后方可上岗。

（4）机电设备定期保养并记录。

（5）操作人员严格按照操作手册和操作规程进行操作。

2、气割、电焊作业

（1）所有气割、焊接工具及防护用品完整无缺，完全有效；气割工、电焊工必须持证上岗。

（2）要正确使用焊接设备，焊具及防护用品，高处作业必须佩戴安全带，并佩戴安全帽。

（3）现场周围有易燃、易爆物品时及时清理或采取防护措施。

（4）进行气割作业时，严禁用液化气代替乙炔气，严禁氧气瓶、乙炔瓶混放，以确保气割作业安全。

3、起重作业

（1）起重指挥、起重机司机必须持证上岗。指挥人员作业时执行规定的指挥信号；起重机司机必须熟悉起重机技术性能。

（2）起重机各限位保险齐全，各机构的工作正常，制动器灵敏可靠。

（3）起重作业所需的用具、设备可靠完好，钢丝绳，无断丝、扭结、变形等异常情形。

（4）起重指挥、起重机司机、起重工等操作人员严格执行起重作业安全操作规程，正确佩戴防护用品。

（5）根据起重物件、设备的重量、体积、形状，采用适当的搬运方法，按规范要求，正确使用好各种起重用具。

（6）吊起满载荷重物时，先吊起离地面10～20cm，检查起重机的稳定性，制动器的可靠性和绑轧的牢固性等，确认可靠后，才能继续起吊。

（7）作业中遇有停电或其他特殊情况，将重物落至地面，不得悬在空中。

（8）钢丝绳的安全系数，不小于下表要求。

#### 表10-3 不同吊索的安全系数

| 用 途 | 安全系数 | 用途 | 安全系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缆风绳 | 3.5 | 吊挂和捆绑用 | 6 |
| 支承动臂用 | 4 | 千斤绳用 | 8—10 |
| 卷扬机用 | 5 | 缆索承重绳 | 3.75 |

（9）吊起重物时，先将重物吊离面10cm左右，停机检查制动器灵敏性和可靠性，以及重物绑扎的牢固程度，确认情况正常后，方可继续工作。作业中不得悬吊重物行走。

（10）起升或降下重物时，速度要均匀、平稳，保持机身的稳定，防止重心倾斜，严禁起吊的重物自由下落。

（11）配备必要的灭火器，加驾驶室内不得存放易燃品，雨天作业，制动带淋雨打滑时，必须停止作业。

（12）起重机械“十不吊”：

超负荷，重量不明，不吊。

无专人指挥或指挥信号不明，违章指挥，不吊。

安全装置、机械设备有异常或有故障，不吊。

在重物上加工，或埋入地下的物件，不吊。

钢丝绳不合格，物件捆绑不牢、不符合要求或活动零件不固定、不平衡，歪拉斜挂，不吊。

吊物上站人或从人头上越过及垂臂下站人，不吊。

吊物无安全措施，不吊。

光线暗淡，看不清吊物，不吊。

六级以上大风和雷、暴雨时，不吊。

在斜坡上、坑沿上，堤岸不填实的，斜吊的，不吊。

（13）起重机械“七禁止”：

禁止人员站在吊物运行线内或从吊起的货物下钻过。

禁止站在死角或敞车车邦上。禁止站在吊物上。禁止用手校正高0.5米以上的物件。

禁止手脚伸进吊起的货物下方直接取、垫货物。

禁止重物下降时快速重放。

禁止用起重机拉动车辆和撞击重物。

4、临时用电

（1）施工用电必须符合下列要求：按“三相五线制”要求，按“一机、一闸、一漏、一锁、一保护”和动力线照明用电严禁搭接的规定落实，并设置醒目的警示标志。

（2）电闸箱外壳要有接地和接零线保护设置，闸箱内严禁放杂物，严禁电源线从箱顶接入，并具备防水、防尘功能。

（3）室外电缆埋地敷设。

（4）施工现场的照明配电分别设置，各自自成独立配电系统，以不致因动力停电或电气故障而影响照明。

（5）一级配电箱二次接地，配电箱、开关箱的周围必须保障箱内开关电器正常、可靠的工作。

（6）备用发电机配备电气火灾专用灭火器，并设置警示牌。

# 第十一章 环保及文明施工保证措施

## 11.1 环保施工

### 11.1.1 环保方针

节能降耗       保护环境

创新工艺       持续发展

### 11.1.2 环保目标

实现“六个百分百”，即施工区域100%围挡，裸土及物料堆放100%覆盖、施工现场100%洒水清扫、出入车辆100%冲洗、施工便道100%硬化、渣土车辆100%密闭运输。

### 11.1.3 环保重点

施工现场扬尘、出入车辆冲洗、物料堆放、渣土车辆运输等问题，扎实有效的开展环境保护整治工作，突出重点，突破难点，全面推行“六个百分百”标准。

跨越的主要公路有S223省道以及一些乡镇公路。距离村镇较近，环保要求较严格。

### 11.1.4 环境保护、水土保持保证体系

为确保本工程项目环境保护方案能够顺利、安全地实施，项目成立了以项目经理为组长，安全总监、项目书记、项目副经理、项目总工为副组长，各职能部门负责人为成员的环境保护领导小组，下设环境保护办公室，环境保护办公室安设在工程部，工程部负责人任办公室主任。

环境保护、水土保持保证体系框图如下：

#### 图11-1 环境保护及水土保持保证体系框图

### 11.1.5 施工场地

1、施工完毕后复垦利用，按自然植被进行恢复，最大程度减小对环境的影响。

2、做好施工场地硬化、进出场区道路硬化、排水系统、控制扬尘、降低噪声等一切有关作业。

3、保持场地的清洁、卫生，场地内经常洒水，抑制扬尘。

4、运输材料时进行覆盖，杜绝漏洒材料现象。

### 11.1.6 施工环保机构的主要职责

1、贯彻执行有关环境保护、水土保持的法规和标准；

2、落实设计和施工组织设计中的环境保护措施；

3、制定并组织实施施工环境保护预报监控系统；

4、保证铁路工程施工所需环境保护经费；

5、宣教生态环境保护法。

### 11.1.7 水环境的保护

1、施工、生活废水不得直接排放，必须经沉淀、处理后才能排放，且不得直接排入河流。必须经沉淀、处理，并达到排放标准后才能排放。

2、加强对机械设备的管理，避免跑、冒、滴、漏，防止对水环境的污染。场地内修建蒸发池，污水和垃圾分别集中收集，及时清运。

### 11.1.8 环境空气保护

路线两侧连续围挡高度及样式满足要求，围挡必须做到坚固、平稳、整洁、美观。便道使用洒水车及时进行洒水，保证施工便道不出现明显的扬尘。

## 11.2 文明施工

### 11.2.1 文明施工目标

1、依法、文明施工，杜绝违法施工、野蛮施工事件发生。

2、现场布局合理，不扰民、场地整洁，物流有序，标识醒目，标牌规范，达到建设单位要求的安全文明工地标准，并争创省部级文明工地。

### 11.2.2 做好宣传教育工作

1、项目坚持科技领先、以人为本、文明施工，把文明施工作为强化企业管理，不断提升企业素质和增强企业竞争能力的重要内容，保质、保量地完成施工任务。要加大文明施工的宣传力度，树立良好的企业形象，为创优质工程提供良好的施工氛围。

2、在施工工地上设立规范醒目的宣传栏，并充分利用条幅、标语、口号等多种方式营造文明施工氛围。积极宣传修建本工程的重大意义；宣传党的方针政策，民族政策；宣传尊重科学、不畏艰险、无私奉献的精神，鼓舞全体员工的斗志。

### 11.2.3 现场文明施工管理措施

1、保证现场管理有序

开工前，按环保要求精心设计，合理布置施工总平面。场地布置统一规划，施工区材料堆放整齐，确保场地平整，道路畅通，排水畅通；场区内设施布置线条整齐划一、卫生悦目。

2、强化施工现场管理

严格落实岗位责任制，明确分工，责任到人，奖罚分明，做到突出重点，分级落实，规范施工，注重实效。要求施工人员挂牌上岗，现场施工时统一服装；要求施工现场按规定设置施工标牌、宣传标牌、安全警示牌。

3、施工现场清洁、整齐卫生

在适当位置设置厕所，不随地大小便和乱倒垃圾，不在建筑物上任意刻画涂抹。施工现场的生产房屋及设施要求布局合理，整齐划一。临时便道合理规划，尽量减少便道数量，路面平整，两侧排水沟通畅。

4、减少噪音对环境的影响

车辆通过村庄时按规定减速慢行。合理安排施工作业时间，在靠近宿营区，夜间不安排噪音大的机械施工。特殊情况必须施工时，要采取加快施工进度和采用隔音、消音装置或缓冲垫等措施减少噪音影响。

5、便道防扬尘

加强施工机械、车辆和司机人员的管理，做到遵章行车，安全礼让，不开带病车。对扬尘地段，采用洒水车经常洒水，减少扬尘。

### 11.2.4 劳务队伍的管理

1、对劳务队伍做好相关现场教育、交底及示范，做好进场劳务人员的合同签订工作。

2、对劳务队伍严格管理，遵守项目部制度，严格执行奖罚制度。

# 第十二章 工期保证措施

为保证在计划工期内完工，特制定以下工期保证措施。

## 12.1 保证工期

1、我公司安排具有丰富高速公路工程施工经验和管理经验的人员组成本项目部的领导班子，建立精干、务实、高效的管理队伍。

2、建立以项目经理和总工程师为首的管理体系，决策重大施工问题，确定重大施工方案，全面负责施工进度管理协调工作。

3、建立、健全岗位责任制，施工人员按岗定责。

4、建立并完善竞争机制和激励机制，充分调动全体职工的积极性。

## 12.2 缩短施工准备期

1、成立以项目经理为组长，副经理、总工、各部门负责人参加的协调小组，做好与业主和地方有关部门的联系和协调工作，迅速开展施工围蔽、供水供电等前期施工准备工作。调查清楚工程范围内受施工影响的地下管线、构筑物，地面、地下建筑物等的详细情况，为工程施工做好充分的准备，争取工程早日开工。

2、迅速组织墩身施工人员及施工设备进场，提前做好各项规章制度及标准化建设的宣贯工作，并对设备进行检修、保养，确保设备状况良好。

3、结合现场条件，组织有关人员编写切实可行、科学合理的施工组织设计并报监理工程师批准，做好技术交底工作，为工程施工做好充分的技术储备。

## 12.3 重视技术超前工作

充分利用并做好网络技术计划，充分重视技术超前工作。编排严密的网络计划，抓住工程关键线路，抓好各工序的施工保障工作，缩短工序转换和工序转换衔接时间，提高施工速度。对关键工期节点及关键工期实行动态管理，及时进行信息反馈，把实际进度与计划相比较，找差距，找原因，及时调整。同时，进度计划安排充分考虑现场的各种因素，进度安排留有余地。

## 12.4 确保物资供应

确保物资供应，搞好机械保养维修，精心组织、周密安排，保证工程的物资供应及机械的完好率；常用易损的机械配件和常用物资有足够的库存量，保证物资的正常供应；做到合理配备机械，保证各道工序的平衡作业，提高工作效率，同时安排专业人员对机械维修保养，保证施工的正常进行。

同时建立材料、机械的储备机制，如果施工进度滞后，迅速调用储备资源，增大投入，扩大产能。

## 12.5 实行工期目标责任制

根据工程项目总体施工进度计划，编制年、季、月、周施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，工期目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员干劲，使全员自觉实施进度计划，做到以工序保日，以日保周，以周保月，以月保年，最终保证总工期的实现。

## 12.6 加强协调

加强对外协调力度，促进施工进展。

加强项目公司、监理、设计单位的联系，同时积极地与其他相关部门联系，及时解决施工中存在的问题及突发事件，施工过程中努力取得施工现场周围单位及市民的理解和支持，为施工创造一个良好宽松的施工环境，确保施工生产的顺利进行。

# 第十三章 特殊季节施工措施

## 13.1 雨季施工保证措施

1、雨季施工前，整理施工现场，恢复现场因施工破坏的排水设施，清理施工现场的排水沟，保证排水畅通。检查沿线排水设施，保证暴雨后能在较短的时间内排出积水。施工便道设置排水横坡，做到路面坚实平整，不沉陷、不积水、行车不打滑。

2、检查钢筋制作场地，各排水设施完好，以防止雨水倒灌或渗漏，造成钢筋锈蚀。

3、检查现场各种机具、设备的防雨设施，保证机具入棚和防雨功能。漏电接地保护功能装置灵敏有效，雨季施工前检查线路的绝缘情况，做好记录，雨季施工前定期检查。

4、严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资，如水泵及相关的器材、塑料布、油毡等材料。

5、加强对混凝土粗细骨料含水量的测定，及时调整用水量，混凝土施工时在现场对坍落度进行严格控制，不合格者退回。

6、雨季施工，模板工程需警惕安全事故的发生，模板外侧湿滑，高处坠落风险大。

## 13.2 暑期施工保证措施

1、暑期施工时，避免中午施工。合理调整施工作业时间。

2、暑期温度高，水分蒸发快，为保证水泥水化充分及防止干缩裂缝，在砼浇筑后8小时内覆盖并浇水养护，时间大于等于4天。

3、暑期施工调整缓凝剂用量，来推迟砼的初凝时间（视当时气温而定）。在施工时，砼泵管用草包绑扎，并派人不断浇水降温，对于原材料进行降温处理，降低泵送速度，可减少摩擦力及压力损失。

4、在暑期施工时，砌筑用的砖要充分浇水润湿，砂浆随拌随用，暑期由于温度高，提高砂浆的保水性、和易性，对砌完的墙体，待其砂浆初凝后在墙上浇水养护。

5、暑期要防止雷电袭击，在施工现场的塔吊、人货电梯、操作平台采取适当的防雷装置，避雷针装在建筑物最高端，避雷针、接地姆、接地体必须双面焊（长度大于等于6d），电阻不超过1Ω。

6、暑期做好防暑降温工作，合理安排休息时间，减少中午高温工作时间。

7、高温季节施工注意操作环境、安全通道，做好防暑降温措施，并在工地上设集中茶水棚，各楼层分设茶水桶。并适当调整露天作业人员的作息时间，避免中午从事焊接等高温作业，保证职工的茶水、清凉饮料的供应，及时发放防暑用品，做好职工的防暑降温保健工作。

8、混凝土内合理掺用缓凝剂，以延长混凝土的凝结时间，混凝土输送泵要覆盖草包并浇水。混凝土浇好后及时派专人进行浇水养护，避免出现收水裂缝。混凝土浇捣时，派足收面人员，避免收面不及时而出现收水裂缝及表面不平整等质量通病。

9、对初凝较快的水泥通过试验测定水泥的硬化过程，用加入外掺剂调节混凝土初凝时间，以适宜的施工参数满足施工操作质量要求。

# 第十四章 应急处置措施

## 14.1 目的

为有效预防、及时控制和消除施工过程中紧急突发灾情的危害，保障施工人员健康与生命安全，维护正常的施工生产秩序，对可能发生的灾情事件制定综合、专项及现场处置安全应急救援预案及措施。

#### 表14-1 危险源分析表

| 序号 | 风险源 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工程作业 | 可能发生物体打击、机械伤害、触电等事故 |
| 2 | 吊装作业 | 可能发生起重伤害、物体打击、机械伤害等事故 |
| 3 | 模板拆装作业 | 可能发生起重伤害、物体打击、机械伤害、高处坠落等事故 |
| 4 | 混凝土作业 | 机械伤害、高处坠落等事故、触电等事故 |

## 14.2 应急工作原则

（1）实现由控制事故向预防事故管理转变，不断提高预防和应急处理能力。

（2）应急预案工作实行项目部经理、项目部工区经理负责制，坚持工区服从项目部，项目部服从建设单位和地方政府统一指挥的分级负责制。

（3）重大事件应急预案以确保施工人员人身安全、最大限度降低财产损失为首要目标，实行“安全第一、常备不懈，以防为主，防抗结合”的原则。

（4）重大事件应急预案工作按照工程特点和现场布局，统一规划，坚持因地制宜，突出重点，兼顾一般，局部利益服从全局利益。

## 14.3 应急组织机构及职责

应急预案立足于安全事故的救援，立足于工程项目自援自救，立足于工程所在地政府和当地社会资源的救助。

### 14.3.1 成立应急领导小组

组  长：项目经理杨丛国

副组长：秦永霞、韩立帅

成  员：王云彬、王银太、管伟、范伟雷、盛国鹏、侯明振、纪运通。

应急领导小组指挥中心设在项目部安全部，安全部负责人为应急指挥中心主任，调度电话：18963522873。

应急领导小组职责：工地发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向110、119、120、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，手机24小时开通，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时救援组长。

### 14.3.2 应急指挥中心职责划分

总指挥：杨丛国

副总指挥：秦永霞、韩立帅

警戒保卫组：王银太为组长，安全部全体人员为组员，负责组织项目部内卫对事故现场及周边地区和道路进行警戒、控制，组织人员有序疏散。

新闻报道组：纪运通为组长，综合办公室全体人员为组员，具体负责收集相关信息，统一组织新闻媒体及时客观地报道事故应急处置和抢险救援工作。

应急救援组：王云彬为现场应急救援组组长，现场全体人员为组员，主要负责按照预案迅速组织抢险力量进行抢险救援。

医疗救护组：侯明振为组长，工程部全体人员为组员，负责组织有关医疗单位迅速展开对受伤人员的现场急救、医院治疗和伤亡人员的临时安置。

后勤保障组：管伟为组长，机料部全体人员为组员，负责落实救援队伍、抢险工程车辆、抢险器材，确保救援队伍、器材到位，抢险工作有效运转，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。

事故调查组：范伟雷为组长，计合部全体人员为组员，负责对事故现场的勘察、取证，查清事故原因和事故责任，总结事故教训，制定防范措施，提出对事故责任单位和责任人的处理意见，同时积极配合上级事故调查组的调查工作。

#### 图14-1 应急工作流程图

## 14.4 主要应急预案

### 14.4.1 触电事故应急预案

触电事故发生后，为及时、有效的抢救伤员，防止事故的扩大减少经济损失，制定本预案。

1、预防及预警

（1）触电事故的监控

每个作业班组均有义务对本班组工作区域进行经常性的触电危险排查。同时，负责区域内的触电事故监控，以便及时施救。

（2）触电事故的预防措施

1）各班组、部门要坚持安全用电，禁止私拉乱接，电工要坚持每天检查配电箱、用电设备。

2）根据安全用电“装得安全，拆的彻底，用的正确，修得及时”的基本要求，为防止发生触电事故，在日常施工（生产）用电中要严格执行有关用电安全要求。

3）施工现场焊机等机电设备必须配备防雨罩，现场电缆严禁直接铺设在有车来往碾压的地面上以及放入水中。

4）一切线路敷设必须按技术规程进行，按规范保持安全距离，距离不足时，采取有效措施进行隔离防护。

5）非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。

6）根据不同的环境，正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。安全电压必须由双绕组变压器降压获得。

7）带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，距离不足时，必须采取有效的措施进行隔离防护。

8）在有触电危险的处所或容易产生误判断的地方，以及存在不安全因素的现场，设置醒目的文字或图形标志，提醒人们识别、警惕危险因素。

9）采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来，使电气设备及线路能正常工作，防止人身触电。

10）采取适当的保护接地措施，将电气装置中平时不带电，但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分（设备的金属外壳或金属结构）与大地做电器连接，减轻触电的危险。

11）施工现场供电必须采取TN-S三相五线保护接零系统，把工作零线和保护零线区分开，通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施，同一工地不能同时存在TN-S或TT两个供电系统。注意事项有：在同一台变压器供电的系统中，不得将一部分设备保护接零，而将另一部设备保护接地。采用保护接零的系统，总电房配电柜两侧做重复接地，配电箱（二级）及开关箱（三级）均必须做重复接地。其工作接地装置必须可靠，接地电阻值≤4Ω。所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。电动设备和机具实行“一机一闸一漏一箱”，严禁一闸多机，闸刀开关选用合格的熔丝，严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。电源线必须通过漏电开关，开关箱漏电开关控制电源线长度≯30m。

12）发现有触电事故或即将发生触电事故，现场目击人员必须保持头脑冷静，切忌惊慌失措，立即通过对讲机、手机或高声呼喊等方式，报告应急救援领导小组，立即采取救援措施，切忌等靠。

2、应急处置

（1）应急处置程序

1）触电应急反应要迅速，所以目击者发现人员触电后：

要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护。在这个过程中，目击者要大声呼救，发出触电事故警报，由听到者报告应急救援小组，进而启动应急预案。

不能立即切断电源的，要迅速向现场负责人或电工报告，明确事故地点、时间、受伤程度和人数；电工根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。

2）应急救援领导小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场。

若触电者已经脱离电源，根据触电受伤程度，决定采取合适的救治方法。

若没有脱离电源，立即组织电力小组采取合适措施使触电者脱离电源。

同时用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救。并派人等候在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。

在医务人员未接替救治前，现场人员对触电者进行不间断的救护，直到医生赶到或者触电者苏醒。

3）伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员。

4）现场保卫小组在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除。

5）伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急程序结束。

（2）应急处置措施

1）现场人员要迅速拉闸断电，尽可能地立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体使触电人员脱离带电体。在使触电者脱离电源时注意的事项：

未采取绝缘措施前，救护人员不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

严禁救护人员直接用手推、拉和触摸触电者；救护人员不得采用金属或其它绝缘性能差的物体（如潮湿木棒等）作为救护工具。

在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人员需用单手操作，这样对救护人比较安全。

当触电者位于高位时，采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。

当夜间发生触电事故时，考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

2）将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行抢救。具体分为以下两种情况：

触电者未失去知觉的救护措施：让触电者在比较干燥、通风良好的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送医院诊治。

触电者已失去知觉但尚存心跳和呼吸的抢救措施：使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天注意保暖，同时立即请医生前来或送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，立即施行人工呼吸及胸外心脏按压。

对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，立即按心肺复苏法就地抢救。

立即拨打120向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），详细说明事故地点、受伤程度、联系电话，并派人到路口接应。

通知有关现场负责人，维护现场秩序，严密保护事故现场。

3、事故处理

（1）若发生因工伤亡事故或重大伤亡事故，按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。按有关程序（快报要求）分级上报相关部门。

（2）安全部组织相关部门必须按照“四不放过”的原则对本次倒塌事故进行原因分析，制定相应的纠正措施，认真填写伤亡事故报告表、事故调查等有关处理报告，并上报上级有关部门。

### 14.4.2 高处坠落事故应急预案

1、预防及预警

（1）高处坠落事故的监控

1）对高处作业事故实行全员、全过程监控。

2）划分施工区段，每个区段的负责人是监控的直接负责人。

（2）预防措施

1）作业前开展高处作业的安全教育培训。

2）高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

3）单位工程施工负责人必须对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前，必须逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

4）高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

5）搭设高处作业平台的钢材、构件，质量必须符合设计要求。

6）攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

7）施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

8）施工作业场所有坠落可能的物件，一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具必须随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

9）雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。

10）对进行高处作业的高耸结构物，事先设置避雷设施。遇有六级以下强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，必须对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，立即修理完善。

11）因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后立即恢复。

12）高处作业安全设施的主要受力杆件，力学计算按一般结构力学公式，强度及挠度计算按现行有关规范进行，但钢受弯构件的强度计算不考虑塑性影响，构造上符合现行的相应规范的要求。

（3）预警行动

施工到有高处作业的区段时，安全管理人员向施工人员发出高处作业事故警告。

2、应急处置

（1）应急处置程序

1）目击者立即向现场施工负责人汇报。

2）施工负责人在向高处作业事故应急救援小组报告的同时，组织现场人员进行抢救。

3）救援小组了解情况后，启动应急救援预案。

①高处坠落事故应急救援

A.目击者汇报后，立即采取紧急救护措施。

B.封锁现场，避免伤者被车辆二次伤害。

C.观察伤者受伤情况，结合实际采取紧急救护措施。

D.拨打120急救电话，组织医务人员进行医疗抢救。

②高处悬挂事故应急救援

A.目击者向现场负责人汇报。

B.现场负责人调动车辆、物资，解救高处悬挂者。

（2）应急处置措施

1）高处坠落事故处置措施

封闭坠落现场后采取紧急救护措施。

A.伤者清醒

若骨骼没有断，肌肉组织受伤，采取措施止血。若骨骼断裂，不得随意移动，等待120急救人员前来救护。

B.伤者昏迷

若呼吸停止，则采取人工呼吸进行紧急救护；若心跳停止，则采用胸外挤压法进行紧急救护。同时采取止血措施，拨打120急救电话，请求支援。

2）高处悬挂事故应急处置措施

A.目击者报告施工负责人。

B.施工负责人封闭事故现场，避免救援过程中发生意外事故。

C.施工负责人调动车辆把救援人员升高到悬挂位置，以解救悬挂人员。

3、事故处理

（1）若发生因工伤亡事故或重大伤亡事故，按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。按有关程序（快报要求）分级上报相关部门。

（2）安全部组织相关部门必须按照“四不放过”的原则对本次倒塌事故进行原因分析，制定相应的纠正措施，认真填写伤亡事故报告表、事故调查等有关处理报告，并上报上级有关部门。

### 14.4.3 起重伤害专项应急预案

1、预防及预警

（1）事故风险分析

①可能发生的事故类型为起重吊装安全事故，发生的地点为项目部所属各涉及起重吊装的项目作业场所。

②可能影响范围：起重吊装作业场所；可能影响的人员：现场施工和管理人员。

③发生事故可能造成人员伤亡或机械设备损坏，构成生产安全事故或事件。

（2）应急指挥机构职责

①对事故现场抢救工作进行全面组织指挥。

②负责向公司和各有关部门、组织机构联系，报告事故情况。

③根据事故现场的需要，及时调用抢险所需的人力、物资、设备、设施。

2、应急响应处置

（1）预警及信息报告

1）危险源监控

2）预警行动

3）信息报告处置

①事故报告程序

生产安全事故发生后，现场有关人员立即报告项目负责人，项目负责人接到报告后同时向公司、建设单位、当地安全生产监督管理部门报告，必要时可越级上报。公司接到报告后，要立即报告交建集团。事故报告时间不超过1小时。

②事故报告的具体要求

a.未发生人员死亡的事故，项目部报公司安全环保部门。

b.发生1人（含）以上死亡的事故，公司安全环保部门报交建集团安全管理部门。

③事故报告的主要内容

生产安全事故报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数、初步估计直接经济损失和已采取得应急措施等。

④应急值守电话：

公司事故应急领导小组办公室电话：13905496292。

（2）应急响应

1）生产安全事故分类

根据中华人民共和国国务院第493号令，生产安全事故共分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级，具体标准如下（“以上”包含该数，“以下”不包含该数）：

①特别重大事故：造成30 人以上死亡，或造成100人以上中毒或重伤，或造成1亿元以上直接经济损失的事故；

②重大事故：造成10～29人死亡，或造成50～99人中毒或重伤，或造成5000万元以上，1亿元以下直接经济损失的事故；

③较大事故：造成3～9人死亡，或造成10～49人中毒或重伤，或造成1000万元以上，5000万元以下直接经济损失的事故；

④一般事故：造成3人以下死亡，或造成10人以下中毒或重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（3）响应分级

按照生产安全事故的严重程度和影响范围，结合公司实际，将事故应急响应分为两级响应。

1）一级响应

项目发生一般及以上的生产安全事故时，项目立即启动应急预案，并立即向公司总经理和地方政府安全监督部门报告事故情况，公司总经理启动公司应急预案。现场负责人要立即组织抢险和排险，防止事故扩大和损失加重。

2）二级响应

项目发生一般以下生产安全事故时，项目部立即启动应急预案，同时向公司和地方政府安全监督部门报告事故情况，各应急小组迅速行动，组织救援。

（4）响应程序

1）一级响应程序

①公司事故应急领导小组办公室接到发生人员伤亡的生产安全事故的报告后，立即向公司主管领导和主要领导报告，同时向交建集团安管部报告。

②根据公司领导指示，公司安全环保部负责按规定启动应急预案，并通知公司事故应急领导小组其它成员。

③公司事故应急领导小组立即行动，赶赴事故现场，协助救援，并配合政府主管部门进行事故调查、处理。

2）二级响应程序

①公司事故应急领导小组办公室接到发生事故的报告后，立即向公司主管领导报告。

②项目部及时启动应急预案，公司主管领导与安全环保部立即组织人员赶赴事故现场，协助项目部应急救援，处理善后事宜，协助进行事故调查和事故处理。

（5）处置原则

事故现场的应急处置，坚持以人为本的原则，做好应急救援人员的自我保护，防止次生灾害发生，保证政令畅通的情况下，开展事故应急救援工作。

（6）处置方案

当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血的人员救治上。

①发生高处坠落事故，马上组织抢救伤者，同时拨打120急救电话，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，遇呼吸、心跳停止者，立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。如处于休克状态要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

②出现颅脑外伤，必须维持呼吸道通畅。创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。

③发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

④发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

⑤遇有创伤性出血的伤员，迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施：

a.一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带，较紧地包扎。

b.加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c.止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔25—40分钟放松一次，每次放松0.5—1分钟。

⑥如120急救车未及时到达，事故单位必须动用最快的交通工具或其它措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

⑦医疗救护组及时把施救药品器械供应到位，保证救护工作顺利进行。

⑧安全保卫组负责警戒，以防事态扩大，并为调查处理提供可靠依据。

⑨事故调查组配合上级主管部门和调查组开展调查处理，并做好伤员及家属善后工作。

3、事故处理

（1）事故调查。由事故调查小组在事故得到控制以后，迅速到受到保护的现场调查取证，查明产生事故的原因。

（2）事故定性。根据事故产生的原因，确定事故的性质和责任。

（3）事故处理。根据事故定性与事故的严重程度，对产生事故的责任部门或责任人依照相关法律、法规，提出事故处理意见。

（4）安抚伤者。

（5）事故总结。项目部在事故处理完毕后，认真总结经验教训。

（6）生产的恢复。事故发生以后，项目部在处理事故的同时，尽快组织人员恢复生产，避免影响项目部施工生产进度。

### 14.4.4 液压爬模应急预案

1、应急救援程序

（1）当事故发生时小组成员立即向组长汇报，由组长立即上报公司，必要时，汇报当地有关部门，以取得政府部门的帮助。

（2）由应急救援领导小组，组织项目部全体员工投入事故应急救援抢险工作中去，尽快控制险情蔓延，并配合、协助事故的处理调查工作。

（3）事故发生时，组长或其他组员不在现场时，由在现场的其他组员作为临时负责人负责指挥安排。

（4）项目部指定现场专职安全员刘绍文负责事故的收集、统计、审核和上报工作，并严格遵守事故报告的真实性和时效性。

2、液压爬模架设备安装过程中的应急预案

现场安装方法按施工方案安装步骤进行，机位先在地面进行组装，组装完毕后再用塔吊进行整体吊装，吊装过程中容易出现的问题有：

塔吊挂钩没挂紧或挂钩位置不正确

液压爬模架在进行整体吊装前应预先在地面组装位置进行预吊装，重点解决挂钩位置问题。先将架体稍稍吊起，看架体是否有变形，挂钩是否牢靠，待确定无误后，方可进行吊装。应找准挂钩位置，如吊起后架体倾斜过大应将其回落至地面，从新选择挂钩位置，待架体在吊起后没有较大倾斜的情况下再将架体吊装至安装位置，并做出标识，以便下次吊装时找准挂钩位置。

3、液压爬模架正常使用过程中的应急预案

（1）架体螺栓松动或被剪断

如螺丝有松动现象，应立即对螺栓进行紧锢；如螺栓被剪断，应做临时固定并立即更换螺栓。临时固定方法：用五吨手拉葫芦将架体与墙体内的钢梁或钢筋连接，以转移架体重量至墙体上。

（2）因超载导致局部架体变形

此时应立即清理架体上所有物品，对局部变形位置进行暂时加固，立即安排更换变形部件的工作，做安全检查，看其他部位是否正常（施工过程中严禁架体进行超载或集中荷载作业）。

（3）附墙装置螺栓断裂

如出现附墙装置螺栓断裂情况，因相邻架体安装有钢梁连接，架体不会坠落，此时应立即用塔吊吊住附墙装置螺栓断裂的机位，（如有局部下沉，可从墙内钢柱下挂手拉葫芦拉平）并更换附墙装置螺栓。

4、架体在爬升过程中的应急预案

（1）爬升过程中突遇大风天气

此时应立即停止架体的爬升作业，用钢管将架体与结构内的钢梁钢柱连接固定，保证架体在有双重保护的载体，复位模板，安装上对拉螺杆。切断架体爬升所需电源，将架体上端悬挑端进行拉接固定，待大风天气停止后再进行爬升作业。

（2）爬升过程中遇障碍物影响爬升

因架体高度较高，在爬升前需进行联合检查，确认拆除所有障碍物、具备爬升条件后方可进行爬升。如在爬升时遇障碍物，会对整个架体的安全造成严重影响，如遇事先没有发现的障碍物，应立即停止爬升，待拆除障碍物后方可再进行爬升作业。

（3）爬升过程中液压油缸无法正常工作

液压油缸无法正常工作通常发生在伸缸过程中，此时应对正在爬升架体的油缸进行回缸，通过爬升器将架体或导轨固定在导轨上的踏步块上，拆除故障油缸，更换新油缸。

5、架体在拆除作业中的应急预案

因液压爬模架在拆除过程中采用部分整体吊拆方法，将液压爬模架整体吊至地面后再在地面对架体进行拆除。拆除时基本都在高空进行拆除作业，在拆除过程中容易出现的问题有：

（1）拆除过程中突遇大风天气

此时应立即停止架体的拆除，将架体上端悬挑端进行拉接固定，待大风天气停止后再进行拆除作业。

（2）整体性薄弱部位处理

拆除前严格检查架体整体稳定性，应保证所要拆除的单元体具备整体拆除的刚度、强度及稳定性，在整体性薄弱部位采取必要的临时加固措施；架体拆除时由于挂架最先着地，为避免挂架受较大冲击力后变形，在拆除前应对挂架部位用钢管加固；对架体的悬挑部位应保留一定的拉接，如拆除中已取消应另用钢管加固。

（3）杂物处理

确认架体上无任何零散物，与架体无关的物品需提前吊离架体，需与架体同时拆除的活动杆部件必须与架体固定牢靠，管件需用扣件与架体连接，其它销轴等零散小部件需装入封闭的箱体内或用铅丝与架体连接牢固，避免坠落。

（4）塔吊吊运过程中遇到障碍物

塔吊吊运过程中如遇到障碍物，需立即停止运动，并组织人员拆除障碍物后方可继续操作；借助塔吊整体吊导轨及架体时应尽量避免使用塔吊臂的最前端；塔吊提升和降落速度要均匀，严禁忽快忽慢和突然制动。左右回转动作要平稳。当回转未停稳前不得作反向动作。

（5）拆除过程中拆除警戒线内有人走动

拆除架体前，事先应在地面划出拆除警戒线，警戒线内严禁通行，地面应有人通过对讲机与拆除作业面的施工人员进行随时通告，当警戒线内有人通行时，应立即停止架体的拆除作业，待地面安全人员报告安全后方可进行拆除作业。

（6）架体带导轨一起拆除

当遇到必须使导轨同架体一起拆除的情况时，必须提前清理导轨上的混凝土等，以将导轨与附墙装置间的摩擦力降到最小；如遇到不得不将其附墙装置与之同时吊运的情况，需确认塔吊的最大承载能力达到要求后才可以操作，如不能满足条件必须将架体分解至更小单元再进行整体拆除作业。

（7）架体在高空进行拆除作业

在高空进行架体拆除作业时，应在拆除作业前拆除所有密目安全网，以将风荷载的影响降低到最小。

（8）塔吊起重量不足

如遇到塔吊起重量不足，应拆除架体上挂架及脚手板等减小架体重量，如仍不能满足条件须将架体分解至更小单元再进行拆除作业。

（9）挂住障碍物的处理

如吊运过程中架体如被挂在障碍物上，需首先停止塔吊动作，疏散吊运点下方施工人员，如通过塔吊动作可以将架体移离障碍物，塔吊动作一定要缓慢；如不能通过塔吊动作将架体移离障碍物，需组织人员拆除障碍物，拆除过程中需特别注意防止架体坠落，同时保证操作人员的人身安全，并派专人阻止无关人员进入危险区域，避免不慎坠落造成人员的伤亡。

（10）架体坠落事故的处理

如遇到架体坠落的情况，需第一时间做下影像记录，项目安全主管人员及爬模技术服务人员迅速组成紧急救援小组，所有在场人员必须听从项目安全主管人员及爬模技术服务人员的指挥，如救援力量不足项目安全主管人员迅速组织其它劳务队伍前来抢救受伤人员，拨打120等救援救助电话；爬模技术服务人员负责保护现场，找出事故发生的主要原因及相关证据；上报项目第一负责人及爬模负责人，对受伤人员及损坏的物品做出相关记录。在救援及相关的调查处理后做出事故的处理方案，在保证架体及相关物品损害最小的前提下迅速恢复拆除工作。

6、重大危险源分析

1）爬模架体严重超载；

2）固定支座未按设计要求固定；埋孔失效

3）重要支承部件重复应用产生疲劳破坏；

4）电焊裂缝，机件破裂，连接螺栓松动、断裂；

5）钢构件受吊装、冲击、拉伸产生严重变形；

6）爬架操作平台、围护存在严重坠落孔口；

7）电流、电器、电线等产生破损漏电现象；

8）局部发生火警；

9）操作过程中产生突发大风、雷电、大雨等；

10）严重危险交叉工种施工，照明不良施工等。

（1）事故处理技术应急方案

为了保证液压爬模系统在台风来临、爬升超载、设备故障以及埋孔失效等突发情况时能够安全稳定运行，分别制定了应急方案如下：

（2）重大危险源应急

不论任何人，一旦发现有上述章节所述等严重危险源存在时应及时报告项目部安全和技术负责人，对违章操作的应马上指出并制止，对照操作规程将相应情况进行处理，直到符合安全要求。

（3）大风应急

如遇到大风状况时， 爬架上端必须与模板和墙体安装抗风拉结，在爬空状况应将片架和顶升平台临时连结成整体。

（4）爬升超载应急

爬升超载将严重影响爬升架体的正常爬升，因此在发现有爬升超载现象时，应立即停止爬升，待移除超载之后，再进行正常爬升。

（5）防火消防措施及应急

施工现场、楼层内、生活区按规定设置灭火器和消防水龙头，如发生火灾，立即切断电源，人员疏散，氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品及时转移到安全地带。同时组织人员利用灭火器材进行灭火，并拨打119火警电话，组织好消防车的进出场工作。

1）现场组建以项目经理为第一责任人的防火领导小组和义务消防队员、班组防火员，消防干部持证上岗。

2）层层签订消防责任书，把消防责任书落实到重点防火班组、重点工作岗位。

3）施工现场及爬模架体上配备足够的消防器材，由统一人员负责维护、管理、定期更新、保证完整、临警好用，并做好书面记录。

4）楼层配备一定砂桶，配合灭火器使用。

5）划分动火区域，现场的动火作业执行审批制度，并明确一、二、三级动火作业手续，落实好防火监护人员。

6）电焊工在动用明火时随身带好“二证”（电焊工操作证、动火许可证），“一器”（消防灭火器）、“一监护”（监护人职责交底书）。

7）气割作业场所清除易燃物品，乙炔气和氧气存放距离不小于2米，使用时两者的距离不少于5米。

8）施工现场配置独立的4寸消防水管和消防水泵。消防用水保证有足够的水压。消防水泵的电源由专用电线单独供电，并尽可能直接接入市电网，不受现场停电的影响。

9）确定防火专门人员，相关防火专门人员应当定期进行训练，熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能扑救火灾。

10）消防管理符合规范要求。建立灭火施救方案，在自救的同时及时报警。

现场发生火灾事故后的注意及急救要领

1）现场出现火灾时，相关防火专门人员应奔赴火灾现场，按平时的训练立即投入灭火工作并听从工程负责人对灭火工作的安排。

2）工程负责人在工地办公室指挥，协调及安排与灭火相关的工作。

3）保卫员负责现场保卫工作，并控制无关人员不准进入灭火现场及疏散工人，保证消防通道畅通。

4）机管员负责配电房的电源切断或保证加压水泵的供电正常。

5）安排一名电工负责加压水泵的正常使用。

6）救火时要弄清楚是什么物品起火，救火方法要得当。

①油料起火不宜用水扑救，可用ABC灭火器或采用隔离法压灭火源。

②电气设备起火时，应尽快切断电源，用二氧化碳灭火器灭火，千万不要用水灭火。

③电石库起火时，因电石遇水会放出乙炔气，造成更严重的后果，所以应用黄砂、干粉灭火。

（6）埋孔失效应急

根据液压爬模爬升架体的工作原理，埋孔失效将对爬架造成严重的施工隐患，发现埋孔失效后，需要立即停止相关施工作业，疏散施工人员，并立即通知技术负责人，进行相关加固等处理，经确认安全后，方可恢复施工。

（7）故障处理应急

1）突发停电情况下，液压爬模防坠器自动锁定，操作人员应停止作业，若是配电箱跳闸则排除故障后方可继续提升，若为停电，则应切断电源，检查尚在爬升中爬架防坠器状况，确认锁定到位方可离开现场，待供电恢复后再行检查爬升条件到位方可继续进行爬升作业。

2）千斤顶失灵状况下，液压爬模防坠器自动锁定，操作人员停止作业，待千斤顶故障排除后再行检查爬升条件到位方可继续进行爬升作业。

3）恶劣天气状况下，雷暴、暴雨、或风速大于六级情况下应停止爬升作业，切断电源，对尚在爬升过程中的架体采取拉结措施，保证架体稳定。待拉结完毕操作人员方可离场。

4）当液压爬模等施工设备发生倒塌可能性时，应立即呼叫在场全体人员进行疏散、撤离。

（8）工伤事故紧急救援计划

施工现场一旦发生液压爬模在搭设、升降、应用、拆除过程中的突发事故，将会造成人员伤亡和直接经济损失。为了争取在第一时间抢救伤员，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险和经济损失，特制定在本项目组在液压爬模操作过程中的突发事故应急救援预案。

### 14.4.5 塔吊安拆及使用应急预案

应急处置措施

施工现场突发事故发生后，由现场应急领导小组根据事故情况开展应急工作的指挥与协调，通知有关各应急救援组赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。

各抢险救护组接到应急领导小组指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速在指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排。

现场指挥部按本预案确立的基本原则、专家建议，迅速组织应急力量进行应急抢救，并且要与各应急救援组保持通信畅通。

当现场现有应急救援力量和资源不能满足抢救行动要求时，及时向公司或本地区安监站和上级主管单位报告请求支援。

事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥中心在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。

1、发生高处坠落事故的现场处置

（1）救援人员首先根据伤者受伤部位立即组织抢救，促使伤者快速脱离危险环境，送往医院救治，并保护现场。查看事故现场周围有无其它危险源存在。

（2）在抢救伤员的同时迅速向上级报告事故现场情况。

（3） 抢救受伤人员时几种情况的处理：

—— 如确认人员已死亡，立即保护现场。

—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：

①立即联系120急救车或距现场最近的医院，并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情送往专科医院。（详见工程附近医院交通图）

②外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。

③骨折：注意搬运时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，禁止用搂、抱、背等方式运输伤员。

④一般性伤情送往医院检查，防止破伤风。

2、触电事故现场处置

（1） 截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。

（2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

（3）如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

（4）若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

（5）高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤人抬到附近平坦的地方，立即对伤人进行急救。

（6）现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。

迅速——争分夺秒将触电者脱离电源；

就地——必须在现场附近就地抢救，病人有意识后再就近送医院抢救。

准确——人工呼吸的动作必须准确；

坚持——只要有百万分之一希望就要尽百分之百努力抢救。

3、车辆火灾事故现场处置

（1）车辆火灾事故发生后，项目部应立即组织人员灭火，有可能的情况下卸下车上货物。

（2）疏通事发现场道路，保证抢救工作顺利进行，疏散人群至安全地带。

（3）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

（4）为防止车辆爆炸，项目部人员除自救外，还应向社会专业救援队伍求援，尽快扑灭火情。

（5）定期检查维修车辆，检查车辆灭火器的配备，保证良好的车况是防止车辆发生火灾的最好措施。

（6）夏季天气炎热，车内温度高，为防止车辆自燃现象的发生，应尽量将车停在阴凉处或定时对车辆洒水降温。

4、塔式起重机出现事故征兆时的现场处置

（1）塔吊基础下沉、倾斜：

①应立即停止作业，并将回转机构锁住，限制其转动。

②根据情况设置地锚，控制塔吊的倾斜。

（2）塔吊平衡臂、起重臂折臂：

①塔吊不能做任何动作。

②按照抢险方案，根据情况采用焊接等手段，将塔吊结构加固，或用连接方法将塔吊结构与其它物体连接，防止塔吊倾翻和在拆除过程中发生意外。

③用2—3台适量吨位起重机，一台锁起重臂，一台锁平衡臂。其中一台在拆臂时起平衡力矩作用，防止因力的突然变化而造成倾翻。

④按抢险方案规定的顺序，将起重臂或平衡臂连接件中变形的连接件取下，用气焊割开，用起重机将臂杆取下；

⑤按正常的拆塔程序将塔吊拆除，遇变形结构用汽焊割开。

（3）塔吊倾翻：

①采取焊接、连接方法，在不破坏失稳受力情况下增加平衡力矩，控制险情发展。

②选用适量吨位起重机按照抢险方案将塔吊拆除，变形部件用气焊割开或调整。

（4）锚固系统险情：

①将塔式平衡臂对应到建筑物，转臂过程要平稳并锁住。

②将塔吊锚固系统加固。

③如需更换锚固系统部件，先将塔机降至规定高度后，再行更换部件。

（5）塔身结构变形、断裂、开焊：

①将塔式平衡臂对应到变形部位，转臂过程要平稳并锁住。

②根据情况采用焊接等手段，将塔吊结构变形或断裂、开焊部位加固。

③落塔更换损坏结构。

5、小型机械设备事故现场处置

（1）发生各种机械伤害时，应先切断电源，再根据伤害部位和伤害性质进行处理。

（2）根据现场人员被伤害的程度，一边通知急救医院，一边对轻伤人员进行现场救护。

（3）对重伤者不明伤害部位和伤害程度的，不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。

（4）抢救受伤人员时几种情况的处理：

—— 如确认人员已死亡，立即保护现场。

—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：

①立即联系120急救车或距现场最近的医院，并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情送往专科医院。

②外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。

③骨折：注意搬运时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，禁止用搂、抱、背等方式运输伤员。

④一般性伤情送往医院检查，防止破伤风。

6、机械伤害事故引起人员伤亡的现场处置

（1）迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。

（2）划出事故特定区域，非抢救人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实塔式起重机上作业人数，如有人员被压在倒塌的设备下面，要立即采取可靠措施加固四周，然后拆除或切割压住伤者的杆件，将伤员移出。

（3）抢救受伤人员时几种情况的处理：

—— 如确认人员已死亡，立即保护现场；

—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：

①立即联系120急救车或距现场最近的医院，并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。

②外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。

③骨折：注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。

—— 一般性外伤：

①视伤情送往医院，防止破伤风。

②轻微内伤，送医院检查。

—— 制定抢救措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施抢救，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

7、应急结束

（1）应急解除判别指标

①事故现场得以控制，环境处置符合国家及地方政府的有关标准；

②危害已经消除，对周边地区构成的威胁已经得到排除；

③现场抢救活动（包括搜救、险情及隐患的排除等）已经结束，被紧急疏散的人员已经得到良好的安置或已经安全返回原地。

（2）应急结束程序

①如系本项目实施自救，由应急领导小组组长宣布应急处置工作结束。

②如会同部队启动应急，则由项目工程管理部组织，配合部队，对事故现场及周边区域进行安全警戒。当相关指标处于正常标准范围时，由现场指挥报告部队及相关部门，征得部队同意后，宣布事故危险全面解除，应急处置工作结束。

应急结束指令必须准确、及时传达到本项目和其他相关人员，本项目人员应认真检查相关设施和设备状态，确保正常后才能恢复运作。

8、后期处理

应急预案实施终止后，事故单位应按照应急领导小组的部署，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会安定，及早消除事故影响，尽快恢复正常生产秩序，努力消除事故带来的各方面影响。

项目及事故单位还须对应急处置行动进行详细总结分析，对本项目的救援力量进行评估，对本项目应急预案进行评审、修订，并书面报告上级主管部门。

9、现场恢复

充分辨识恢复过程中存在的危险，只有安全隐患彻底消除时，才可恢复正常工作状态。

## 14.5 保障措施

### 14.5.1 通信与信息保障

应急预案中必须确定有效的可能使用的通讯系统，以保证应急救援系统的各个机构之间有效地联系。建立有效的通讯体系，其体系要考虑的因素有：

（1）应急人员之间；

（2）事故指挥者与应急人员之间；

（3）应急救援系统各机构之间；

（4）应急指挥机构与外部应急组织之间；

（5）应急指挥机构与伤员家庭之间；

（6）应急指挥机构与上级行政主管部门之间；

（7）应急指挥机构与新闻媒体之间；

（8）应急指挥机构与认为必要的有关人员和部门之间。

应急工作相关联的单位或人员通信联系方式见应急指挥中心成员分工表。

#### 表14-2 突发事件、紧急情况应急救援电话一览表

| 序号 | 救援机构或相关部门 | 电话号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |
| 2 | 急救中心 | 120 |
| 3 | 临朐县山旺中心卫生院 | 0536-3421176 |
| 4 | 临朐县人民医院 | 0536-3097999 |
| 5 | 潍坊市中医院 | 0536-8060000 |

#### 图14-2 临朐县人民医院及潍坊市中医院路线图

### 14.5.2 应急队伍保障

在项目部施工的任何单位和个人都有责任参加到应急救援工作，事发单位施工人员是应急救援的重要力量。

### 14.5.3 应急物资装备保障

在存在重要危险源场所，各部室、工区按规范储备应急抢险物资，并做好生产流程和生产能力储备的有关工作。后勤保障组及时掌握新材料、新设备的应用情况，及时调整储备物资品种，提高科技含量。

#### 表14-3 应急救援设备一览表

| 序号 | 材料、设备名称 | 单位 | 数量 | 主要工作 性能指标 | 现在 何处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 台 | 2 |  | 现场 |  |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 |  | 现场 |  |
| 3 | 机动翻斗车 | 辆 | 4 | 斗容0.75m3 | 现场 |  |
| 4 | 电焊机 | 台 | 2 |  | 现场 |  |
| 5 | 水泵 | 台 | 2 |  | 现场 |  |
| 6 | 发电机 | 台 | 2 |  | 现场 |  |
| 7 | 洒水车 | 辆 | 1 |  | 现场 |  |
| 8 | 氧气、乙炔 | 套 | 4 |  | 现场 |  |

#### 表14-4 应急救援物资一览表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 位 置 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急 救 车 | 1辆 | 现 场 | 综合办 |
| 2 | 爬 梯 | 10套 | 现 场 | 工区 |
| 3 | 物资运输车 | 1辆 | 现 场 | 机料部 |
| 4 | 医药箱､药品 | 2套 | 应急仓库 | 工区 |
| 5 | 呼吸保护器 | 4套 | 项目部 | 综合办 |
| 6 | 担架 | 2副 | 应急仓库 | 工区 |
| 7 | 纱布 | 10卷 | 应急仓库 | 工区 |
| 8 | 安 全 帽 | 20顶 | 各工区 | 机料部 |
| 9 | 安 全 带 | 20条 | 各工区 | 机料部 |
| 10 | 防 滑 鞋 | 10双 | 各工区 | 机料部 |
| 11 | 安 全 网 | 200平 | 各工区 | 机料部 |
| 12 | 编 织 袋 | 300只 | 各工区 | 机料部 |
| 13 | 手 电 筒 | 5只 | 各工区 | 综合办 |
| 14 | 绳索 | 100米 | 各工区 | 机料部 |
| 15 | 灭火器 | 50个 | 各工区 | 机料部 |
| 16 | 铁锨、镐头 | 20把 | 各工区 | 机料部 |
| 17 | 锥标 | 50只 | 各工区 | 机料部 |
| 18 | 彩条旗 | 300米 | 各工区 | 机料部 |
| 19 | 扩音器 | 1只 | 项目部 | 综合办 |
| 20 | 方便面、矿泉水 | 10箱 | 项目部 | 综合办 |
| 21 | 对讲机 | 8只 | 项目部 | 测量室 |
| 22 | 木桩 | 30只 | 各工区 | 机料部 |
| 23 | 千斤顶 | 2只 | 各工区 | 机料部 |
| 医药箱：电子血压计、体温计、脱脂棉、纱布、胶布、外伤药、烫伤药、解暑药、止痛药等。 |

## 14.6 疫情防控应急预案

针对“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作，结合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势，各地区陆续境外输入人员，施工现场采取有效的措施，预防流行病的发生。

### 14.6.1 疫情防控措施

（1）以预防为主，加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要性。

（2）保持施工区域和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，并运至指定地点进行处理。

（3）施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，并定期清扫处理。

（4）施工现场设医务室，配备一定数量的、有急救和现场医疗经验的医务人员，负责职工的医疗保健，做好防病治病工作，进行医疗卫生宣传。

（5）生活区内根据人员情况，设置厕所及淋浴室。并派人专门负责清洗，保证无异臭味。

（6）食堂必须申领卫生许可证，确保符合卫生标准，生、熟食操作分开，熟食操作时设防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员持有效的健康证上岗。

### 14.6.2 疫情防控组织机构

项目部成立疫情防控应急指挥部，组织机构如下图14-3。

疫情防控应急指挥部

指挥长：项目经理

副指挥长：总工程师、副经理

成员：工程技术部部长、计划合同部部长、质检部部长、安保环保部部长、工地实验室主任、机料部部长、综合办公室主任、财务部部长。

疫情防控措施见下页表14-5所示。

#### 图14-3 疫情防控组织机构框图

## 14.7 其他保障

（1）经费保障

项目部安排专项应急救援储备金，当发生事故时，财务部要及时充足地提供救援资金。当项目部救援资金不足时，要及时向上级申请救援资金。

（2）交通保障

确立应急反应状态时，由应急总指挥决定下达应急反应疏散令。警戒保卫组引领受影响区域的居民从疏散通道网络疏散、撤退。

（3）治安保障

警戒保卫组负责配合公安民警负责事故现场警戒和交通管制。

警戒指事故发生后，对场区周边必须警戒隔离。其任务和作用是：保护事故现场、维护现场秩序、防止外来干扰、尽力保护事故现场人员的安全等。

#### 表14-5 疫情防控措施

| 措施项目 | 措施内容 |
| --- | --- |
| 组织保证措施 | 成立以项目经理为组长的疫情防控小组。 |
| 制度保证措施 | ①编制疫情防治工作方案及应急预案。 |
|  | ②办公、生活及生产区实行封闭管理，实行全封闭施工。 |
|  | ③现场实行人员实名制管理。 |
|  | ④建立入场人员登记测温制度。各出入口安排专职人员每天上下班各一次，对进场人员进行测温、登记，核对人员情况。 |
|  | ⑤建立现场清理消毒制度。现场已制定对办公区、宿舍区、食堂等人员集中区域的清理和消毒制度，每日定时消毒，并做好记录。 |
| 物资保证措施 | ①根据管理及施工人员数量储备疫情防控物资。 |
|  | ②落实疫情防控物资，同时努力做好疫情防控物资的储备管理工作，确保及时供应。 |
| 具体管理措施 | ①加强宣传管理 |
|  | ②加强培训管理 |
|  | ③加强疫情检查管理 |
|  | ④实施封闭管理措施 |
|  | ⑤实施进场人员信息管理措施 |
|  | ⑥加强办公、会议组织措施 |
|  | ⑦加强作业、生活管理措施 |
| 个人防护措施 | ①勤洗手。 |
|  | ②保持良好的呼吸道卫生习惯。 |
|  | ③均衡饮食、适量运动增强身体免疫力。 |
|  | ④保持环境清洁和通风。 |
|  | ⑤尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者。 |

交通管制指事故发生后，及时通知交警部门，对事故发生地的周边道路实施有效的管制，其主要目的是为救援工作提供畅通的道路。

（4）医疗保障

现场医疗救护组主要负责抢救伤员等工作，并联系当地医疗卫生防疫部门负责事故区防疫消毒工作，联系当地医院负责伤员救治工作。

（5）后勤保障

负责落实救援队伍、抢险工程车辆、抢险器材，确保救援队伍、器材到位。

# 第十五章 附件

## 附件

## 15.1 模板附件

### 附件1：模板厂家资质

### 附件2：产品合格证

## 15.2 塔吊附件

### 附件3：塔吊安装单位资质

### 附件4：塔吊操作人员操作证书

## 15.3 检查验收表格附件

### 附件5：液压爬模爬架安装检查验收表

### 附件6：液压爬模爬升过程检查记录表

### 附件7：塔吊基础验收记录表

### 附件8：塔吊验收记录表

## 15.4 验算书附件

### 附件9：横隔板支撑结构验算书

### 附件10：盖梁支撑体系验算书

## 15.5 其他附件

### 附件11：梯笼资料

### 附件12：连接套筒资料

### 附件13：模板图纸

### 附件14：塔吊布置图

# Text boxes

爬升装置中心线

发生事故，将发生事故信息准确传递出去

现场抢险组按制定的方案实施响应

应急小组成员得到信息并相互传递信息赶到现场

现场领工员查清有无人员伤亡或丢失的数量

事故（件）事后调查和善后处理

现场联络组根据情况联系急救、运输及设备管理部门、上级单位

应急指挥中心

现场的员工均有义务将事故的情况及时准确传递给应急小组成员